## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução de sondagem e levantamento de sísmica no mar, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), desenvolvimento de projeto conceitual, executivo e desenvolvimento de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental – EIA/RIMA para aprofundamento do fundo marítimo em áreas ao norte e ao sul da ilha de Guarapirá, no porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  |  | DATA: JAN/2020 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Estudos/Projetos | Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Entedimento de Escopo | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM; ABNT; CONAMA) | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual, Executivo, RIMA) | Aumento de Prazo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atraso na Análise das Fases do Projeto (Conceitual, Executivo, RIMA) | Aumento de Prazo para Aprovação do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Não atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto | Aumento de Prazo para Aprovação do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades | Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Estudos/Projetos (cont.) | Não fornecer Documento de Doação de Direitos Autorais por fase de Projeto | Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Alterar Relátorio Final ou Projeto Executivo, após aprovação da EMAP e por causa alheia a CONTRATADA | Aumento de Prazo para Aprovação do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Alterações de Projeto solicitadas pelos respectivos órgãos competentes para aprovação do Projeto, inclusive licenciamento ambiental | Disponibilizar Recursos para revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Sondagens/Sismicas Marítimas/EIA | Falha no levantamento de Campo (Sondagens/Sismicas/EIA) | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Novo Levantamento /Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Novo Levantamento /Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Logística de transporte de materiais e equipamentos Inadequada | Aumento de Prazo para Novo Levantamento /Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Novo Levantamento /Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Elaboração insuficiente ou inadequada de relatórios técnicos e levantamentos necessários a concepção do Projeto (Sondagens/Sismicas/RIMA) | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Elaboração de Novos Relatórios/Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Elaboração de Novos Relatórios/Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao contratado | Aumento de Prazo para início do levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custo para início do levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Não
| Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de Obras | Aumento de Prazo para início do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custo para início do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da assinatura do contrato até sua entrega | Aumento de Custos em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens