## Plan1
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Adequação da Infraestrutura Predial, Fornecimento, Instalação e Manutenção de 01 (uma) plataforma cabinada na Sede da EMAP, localizada no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  |  | Data: Mar/2020 | Revisão: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Análises e Projetos | Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção do projeto | Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado | Contratada | Não | Não | Não
| Análise dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Não
| Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis | Falha na elaboração dos projetos | Contratada | Não | Não
|  | Falha nas estimativas de Custos |  | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Fornecer projeto incompatível | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Inconsistência ou informações insuficientes ou não detalhadas na análise do Projeto | Falha na elaboração dos projetos | Contratada | Não | Não
|  | Falha nas estimativas de Custos |  | Não | Não
| Atraso/Ausência na entrega do As Buit e Data Book | Impossibilidade de pagar medição final | Contratada | Não | Não
| Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria para EMAP | Impossibilidade de pagar medição final | Contratada | Não | Não
Inovação e melhorias | Não implantar as propostas de melhorias e inovação apresentadas | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
Serviços de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega de projetos e documentação. | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não obtenção da Licença e Operação junto aos órgãos competentes / fiscalizadores | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Cronograma |  | Não | Não
|  | Adequação do equipamento às diretrizes dos órgãos competentes / fiscalizadores |  | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Fornecer Equipamento Fora do Prazo | Atraso de Cronograma | Contratada | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento no valor global do projeto/serviço |  | Não | Sim
Manutenção | Não entrega do Relatório de Manutenção conforme NBR 16083 | Impedimento de Medição Mensal | CONTRATADA | Não | Não
| Não atendimento aos pedidos de Emergêncial | Sanções Contratuais | CONTRATADA | Não | Não
|  | Cancelamento do Contrato |  | Não | Não
| Manutenção inadequada | Retrabalho | CONTRATADA | Não | Não
|  | Sanções Contratuais |  | Não | Não
|  | Aumento de Custos |  | Não | Não
|  | Paralisação do equipamento |  | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual. | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de garantia do equipamento | Paralisação do equipamento | Contratada | Não | Não
|  | Custos Adicionais |  | Não | Não
|  | Adequação do equipamento para o reestabelecimento das condiçõe operacionais |  | Não | Não

## Plan2
Itens