## Memória Cálculo
Recuperação Pavimento Berço 100
Memória de Cálculo | Área 1 - Acesso (101) | Área 2 - Acesso (101) | Área 3 - Acesso / Lateral | Área 4 - Lateral | Área 5 - Lateral | Área 6 - Central | Área 7 - Central (Recuperação) | Área 8 - Central | Área 9 - Central (Recuperar) | Área 10 - Bordo | Área 12 - Bordo (Recuperar) | Área 13 - Bordo (Recuperar) | Total
Dimensões (m) | 3,4 x 30,4 | 3,4 x 83,6 | 3,4 x 76 | 80 x 3,4 | 81,7 x 3,4 | 55,2 x 9,5 | 80,0 x 9,5 | 12,5 x 9,5 | 34,6 x 9,7 | 76,0 x 21,5 (2m em cada lado do trilho) | 77,8 x 21,5 | 78,5 x 21,5
Área (m²) | 103.36 | 284.24 | 258.4 | 272 | 277.78 | 524.4 | 760 | 118.75 | 335.62 | 339 | 381.2 | 349 | 4003.75
Demolição do pavimento (m²) | 103.36 | 284.24 | 258.4 | 272 | 277.78 | 524.4 | 760 | 118.75 | 335.62 | 339 | 381.2 | 349 | 4003.75 | 500.4688 | 100.0938 | 33.3646
Recalque médio (m) | 0.03 | 0.035 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.021301
Aterro (m³) (Área x recalque) | 3.1008 | 9.9484 | 18.088 | 13.6 | 8.3334 | 26.22 | 22.8 | 5.9375 | 8.3905 | 0 | 0 | 0 | 116.42
Recuperação do pavimento (m²) | 103.36 | 284.24 | 258.4 | 272 | 277.78 | 524.4 | 760 | 118.75 | 335.62 | 339 | 381.2 | 349 | 4003.75
% de limpeza a maior | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
Limpea final da obra (m²) | 108.528 | 298.452 | 271.32 | 285.6 | 291.669 | 550.62 | 798 | 124.6875 | 352.401 | 355.95 | 400.26 | 366.45 | 4203.94
Distância até bota fora (km) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
% de perda do intertravado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Transporte de entulho (T x km) (área x alturo do bloco x %perda x peso específico x distância) | 148.8384 | 409.3056 | 372.096 | 391.68 | 400.0032 | 755.136 | 1094.4 | 171 | 483.2928 | 488.16 | 548.928 | 502.56 | 5765.4 | 192.18
empolamento areia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Distância média das jazidas (km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Volume areia aterro (m³) | 3.1008 | 9.9484 | 18.088 | 13.6 | 8.3334 | 26.22 | 22.8 | 5.9375 | 8.3905 | 0 | 0 | 0 | 116.4186
Transporte de areia aterro (m³km) | 62.016 | 198.968 | 361.76 | 272 | 166.668 | 524.4 | 456 | 118.75 | 167.81 | 0 | 0 | 0 | 2328.372
Consumo de Pó de brita / m² (m³) | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.1272
Volume de pó de brita (m³) | 1.0956 | 3.0129 | 2.739 | 2.8832 | 2.9445 | 5.5586 | 8.056 | 1.2588 | 3.5576 | 3.5934 | 4.0407 | 3.6994 | 42.4397
Tranporte de pó de brita (m³km) | 17.5299 | 48.2071 | 43.8246 | 46.1312 | 47.1115 | 88.9382 | 128.896 | 20.14 | 56.9212 | 57.4944 | 64.6515 | 59.1904 | 679.036
Consumo de areia para assentamento (m³/m²) | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.0568 | 0.6816
Volume de areia para assentamento (m³) | 5.8708 | 16.1448 | 14.6771 | 15.4496 | 15.7779 | 29.7859 | 43.168 | 6.745 | 19.0632 | 19.2552 | 21.6522 | 19.8232 | 227.413
Transporte de areia para assentamento / m2 (m³km) | 1.0784 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088
Transporte de areia para assentamento (m³km) | 93.9336 | 258.3173 | 234.8339 | 247.1936 | 252.4465 | 476.5747 | 690.688 | 107.92 | 305.0115 | 308.0832 | 346.4346 | 317.1712 | 3638.608
Total de transporte de material (m³km) | 173.4794 | 505.4924 | 640.4186 | 565.3248 | 466.226 | 1089.913 | 1275.584 | 246.81 | 529.7426 | 365.5776 | 411.0861 | 376.3616 | 6646.02 | 1.6599
Pintura Faixa Segura (1,6mx380m) |  | 1.4 | 431 | 603.4
Tapume (L20 x C10 x H2,2) | 15 | 9 | 2.2 | 105.6
Drenos Limpeza | 352
Drenos reconstrução | 191
Demolição de croncreto dos drenos (inclusive demolição) | 0.0375 |  |  |  | 0.0144
Gerador elétrico (10h x 24 dias x 03 meses) | 240 | 480 | 16.5 | 3960 | 0.0488 | 11880
Cavalete - Pintura | 3.102
Cavalete - peça 7,5x7,5 | 5.874
Sinalização noturna com cone e balde | 1320
Locação de Caçamba estacionária (3un x 3 meses) | 10
Coleta e transporte de caçamba 5 m3 de resíduos Classe II – Lixo Comum, Orgânico e Entulho para área de destinação legal (t x Km) - (volume * 2,4t/m³ 2km) | 1921.8 | 42.7067
Destinação legal (t*km) (65km * 5m³ * 1,5t/m³ * 1 semana * 3meses) | 5850
Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal (5m³ * 1,5 t/m³ * 4 semanas * 3 meses) | 90 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 82.94
[5 empty] | 0.76 |  |  |  |  | 91.5
145.15
319.59
Note on E2: Rudney Sousa: Atrás da Casa de Bombas Combate a Incêndio
Note on F2: Rudney Sousa: Atrás da Casa de Bombas Combate a Incêndio
Note on G2: Rudney Sousa: Logo Após fim da Esteira ENEVA
Note on H2: Rudney Sousa: Entre 1ª canaleta e combate a incêndio
Note on I2: Rudney Sousa: Entre Bomba sistema de combate a incêndio e Estação de monitoramento do ar
Note on J2: Rudney Sousa: Após Banheiro e ETE
Note on L2: Rudney Sousa: Após Banheiro
Note on M2: Rudney Sousa: P´roximo ao guindaste
Note on N6: Rudney Sousa: Ponderado
Note on N12: Rudney Sousa: Ponderado

## Resumo
Nº Documento
2018.10-PO-GER-1200-0001-R00
|  |  |  | Data | Revisão
Projeto: |  |  |  | 2018-04-01 | 0
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e limpeza do sistema de drenagem. |  |  |  | Encargos Sociais | B.D.I.
|  |  |  | Desonerada | 26.88%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Total | % | Código | Banco
1 | Serviços Iniciais |  |  | 139943.07 | 40.83%
1.1 | Taxa - CREA: obras ou serviços acima de R$ 15.000,00 - 2018 | UN | 1 | 277.28 | 0.08091% | CPU-1001/020-04 | Próprio (Baseado em Tabela CREA)
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 2438.22 | 0.7114% | 74209/001 | SINAPI
1.3 | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | UN | 1 | 74110.6 | 21.62% | CPU-1001/2018-10-01 | Próprio
1.4 | Canteiro de Obras (Contêineres, Banheiro químico, Tapume, Caçamba estacionária, Gerador energia) | m² | 105.6 | 34148.99 | 9.964% | 74220/001 | SINAPI
1.5 | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde | UN | 1 | 3973.2 | 1.159% | CP - 0001.59 | Próprio
1.6 | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira (2,50 x 1,15 m) | m | 1320 | 1328.4 | 0.3876% | CPU-1001/2018-10-04 | Próprio (Baseado em SINAPI 74221 e ORSE 2461)
1.7 | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | un | 10 | 637.28 | 0.1859% | CPU-1001/2018-10-13 | Próprio
1.8 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | un | 4 | 3420.8 | 0.9981% | CPU-1001/2018-10-14 | Próprio
1.9 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | un | 10 | 10413 | 3.038% | CPU-1001/2018-10-16 | Próprio
1.10 | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | TXKM | 1921.8 | 9195.3 | 2.683% | CPU-1001/2018-10-17 | Próprio
2 | Recuperação do Pavimento intertravado |  |  | 168753.96 | 49.24%
2.1 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4003.75 | 42439.75 | 12.38% | 97635 | SINAPI
2.2 | Aterro manual com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 116.42 | 12247.38 | 3.574% | 94342 | SINAPI
2.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (com reaproveitamento 80%) | m² | 4003.75 | 114066.83 | 33.28% | CPU-1001/2018-10-06 | Próprio (Baseado em SINAPI 92406)
3 | Recuperação do sistema de drenagem |  |  | 14226.95 | 4.151%
3.1 | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato | un | 352 | 7761.6 | 2.265% | CPU-1001/2018-10-02 | Próprio (Baseado em ORSE 6390)
3.2 | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | un | 191 | 6465.35 | 1.886% | CPU-1001/2018-10-07 | Próprio
4 | Pintura de Sinalização |  |  | 16098.71 | 4.697%
4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 603.4 | 16098.71 | 4.697% | 5213401 | SICRO3
5 | Serviços Finais |  |  | 3697 | 1.079%
5.1 | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos | m² | 4203.94 | 1723.61 | 0.5029% | CPU-1001/2018-10-05 | Próprio (Baseado em ORSE nº 6191)
5.3 | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 | 1973.39 | 0.5758% | CP - 0001.58 | Próprio
Total Geral com BDI |  |  |  | 342719.69 | 100%

## Planilha Orçamentária
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº Documento |  |  | Data | Encargos Sociais | B.D.I. | Revisão
|  | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 |  |  | 2018-04-01 | Desonerada | 26.88% | 0
Planilha Orçamentária
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | Código | Banco
1 | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 139943.07 | 40.83%
1.1 | Taxa - CREA: obras ou serviços acima de R$ 15.000,00 - 2018 | UN | 1 | 218,54 | 277.28 | 277.28 | 0.08091% | CPU-1001/020-04 | Próprio (Baseado em Tabela CREA)
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 320,28 | 406.37 | 2438.22 | 0.7114% | 74209/001 | SINAPI
1.3 | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | UN | 1 | 58.410,00 | 74110.6 | 74110.6 | 21.62% | CPU-1001/2018-10-01 | Próprio
1.4 | Canteiro de Obras (Contêineres, Banheiro químico, Tapume, Caçamba estacionária, Gerador energia) | UN | 1 | 26.914,40 | 34148.99 | 34148.99 | 9.964% | CPU-1001/2018-10-22 | Próprio
1.5 | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde | m*dia | 1320 | 2,38 | 3.01 | 3973.2 | 1.159% | CPU-1001/2018-10-04 | Próprio (Baseado em SINAPI 74221 e ORSE 2461)
1.6 | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira (2,50 x 1,15 m) | un | 10 | 104,70 | 132.84 | 1328.4 | 0.3876% | CPU-1001/2018-10-13 | Próprio
1.7 | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | un | 4 | 125,57 | 159.32 | 637.28 | 0.1859% | CPU-1001/2018-10-14 | Próprio
1.8 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | TXKM | 1921.8 | 1,41 | 1.78 | 3420.8 | 0.9981% | CPU-1001/2018-10-17 | Próprio
1.9 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | TXKM | 5850 | 1,41 | 1.78 | 10413 | 3.038% | CPU-1001/2018-10-18 | Próprio
1.10 | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | T | 90 | 80,53 | 102.17 | 9195.3 | 2.683% | CPU-1001/2018-10-19 | Próprio
2 | Recuperação do Pavimento intertravado |  |  |  |  | 168753.96 | 49.24%
2.1 | Remoção de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4003.75 | 8,36 | 10.6 | 42439.75 | 12.38% | 97635 | SINAPI
2.2 | Aterro manual com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 116.42 | 82,92 | 105.2 | 12247.38 | 3.574% | 94342 | SINAPI
2.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (com reaproveitamento 80%) | m² | 4003.75 | 22,46 | 28.49 | 114066.83 | 33.28% | CPU-1001/2018-10-06 | Próprio (Baseado em SINAPI 92406)
3 | Recuperação do sistema de drenagem |  |  |  |  | 14226.95 | 4.151%
3.1 | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato | un | 352 | 17,38 | 22.05 | 7761.6 | 2.265% | CPU-1001/2018-10-02 | Próprio (Baseado em ORSE 6390)
3.2 | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | un | 191 | 26,68 | 33.85 | 6465.35 | 1.886% | CPU-1001/2018-10-07 | Próprio
4 | Pintura de Sinalização |  |  |  |  | 16098.71 | 4.697%
4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 603.4 | 21,03 | 26.68 | 16098.71 | 4.697% | 5213401 | SICRO3
5 | Serviços Finais |  |  |  |  | 3697 | 1.079%
5.1 | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos | m² | 4203.94 | 0,33 | 0.41 | 1723.61 | 0.5029% | CPU-1001/2018-10-05 | Próprio (Baseado em ORSE nº 6191)
5.2 | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 | 1.555,32 | 1973.39 | 1973.39 | 0.5758% | CP - 0001.58 | Próprio
[5 empty] | Total Geral com BDI | 342719.69 | 100%

## Composição de Preços Unitários
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº Documento |  |  | Data | Encargos Sociais | B.D.I. | Revisão
|  | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 |  |  | 2018-04-01 | Desonerada | 26.88% | 0
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | CPU-1001/020-04 | Próprio | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2018 | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 218,54 | 218,54
Insumo da Composição |  | PROJ-014 | Próprio | TAXA CREA - OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE 15.000,00 | Taxas |  | UN | 1,0 | 218,54 | 218.54
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,74 | Valor com BDI => |  | 277,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 320,28 | 320,28
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,01 | 209,02 | 2.09
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,17 | 14.17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 10,60 | 21.2
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 4,0 | 6,40 | 25.6
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0 | 250,00 | 250
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,11 | 10,17 | 1.11
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0 | 6,11 | 6.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 29,98 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 29,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 86,09 | Valor com BDI => |  | 406,37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.3 | CPU-1001/2018-10-01 | Próprio | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 58.410,00 | 58.410,00
Composição Auxiliar |  | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 330,0 | 88,44 | 29185.2
Composição Auxiliar |  | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 660,0 | 19,92 | 13147.2
Composição Auxiliar |  | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 660,0 | 24,36 | 16077.6
[5 empty] | M.O sem L.S => | 56.436,60 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 56.436,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.700,60 | Valor com BDI => |  | 74.110,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.4 | CPU-1001/2018-10-22 | Próprio | Canteiro de Obras | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 26914.4 | 26.914,40 | Composição | 1.4 | CPU-1001/2018-10-22 | Próprio | Canteiro de Obras | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | un | 1 | 26914.74 | 26.914,40 | -0.34
Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-16 | Próprio | Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un/mês | 10,0 | 300,00 | 3000 | Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-16 | Próprio | Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un/mês | 10,0 | 300,00 | 3000
Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-08 | Próprio | TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/001 - Reaproveitamento 2X) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 128.45 | 71,87 | 9231.7 | Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-08 | Próprio | TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/001 - Reaproveitamento 2X) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 128.45 | 71,87 | 9231.7
Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-21 | Próprio | Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | mês | 3 | 1.932,00 | 5796 | Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-21 | Próprio | Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | mês | 3 | 1.932,00 | 5796
Composição Auxiliar |  | CP-00271 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 4 | 546.87 | 2187.48 | Composição Auxiliar |  | CP-00271 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER : 6,00 X 2,30 X 2,85M (PÉ DIREITO = 2,50M),03 BOX COM VASO SANITÁRIO, 04 BOX COM CHUVEIRO, 01 LAVATÓRIO DE CHAPA COM 02 TORNEIRAS E 01 MICTÓRIO, INCLUSIVE CAIXA DE DEJETOS 600X230X030 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | Mês | 4 | 546.87 | 2187.48
Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-15 | Próprio | Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2,0 | 171.95 | 343.9 | Composição Auxiliar |  | CPU-1001/2018-10-15 | Próprio | Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 172,12 | 344.24
Composição Auxiliar |  | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0 | 1.555,32 | 1555.32 | Composição Auxiliar |  | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 1.555,32 | 1555.32
Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-04 | Próprio | Locação de banheiro químico com 01 limpeza por dia (de segunda a sexta) | Serviços |  | mês | 4,0 | 1.200,00 | 4800 | Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-04 | Próprio | Locação de banheiro químico com 01 limpeza por dia (de segunda a sexta) | Serviços | mês | 4,0 | 1.200,00 | 4800
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.5 | CPU-1001/2018-10-04 | Próprio | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde (Baseado em SINAPI 74221 e ORSE 2461) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | mxdia | 1 | 2,38 | 2,38
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 14,42 | 0.72
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 10,60 | 0.53
Insumo da Composição |  | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0,2 | 1,09 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0,24 | 0,44 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | Material |  | UN | 0,04 | 4,49 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0,01 | 3,65 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0,01 | 7,11 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material |  | UN | 0,01 | 45,50 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00042015 | SINAPI | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1,2 | 0,09 | 0.1
[5 empty] | M.O sem L.S => | 1,05 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 1,05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,63 | Valor com BDI => |  | 3,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.6 | CPU-1001/2018-10-13 | Próprio | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 104,70 | 104,70
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,55 | 14,17 | 7.79
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,55 | 11,12 | 6.11
Composição Auxiliar |  | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 3,11 | 11,57 | 35.98
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 5,83 | 6,40 | 37.31
Insumo da Composição |  | 00006212 | SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | Material |  | M | 2,6 | 6,66 | 17.31
Insumo da Composição |  | 00005071 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | Material |  | KG | 0,02 | 10,17 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S => | 29,98 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 29,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 28,14 | Valor com BDI => |  | 132,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.7 | CPU-1001/2018-10-14 | Próprio | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 125,57 | 125,57
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,45 | 14,17 | 6.37
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,53 | 11,12 | 5.89
Composição Auxiliar |  | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,05 | 14,88 | 15.62
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 4,2 | 6,40 | 26.88
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | Material |  | M | 3,6 | 1,04 | 3.74
Insumo da Composição |  | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,15 | 10,17 | 1.52
Insumo da Composição |  | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0,55 | 22,75 | 12.51
Insumo da Composição |  | 00011046 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | Material |  | KG | 8,5 | 6,24 | 53.04
[5 empty] | M.O sem L.S => | 23,98 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 23,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 33,75 | Valor com BDI => |  | 159,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.8 | CPU-1001/2018-10-17 | Próprio | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | tKm | 1 | 1,41 | 1,41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,02 | 10,60 | 0.21
Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-02 | Próprio | Coleta e transporte de caçamba 5 m3 de resíduos Classe II – Lixo Comum, Orgânico e Entulho para área de destinação legal | Serviços |  | tkm | 1,0 | 1,20 | 1.2
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,17 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,37 | Valor com BDI => |  | 1,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.9 | CPU-1001/2018-10-18 | Próprio | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | tKm | 1 | 1,41 | 1,41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,02 | 10,60 | 0.21
Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-02 | Próprio | Coleta e transporte de caçamba 5 m3 de resíduos Classe II – Lixo Comum, Orgânico e Entulho para área de destinação legal | Serviços |  | tkm | 1,0 | 1,20 | 1.2
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,17 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,17
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,37 | Valor com BDI => |  | 1,78
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.10 | CPU-1001/2018-10-19 | Próprio | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | t | 1 | 80,53 | 80,53
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 10,60 | 0.53
Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-03 | Próprio | Destinação final em área certificada de resíduos Classe II – Lixo Comum | Serviços |  | t | 1,0 | 80,00 | 80
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,43 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,43
[5 empty] | Valor do BDI => | 21,64 | Valor com BDI => |  | 102,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 8,36 | 8,36
Composição Auxiliar |  | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4591 | 14,58 | 6.69
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1582 | 10,60 | 1.67
[5 empty] | M.O sem L.S => | 7,18 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 7,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,24 | Valor com BDI => |  | 10,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2 | CPU-1001/2018-10-10 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E SINAPI 72887) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 82,92 | 82,92
Composição Auxiliar |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,006 | 145,56 | 0.87
Composição Auxiliar |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,003 | 27,82 | 0.08
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,659 | 10,60 | 6.98
Composição Auxiliar |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,274 | 18,01 | 4.93
Composição Auxiliar |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,254 | 14,95 | 3.79
Composição Auxiliar |  | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 20,0 | 0,97 | 19.4
Insumo da Composição |  | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,25 | 37,50 | 46.87
[5 empty] | M.O sem L.S => | 14,09 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 14,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 22,28 | Valor com BDI => |  | 105,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.3 | CPU-1001/2018-10-06 | Próprio | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 REAPROVEITAMENTO 80% DE BLOCOS (Baseado em SINAPI 92406) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 22,46 | 22,46
Composição Auxiliar |  | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3844 | 14,58 | 5.6
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3844 | 10,60 | 4.07
Composição Auxiliar |  | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0069 | 4,19 | 0.02
Composição Auxiliar |  | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1853 | 0,54 | 0.1
Composição Auxiliar |  | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0037 | 9,07 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1885 | 0,79 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1,08 | 0,97 | 1.04
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568 | 25,00 | 1.42
Insumo da Composição |  | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0106 | 66,08 | 0.7
Insumo da Composição |  | 00040525 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 0,20098 | 46,52 | 9.34
[5 empty] | M.O sem L.S => | 8,27 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 8,27
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,03 | Valor com BDI => |  | 28,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1 | CPU-1001/2018-10-02 | Próprio | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato - (Baseado em ORSE 6390) | 331 |  | un | 1 | 17,38 | 17,38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 10,60 | 5.3
Composição Auxiliar |  | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 9,09 | 9.09
Composição Auxiliar |  | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,048 | 13,41 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,052 | 45,23 | 2.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,66 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,67 | Valor com BDI => |  | 22,05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2 | CPU-1001/2018-10-07 | Próprio | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | un | 1 | 26,68 | 26,68
Composição Auxiliar |  | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0375 | 288,57 | 10.82
Composição Auxiliar |  | 1600436 | SICRO3 | Demolição de concreto simples |  |  | m³ | 0,025 | 319,72 | 7.99
Composição Auxiliar |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,045 | 71,53 | 3.21
Insumo da Composição |  | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0 | 2,83 | 2.83
Insumo da Composição |  | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 0,15 | 12,21 | 1.83
[5 empty] | M.O sem L.S => | 8,93 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 8,93
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,17 | Valor com BDI => |  | 33,85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm |  |  | m² | 1 | 21,03 | 21,03
A | Equipamentos |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW |  |  |  | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 | 99,7924 | 32,9572 | 66,3748
E9644 | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kW |  |  |  | 1,0000000 | 1,00 | 0,00 | 221,4138 | 87,2501 | 221,4138
[7 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 287,7886
B | Mão de Obra |  |  |  | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
P9853 | Pré-marcador |  |  |  | 1,0000000 |  |  |  | 14,9240 | 14,9240
P9824 | Servente |  |  |  | 5,0000000 |  |  |  | 14,0050 | 70,0250
[7 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 84,9490
[7 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0,0000
[7 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 372,7376
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
[7 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 149.3984
[7 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 2,4949
C | Material |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B |  |  |  | 0,1500000 | kg | 5,8673 |  |  | 0,8801
M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A |  |  |  | 0,2500000 | kg | 4,9068 |  |  | 1,2267
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica |  |  |  | 0,0300000 | l | 8,7153 |  |  | 0,2615
M2044 | Tinta para pré-marcação |  |  |  | 0,0300000 | l | 20,3451 |  |  | 0,6104
M2027 | Tinta refletiva acrílica |  |  |  | 0,6000000 | l | 25,8778 |  |  | 15,5267
[7 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 18,5053
E | Tempos Fixos |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
5915474 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B- Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  |  | 0,0001500 | t | 20,8584 |  |  | 0,0031
5915474 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A- Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  |  | 0,0002500 | t | 20,8584 |  |  | 0,0052
5915474 | Solvente para tinta à base de resina acrílica- Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  |  | 0,0000300 | t | 20,8584 |  |  | 0,0006
5915474 | Tinta para pré-marcação- Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  |  | 0,0000500 | t | 20,8584 |  |  | 0,0010
5915474 | Tinta refletiva acrílica- Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  |  | 0,0009300 | t | 20,8584 |  |  | 0,0194
[7 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0,0294
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,57 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,65 | Valor com BDI => |  | 26,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.1 | CPU-1001/2018-10-05 | Próprio | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos (Baseado em ORSE nº 6191) | 331 |  | m² | 1 | 0,33 | 0,33
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0278 | 10,60 | 0.29
Composição Auxiliar |  | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 0,0626 | 0,65 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,24 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,08 | Valor com BDI => |  | 0,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2 | CP - 0001.58 | Próprio | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 1.555,32 | 1.555,32
Composição Auxiliar |  | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 12,0 | 121,08 | 1452.96
Composição Auxiliar |  | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4,0 | 25,59 | 102.36
[5 empty] | M.O sem L.S => | 224,64 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 224,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 418,07 | Valor com BDI => |  | 1.973,39
Composições Auxiliares
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  | t | 1 | 49,56 | 49,56
A | Equipamentos |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  |  |  | 1,0000000 | 1,00 | 0,00 | 129,0566 | 42,2446 | 129,0566
[7 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 129,0566
B | Mão de Obra |  |  |  | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
P9824 | Servente |  |  |  | 10,0000000 |  |  |  | 14,0050 | 140,0500
[7 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 140,0500
[7 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0,0000
[7 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 269,1066
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
[7 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 5.43
[7 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 49,5592
[5 empty] | M.O sem L.S => | 25,78 | L.S => | 0,01 | M.O com L.S => | 25,79
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,32 | Valor com BDI => |  | 62,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5915474 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 20,86 | 20,86
A | Equipamentos |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW |  |  |  | 1,0000000 | 1,00 | 0,00 | 99,7924 | 32,9572 | 99,7924
[7 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 99,7924
B | Mão de Obra |  |  |  | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
P9824 | Servente |  |  |  | 4,0000000 |  |  |  | 14,0050 | 56,0200
[7 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 56,0200
[7 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0,0000
[7 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 155,8124
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
[7 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 7.47
[7 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 20,8584
[5 empty] | M.O sem L.S => | 7,49 | L.S => | 0,01 | M.O com L.S => | 7,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,60 | Valor com BDI => |  | 26,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 1600436 | SICRO3 | Demolição de concreto simples |  |  | m³ | 1 | 319,72 | 319,72
A | Equipamentos |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  |  |  | 1,0000000 | 0,05 | 0,95 | 0,2801 | 0,1903 | 0,1948
[7 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 0,1948
B | Mão de Obra |  |  |  | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
P9821 | Pedreiro |  |  |  | 0,1000000 |  |  |  | 18,6199 | 1,8620
P9824 | Servente |  |  |  | 1,0000000 |  |  |  | 14,0050 | 14,0050
[7 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 15,8670
[7 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0,0000
[7 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 16,0618
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
[7 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 0.08
[7 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 200,7723
C | Material |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
M3505 | Material demolido - concreto simples |  |  |  | 1,0000000 | m³ | 0,0100 |  |  | 0,0100
[7 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0,0100
E | Tempos Fixos |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
5915433 | Material demolido - concreto simples- Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  |  | 2,4000000 | t | 49,5592 |  |  | 118,9421
[7 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 118,9421
[5 empty] | M.O sem L.S => | 198,34 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 198,34
[5 empty] | Valor do BDI => | 85,94 | Valor com BDI => |  | 405,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 11,12 | 11,12
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,10 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00006117 | SINAPI | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,10 | 9.1
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 9,20 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 9,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,98 | Valor com BDI => |  | 14,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 11,29 | 11,29
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,27 | 0.27
Insumo da Composição |  | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 9,10 | 9.1
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 9,37 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 9,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,03 | Valor com BDI => |  | 14,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24,36 | 24,36
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 22,30 | 22.3
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 22,44 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 22,44
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,54 | Valor com BDI => |  | 30,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CPU-1001/2018-10-15 | Próprio | Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 171.95 | 171.95
Composição Auxiliar |  | 72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 11.09 | 11.09
Composição Auxiliar |  | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0 | 11.6 | 11.6
Composição Auxiliar |  | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 8,5 | 17,56 | 149.26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,30 | 0,30
Composição Auxiliar |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,08 | Valor com BDI => |  | 0,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1,08 | 1,08
Composição Auxiliar |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,23 | 0.23
Composição Auxiliar |  | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,55 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => |  | 1,37
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,25 | 0,25
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 3.920,00 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 3.920,00 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,23 | 0,23
Insumo da Composição |  | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 3.920,00 | 0.23
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,29
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,55 | 0,55
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1,25 | 0,44 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,14 | Valor com BDI => |  | 0,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92985 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 17,56 | 17,56
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,073 | 11,29 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,073 | 14,42 | 1.05
Insumo da Composição |  | 00039233 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1,015 | 15,44 | 15.67
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,009 | 2,64 | 0.02
[5 empty] | M.O sem L.S => | 1,59 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 1,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,72 | Valor com BDI => |  | 22,28
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,58 | 14,58
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,55 | 12.55
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,66 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,91 | Valor com BDI => |  | 18,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 29,66 | 29,66
Composição Auxiliar |  | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 11,35 | 11.35
Composição Auxiliar |  | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,97 | 3.97
Composição Auxiliar |  | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,82 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,52 | 13.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,97 | Valor com BDI => |  | 37,63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 150,58 | 150,58
Composição Auxiliar |  | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 99,63 | 99.63
Composição Auxiliar |  | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 21,29 | 21.29
Composição Auxiliar |  | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 11,35 | 11.35
Composição Auxiliar |  | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,97 | 3.97
Composição Auxiliar |  | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,82 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,52 | 13.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 40,47 | Valor com BDI => |  | 191,05
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11,35 | 11,35
Insumo da Composição |  | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00004 | 38.611,88 | 1.54
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00004 | 245.400,94 | 9.81
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,05 | Valor com BDI => |  | 14,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,82 | 0,82
Insumo da Composição |  | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00000 | 38.611,88 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 245.400,94 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,22 | Valor com BDI => |  | 1,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,97 | 3,97
Insumo da Composição |  | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00001 | 38.611,88 | 0.54
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00001 | 245.400,94 | 3.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,06 | Valor com BDI => |  | 5,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 21,29 | 21,29
Insumo da Composição |  | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00008 | 38.611,88 | 2.89
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00008 | 245.400,94 | 18.4
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,72 | Valor com BDI => |  | 27,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 99,63 | 99,63
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 30,47 | 3,27 | 99.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 26,78 | Valor com BDI => |  | 126,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 146,20 | 146,20
Composição Auxiliar |  | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 99,63 | 99.63
Composição Auxiliar |  | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 18,81 | 18.81
Composição Auxiliar |  | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,72 | 0.72
Composição Auxiliar |  | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 10,02 | 10.02
Composição Auxiliar |  | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,50 | 3.5
Composição Auxiliar |  | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,52 | 13.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 39,29 | Valor com BDI => |  | 185,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10,02 | 10,02
Insumo da Composição |  | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00004 | 28.951,04 | 1.15
Insumo da Composição |  | 00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00004 | 221.895,56 | 8.87
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,69 | Valor com BDI => |  | 12,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,72 | 0,72
Insumo da Composição |  | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00000 | 28.951,04 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 221.895,56 | 0.64
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,19 | Valor com BDI => |  | 0,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,50 | 3,50
Insumo da Composição |  | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00001 | 28.951,04 | 0.4
Insumo da Composição |  | 00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00001 | 221.895,56 | 3.1
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,94 | Valor com BDI => |  | 4,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 18,81 | 18,81
Insumo da Composição |  | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00008 | 28.951,04 | 2.17
Insumo da Composição |  | 00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00008 | 221.895,56 | 16.64
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,05 | Valor com BDI => |  | 23,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 99,63 | 99,63
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 30,47 | 3,27 | 99.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 26,78 | Valor com BDI => |  | 126,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 27,82 | 27,82
Composição Auxiliar |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 9,66 | 9.66
Composição Auxiliar |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,86 | 3.86
Composição Auxiliar |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,78 | 0.78
Composição Auxiliar |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,52 | 13.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,47 | Valor com BDI => |  | 35,29
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 145,56 | 145,56
Composição Auxiliar |  | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 99,63 | 99.63
Composição Auxiliar |  | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 18,11 | 18.11
Composição Auxiliar |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 9,66 | 9.66
Composição Auxiliar |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,86 | 3.86
Composição Auxiliar |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,78 | 0.78
Composição Auxiliar |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,52 | 13.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 39,12 | Valor com BDI => |  | 184,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9,66 | 9,66
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 245.400,94 | 8.41
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,000034 | 36.500,00 | 1.25
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,59 | Valor com BDI => |  | 12,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,78 | 0,78
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 245.400,94 | 0.68
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,00000 | 36.500,00 | 0.1
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,20 | Valor com BDI => |  | 0,98
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,86 | 3,86
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 245.400,94 | 3.36
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,000014 | 36.500,00 | 0.5
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,03 | Valor com BDI => |  | 4,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 18,11 | 18,11
Insumo da Composição |  | 00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 245.400,94 | 15.77
Insumo da Composição |  | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,000064 | 36.500,00 | 2.34
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,86 | Valor com BDI => |  | 22,97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 99,63 | 99,63
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 30,47 | 3,27 | 99.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 26,78 | Valor com BDI => |  | 126,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,17 | 14,17
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,14 | 12.14
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,25 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,80 | Valor com BDI => |  | 17,97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 14,95 | 14,95
Composição Auxiliar |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,63 | 0.63
Composição Auxiliar |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,16 | 14.16
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,64 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,01 | Valor com BDI => |  | 18,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 18,01 | 18,01
Composição Auxiliar |  | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 2,27 | 2.27
Composição Auxiliar |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,63 | 0.63
Composição Auxiliar |  | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,79 | 0.79
Composição Auxiliar |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Composição Auxiliar |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,16 | 14.16
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,64 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,84 | Valor com BDI => |  | 22,85
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,63 | 0,63
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000053 | 11.971,23 | 0.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,16 | Valor com BDI => |  | 0,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,00001 | 11.971,23 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,79 | 0,79
Insumo da Composição |  | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000067 | 11.971,23 | 0.79
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,21 | Valor com BDI => |  | 1,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2,27 | 2,27
Insumo da Composição |  | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0,59 | 3,85 | 2.27
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,61 | Valor com BDI => |  | 2,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 288,57 | 288,57
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,75 | 1,08 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,7 | 0,30 | 0.21
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3 | 10,60 | 24.38
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,45 | 11,98 | 17.37
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,735 | 25,00 | 18.37
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 388,88 | 0,48 | 186.66
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,589 | 69,23 | 40.77
[5 empty] | M.O sem L.S => | 35,12 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 35,12
[5 empty] | Valor do BDI => | 77,56 | Valor com BDI => |  | 366,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 209,02 | 209,02
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,8 | 1,08 | 0.86
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,75 | 0,30 | 0.22
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,45 | 10,60 | 25.97
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,55 | 11,98 | 18.56
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,859 | 25,00 | 21.47
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212,21 | 0,48 | 101.86
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,579 | 69,23 | 40.08
[5 empty] | M.O sem L.S => | 37,47 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 37,47
[5 empty] | Valor do BDI => | 56,18 | Valor com BDI => |  | 265,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,09 | 11,09
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 11,29 | 2.25
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 14,42 | 2.88
Insumo da Composição |  | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material |  | UN | 1,0 | 5,96 | 5.96
[5 empty] | M.O sem L.S => | 4,37 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 4,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,98 | Valor com BDI => |  | 14,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,79 | 0,79
Composição Auxiliar |  | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,65 | 0.65
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,21 | Valor com BDI => |  | 1,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 9,07 | 9,07
Composição Auxiliar |  | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,82 | 0.82
Composição Auxiliar |  | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,65 | 0.65
Composição Auxiliar |  | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 7,46 | 7.46
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,43 | Valor com BDI => |  | 11,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,65 | 0,65
Insumo da Composição |  | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 9.974,56 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 384,73 | 0.02
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,17 | Valor com BDI => |  | 0,82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 9.974,56 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,82 | 0,82
Insumo da Composição |  | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento |  | UN | 0,00008 | 9.974,56 | 0.79
Insumo da Composição |  | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 0,00008 | 384,73 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,22 | Valor com BDI => |  | 1,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7,46 | 7,46
Insumo da Composição |  | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1,94 | 3,85 | 7.46
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,00 | Valor com BDI => |  | 9,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,10 | 0,10
Insumo da Composição |  | 00006117 | SINAPI | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 9,10 | 0.1
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,10 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,27 | 0,27
Insumo da Composição |  | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0301 | 9,10 | 0.27
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,27 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,27
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,07 | Valor com BDI => |  | 0,34
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95323 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00000532 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | Mão de Obra |  | H | 0,0067 | 22,30 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,14 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,11 | 0,11
Insumo da Composição |  | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 12,55 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,11 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,11 | 0,11
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 12,14 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,11 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,36 | 0,36
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0301 | 12,14 | 0.36
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,36 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,36
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,09 | Valor com BDI => |  | 0,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,32 | 0,32
Insumo da Composição |  | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 18,74 | 0.32
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,32 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,08 | Valor com BDI => |  | 0,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1,03 | 1,03
Insumo da Composição |  | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 86,99 | 1.03
[5 empty] | M.O sem L.S => | 1,03 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 1,03
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,27 | Valor com BDI => |  | 1,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 0,0041 | 12,64 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,05 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 0,0041 | 12,64 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,05 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,05
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,18 | 0,18
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | Mão de Obra |  | H | 0,0132 | 13,86 | 0.18
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,18 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,06 | 0,06
Insumo da Composição |  | 00037623 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | Mão de Obra |  | H | 0,0067 | 10,40 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,06 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,11 | 0,11
Insumo da Composição |  | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 12,53 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,11 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,11
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,06 | 0,06
Insumo da Composição |  | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 7,51 | 0.06
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,06 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,07
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,20 | 0,20
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 12,14 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,20 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,20
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 12,14 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,14 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95373 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo da Composição |  | 00012874 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS | Mão de Obra |  | H | 0,0119 | 12,81 | 0.15
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,15 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,15
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 8,54 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,14 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,42 | 14,42
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,36 | 0.36
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,14 | 12.14
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,50 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,87 | Valor com BDI => |  | 18,29
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19,92 | 19,92
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 0,69 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,32 | 0.32
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 18,74 | 18.74
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 19,06 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 19,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,35 | Valor com BDI => |  | 25,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 88,44 | 88,44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 0,69 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 1,03 | 1.03
Insumo da Composição |  | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 86,99 | 86.99
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
[5 empty] | M.O sem L.S => | 88,02 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 88,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 23,77 | Valor com BDI => |  | 112,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,69 | 0,69
Insumo da Composição |  | 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material |  | UN | 0,0026463 | 25,83 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0,001601 | 41,76 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0,0137346 | 7,83 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material |  | UN | 0,0012403 | 147,90 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material |  | UN | 0,1114872 | 0,97 | 0.1
Insumo da Composição |  | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material |  | UN | 0,001075 | 116,36 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Equipamento |  | UN | 0,00072 | 102,22 | 0.07
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,18 | Valor com BDI => |  | 0,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,40 | 0,40
Insumo da Composição |  | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material |  | UN | 0,0080172 | 6,64 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material |  | UN | 0,0002708 | 135,93 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0,0006646 | 110,00 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | Material |  | UN | 0,0002057 | 204,80 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento |  | UN | 0,000068 | 721,98 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | Material |  | UN | 0,000044 | 580,00 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0090691 | 5,29 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,000044 | 744,35 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | Material |  | UN | 0,00273 | 6,90 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 20,80 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 9,38 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material |  | L | 0,0015115 | 18,15 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | Material |  | UN | 0,000054 | 238,17 | 0.01
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,10 | Valor com BDI => |  | 0,50
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93416 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,19 | 0,19
Composição Auxiliar |  | 93411 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 93412 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93415 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 7,67 | 7,67
Composição Auxiliar |  | 93411 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Composição Auxiliar |  | 93412 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 93413 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,13 | 0.13
Composição Auxiliar |  | 93414 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 7,35 | 7.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,06 | Valor com BDI => |  | 9,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93411 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,14 | 0,14
Insumo da Composição |  | 00036498 | SINAPI | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | Equipamento |  | UN | 0,00004 | 3.650,17 | 0.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93412 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00036498 | SINAPI | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 3.650,17 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93413 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,13 | 0,13
Insumo da Composição |  | 00036498 | SINAPI | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | Equipamento |  | UN | 0,000036 | 3.650,17 | 0.13
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,16
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93414 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7,35 | 7,35
Insumo da Composição |  | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1,91 | 3,85 | 7.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,97 | Valor com BDI => |  | 9,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 25,59 | 25,59
Composição Auxiliar |  | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 7,25 | 7.25
Composição Auxiliar |  | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 2,89 | 2.89
Composição Auxiliar |  | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,58 | 0.58
Composição Auxiliar |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,87 | 14.87
[5 empty] | M.O sem L.S => | 14,04 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 14,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,87 | Valor com BDI => |  | 32,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 121,08 | 121,08
Composição Auxiliar |  | 93400 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 13,61 | 13.61
Composição Auxiliar |  | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 7,25 | 7.25
Composição Auxiliar |  | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 2,89 | 2.89
Composição Auxiliar |  | 93401 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 81,88 | 81.88
Composição Auxiliar |  | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,58 | 0.58
Composição Auxiliar |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,87 | 14.87
[5 empty] | M.O sem L.S => | 14,04 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 14,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 32,54 | Valor com BDI => |  | 153,62
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7,25 | 7,25
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 166.272,14 | 5.7
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 45.417,48 | 1.55
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,94 | Valor com BDI => |  | 9,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 2,89 | 2,89
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 166.272,14 | 2.27
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 45.417,48 | 0.62
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,77 | Valor com BDI => |  | 3,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93400 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 13,61 | 13,61
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 166.272,14 | 10.69
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 45.417,48 | 2.92
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,65 | Valor com BDI => |  | 17,26
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93401 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 81,88 | 81,88
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 25,04 | 3,27 | 81.88
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 22,00 | Valor com BDI => |  | 103,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,58 | 0,58
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 166.272,14 | 0.46
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 45.417,48 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,15 | Valor com BDI => |  | 0,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 71,53 | 71,53
Composição Auxiliar |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,3 | 1,04 | 0.31
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5 | 10,60 | 47.7
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,65 | 14,26 | 23.52
[5 empty] | M.O sem L.S => | 59,42 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 59,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 19,22 | Valor com BDI => |  | 90,75
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CP-00271 | Próprio | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Mês | 1 | 546.87 | 546.87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CPU-1001/2018-10-16 | Próprio | Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un/mês | 1 | 300,00 | 300,00
Insumo da Composição |  | INSUMO - CP - 1001.2018-10-01 | Próprio | Locação de caçamba estacionária 5 m3 para resíduos | Equipamento |  | un/mês | 1,0 | 300,00 | 300
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 80,64 | Valor com BDI => |  | 380,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CPU-1001/2018-10-21 | Próprio | Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | mês | 1 | 1.932,00 | 1.932,00
Composição Auxiliar |  | 93415 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 240,0 | 7,67 | 1840.8
Composição Auxiliar |  | 93416 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 480,0 | 0,19 | 91.2
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13,52 | 13,52
Composição Auxiliar |  | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,64 | 12.64
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,63 | Valor com BDI => |  | 17,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13,52 | 13,52
Composição Auxiliar |  | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,64 | 12.64
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,69 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,69
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,63 | Valor com BDI => |  | 17,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,87 | 14,87
Composição Auxiliar |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,18 | 0.18
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 13,86 | 13.86
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 14,04 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 14,04
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,99 | Valor com BDI => |  | 18,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 1.555,32 | 1.555,32
Composição Auxiliar |  | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 12,0 | 121,08 | 1452.96
Composição Auxiliar |  | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4,0 | 25,59 | 102.36
[5 empty] | M.O sem L.S => | 224,64 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 224,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 418,07 | Valor com BDI => |  | 1.973,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 13,41 | 13,41
Composição Auxiliar |  | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,61 | 3.61
Composição Auxiliar |  | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
Composição Auxiliar |  | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 9,09 | 9.09
[5 empty] | M.O sem L.S => | 7,57 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 7,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,60 | Valor com BDI => |  | 17,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 45,23 | 45,23
Composição Auxiliar |  | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 4,52 | 4.52
Composição Auxiliar |  | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 27,30 | 27.3
Composição Auxiliar |  | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,61 | 3.61
Composição Auxiliar |  | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
Composição Auxiliar |  | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 9,09 | 9.09
[5 empty] | M.O sem L.S => | 7,57 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 7,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 12,15 | Valor com BDI => |  | 57,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93404 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,61 | 3,61
Insumo da Composição |  | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 0,00007 | 36.094,01 | 2.59
Insumo da Composição |  | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | Equipamento |  | UN | 0,00007 | 14.256,33 | 1.02
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,97 | Valor com BDI => |  | 4,58
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93405 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,71 | 0,71
Insumo da Composição |  | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 0,000014 | 36.094,01 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 14.256,33 | 0.2
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,19 | Valor com BDI => |  | 0,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93406 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4,52 | 4,52
Insumo da Composição |  | 00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Material |  | UN | 0,00009 | 36.094,01 | 3.24
Insumo da Composição |  | 00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | Equipamento |  | UN | 0,00009 | 14.256,33 | 1.28
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,21 | Valor com BDI => |  | 5,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 93407 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27,30 | 27,30
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 8,35 | 3,27 | 27.3
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 7,33 | Valor com BDI => |  | 34,63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 11,98 | 11,98
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,06 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037623 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 10,40 | 10.4
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 10,46 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 10,46
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,22 | Valor com BDI => |  | 15,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,16 | 14,16
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,53 | 12.53
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,64 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,64
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,80 | Valor com BDI => |  | 17,96
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 9,09 | 9,09
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,06 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 7,51 | 7.51
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 7,57 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 7,57
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,44 | Valor com BDI => |  | 11,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,26 | 14,26
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,20 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,14 | 12.14
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,34 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,34
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,83 | Valor com BDI => |  | 18,09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,20 | 14,20
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,14 | 12.14
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,28 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,28
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,81 | Valor com BDI => |  | 18,01
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,88 | 14,88
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95373 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,15 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00012874 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,81 | 12.81
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,96 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,99 | Valor com BDI => |  | 18,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11,57 | 11,57
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 14,20 | 4.26
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,25 | 10,60 | 2.65
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,04 | 13,50 | 0.54
Insumo da Composição |  | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0,16 | 25,78 | 4.12
[5 empty] | M.O sem L.S => | 5,85 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 5,85
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,11 | Valor com BDI => |  | 14,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,54 | 0,54
Composição Auxiliar |  | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
Composição Auxiliar |  | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,14 | Valor com BDI => |  | 0,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 4,19 | 4,19
Composição Auxiliar |  | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
Composição Auxiliar |  | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,11 | 3.11
Composição Auxiliar |  | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,54 | 0.54
Composição Auxiliar |  | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,11 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,12 | Valor com BDI => |  | 5,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,43 | 0,43
Insumo da Composição |  | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 0,000053 | 8.110,33 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,11 | Valor com BDI => |  | 0,54
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,11 | 0,11
Insumo da Composição |  | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 0,00001 | 8.110,33 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => |  | 0,13
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,54 | 0,54
Insumo da Composição |  | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | Equipamento |  | UN | 0,000067 | 8.110,33 | 0.54
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,14 | Valor com BDI => |  | 0,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,11 | 3,11
Insumo da Composição |  | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 0,81 | 3,85 | 3.11
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,83 | Valor com BDI => |  | 3,94
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 10,60 | 10,60
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,69 | 0.69
Composição Auxiliar |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,14 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,01 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 8,54 | 8.54
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,43 | 0.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 8,68 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 8,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,84 | Valor com BDI => |  | 13,44
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | CPU-1001/2018-10-08 | Próprio | TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/001 - Reaproveitamento 2X) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 71,87 | 71,87
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 14,17 | 11.33
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 14,20 | 4.26
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,95 | 10,60 | 10.07
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0,6 | 0,64 | 0.38
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material |  | M | 1,58 | 6,40 | 10.11
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,15 | 10,00 | 1.5
Insumo da Composição |  | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0,022 | 20,51 | 0.45
Insumo da Composição |  | 00014170 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | Material |  | m² | 0,55 | 61,40 | 33.77
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11,77 | 11,77
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 11,29 | 3.38
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 14,42 | 4.32
Insumo da Composição |  | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0 | 4,07 | 4.07
[5 empty] | M.O sem L.S => | 6,56 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 6,56
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,16 | Valor com BDI => |  | 14,93
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0,65 | 0,65
Composição Auxiliar |  | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,00417 | 150,58 | 0.62
Composição Auxiliar |  | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,00104 | 29,66 | 0.03
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,06 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,17 | Valor com BDI => |  | 0,82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 0,97 | 0,97
Composição Auxiliar |  | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0067 | 146,20 | 0.97
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,08 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,08
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,26 | Valor com BDI => |  | 1,23
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1,04 | 1,04
Composição Auxiliar |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,55 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,27 | Valor com BDI => |  | 1,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,25 | 0,25
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000128 | 1.973,59 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000029 | 1.973,59 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,0001 | 1.973,59 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,55 | 0,55
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1,25 | 0,44 | 0.55
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,14 | Valor com BDI => |  | 0,69

## Cronograma Físico-Financeiro
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº Documento |  |  | Data | Revisão | B.D.I. | Encar. Sociais
|  | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 |  |  | 2018-04-01 | 0 | 26.88% | Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | Serviços Iniciais |  |  | 139943.07 | 21.28% | 27.04% | 27.47% | 24.22%
[5 empty] | 29780.3975 | 37834.791 | 38438.1305 | 33889.751
1.1 | Taxa - CREA: obras ou serviços acima de R$ 15.000,00 - 2018 | UN | 1 | 277.28 | 100% | 0%
[5 empty] | 277.28 | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 2438.22 | 100% | 0%
[5 empty] | 2438.22 | 0 | 0 | 0
1.3 | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | UN | 1 | 74110.6 | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 18527.65 | 18527.65 | 18527.65 | 18527.65
1.4 | Canteiro de Obras (Contêineres, Banheiro químico, Tapume, Caçamba estacionária, Gerador energia) | UN | 1 | 34148.99 | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 8537.2475 | 8537.2475 | 8537.2475 | 8537.2475
1.5 | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde | m*dia | 1320 | 3973.2 | 0% | 40% | 35% | 25%
[5 empty] | 0 | 1589.28 | 1390.62 | 993.3
1.6 | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira (2,50 x 1,15 m) | un | 10 | 1328.4 |  | 100%
[5 empty] | 0 | 1328.4 | 0 | 0
1.7 | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | un | 4 | 637.28 |  | 100%
[5 empty] | 0 | 637.28 | 0 | 0
1.8 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | TXKM | 1921.8 | 3420.8 | 0% | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 0 | 1026.24 | 1710.4 | 684.16
1.9 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | TXKM | 5850 | 10413 | 0% | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 0 | 3123.9 | 5206.5 | 2082.6
1.10 | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | T | 90 | 9195.3 |  | 33.33% | 33.34% | 33.33%
[5 empty] | 0 | 3064.7935 | 3065.713 | 3064.7935
2 | Recuperação do Pavimento intertravado |  |  | 168753.96 | 0% | 26.26% | 50% | 23.74%
[5 empty] | 0 | 44310.4775 | 84376.98 | 40066.5025
2.1 | Remoção de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4003.75 | 42439.75 |  | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 0 | 12731.925 | 21219.875 | 8487.95
2.2 | Aterro manual com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 116.42 | 12247.38 |  | 25% | 50% | 25%
[5 empty] | 0 | 3061.845 | 6123.69 | 3061.845
2.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (com reaproveitamento 80%) | m² | 4003.75 | 114066.83 |  | 25% | 50% | 25%
[5 empty] | 0 | 28516.7075 | 57033.415 | 28516.7075
3 | Recuperação do sistema de drenagem |  |  | 14226.95 | 0% | 5.456% | 55.46% | 39.09%
[5 empty] | 0 | 776.16 | 7889.635 | 5561.155
3.1 | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato | un | 352 | 7761.6 |  | 10% | 60% | 30%
[5 empty] | 0 | 776.16 | 4656.96 | 2328.48
3.2 | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | un | 191 | 6465.35 |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0 | 3232.675 | 3232.675
4 | Pintura de Sinalização |  |  | 16098.71 | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16098.71
4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 603.4 | 16098.71 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16098.71
5 | Serviços Finais |  |  | 3697 | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3697
5.1 | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos | m² | 4203.94 | 1723.61 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1723.61
5.2 | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 | 1973.39 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1973.39
|  |  | Total | 342719.69 | 8.689% | 24.2% | 38.14% | 28.98%
[5 empty] | 29780.3975 | 82921.4285 | 130704.7455 | 99313.1185

## BDI
PROJETO:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO:
|  | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 | 2018-04-01 | 0
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (Ac) |  |  | 3.4%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (Df) |  |  | 1.05%
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO (S+G+R) |  |  | 1.85%
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia (S) |  |  | 0.45%
3.2 | Garantia (G) |  |  | 0.35%
3.3 | Riscos (R) |  |  | 1.05%
4.0 | LUCRO BRUTO (L) |  |  | 6%
5.0 | TRIBUTOS (T) |  |  | 11.15%
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade) |  |  | 3%
5.2 | PIS |  |  | 0.65%
5.3 | COFINS |  |  | 3%
5.4 | CPRB |  |  | 4.5%
BDI= | (((1+(Ac+S+R+G))*(1+Df)*(1+L))/((1-T) )-1)*100 |  |  | 26.88%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.
6 - Considerado CPRB = 4,50, pois foi utilizada a tabela de Encargos Sociais Desonerada

## ENCARGOS
PROJETO:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
| Nº EMAP: | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 | DATA: | 2018-04-01 | REVISÃO: | 0
PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS

## Modelo Orçamento
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e limpeza do sistema de drenagem.
|  | Nº Documento |  |  | Data | Encargos Sociais | B.D.I. | Revisão
2018.10-PO-GER-1200-0001-R00
Planilha Orçamentária
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | Código | Banco
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Taxa - CREA: obras ou serviços acima de R$ 15.000,00 - 2018 | UN | 1
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6
1.3 | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | UN | 1
1.4 | Canteiro de Obras (Contêineres, Banheiro químico, Tapume, Caçamba estacionária, Gerador energia) | UN | 1
1.5 | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde | m*dia | 1320
1.6 | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira (2,50 x 1,15 m) | un | 10
1.7 | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | un | 4
1.8 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | TXKM | 1921.8
1.9 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | TXKM | 5850
1.10 | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | T | 90
2 | Recuperação do Pavimento intertravado
2.1 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4003.75
2.2 | Aterro manual com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 116.42
2.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (com reaproveitamento 80%) | m² | 4003.75
3 | Recuperação do sistema de drenagem
3.1 | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato | un | 352
3.2 | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | un | 191
4 | Pintura de Sinalização
4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 603.4
5 | Serviços Finais
5.1 | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos | m² | 4203.94
5.2 | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1
Total Geral com BDI

## Modelo Cronograma
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº Documento |  |  | Data |  | B.D.I. | Encar. Sociais
|  | 2018.10-PO-GER-1200-0001-R00 |  |  | 2018-04-01
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Taxa - CREA: obras ou serviços acima de R$ 15.000,00 - 2018 | UN | 1
1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6
1.3 | Equipe de Administração da Obras (03 meses) | UN | 1
1.4 | Canteiro de Obras (Contêineres, Banheiro químico, Tapume, Caçamba estacionária, Gerador energia) | UN | 1
1.5 | Sinalização de transito com cone com faixa refletiva e iluminação noturna com balde | m*dia | 1320
1.6 | Cavalete para isolamento de obra em tábua e sarrafo madeira (2,50 x 1,15 m) | un | 10
1.7 | Placa de sinalização (1,0 x 0,85m) de obra em chapa de aço de galvanizado (e=1,95mm), pintada, fixada em cavalete de madeira | un | 4
1.8 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (Entulho de obra) para área de destinação EMAP | TXKM | 1921.8
1.9 | Segregação, coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária 5 m3 Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) para área de destinação legal | TXKM | 5850
1.10 | Destinação de resíduos Classe II (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável ) em caçamba estacionária 5 m3 para área de destinação legal | T | 90
2 | Recuperação do Pavimento intertravado
2.1 | Remoção de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 4003.75
2.2 | Aterro manual com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 116.42
2.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (com reaproveitamento 80%) | m² | 4003.75
3 | Recuperação do sistema de drenagem
3.1 | Limpeza e/ou desobstrução de dreno pluvial com auxílio de equipamento hidrojato | un | 352
3.2 | Adequação dos drenos existentes (inclusive demolição) | un | 191
4 | Pintura de Sinalização
4.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 603.4
5 | Serviços Finais
5.1 | Limpeza de obra com varrição e remoção de entulhos | m² | 4203.94
5.2 | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1
Total

## Mod Composição
PROJETO:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  |  | Nº EMAP: |  | DATA: |  | REVISÃO:
2018.10-PO-GER-1200-0001-R00
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | %
1.0 | XXXXXX | UNID.
1.1 | YYYYYYY
1.2 | ZZZZZZZ
1.3
1.4
2.0 | DIVERSOS |  |  |  | 0
2.1
2.2
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO |  |  |  | 0
3.1
3.2

## Mod BDI
PROJETO:
|  | Nº EMAP | DATA: | REVISÃO:
2018.10-PO-GER-1200-0001-R00
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (Ac)
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (Df)
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO (S+G+R)
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia (S)
3.2 | Garantia (G)
3.3 | Riscos (R)
4.0 | LUCRO BRUTO (L)
5.0 | TRIBUTOS (T)
5.1 | ISS (Alcântara)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(Ac+S+R+G))*(1+Df)*(1+L))/((1-T) )-1)*100
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.
6 - Considerado CPRB = 4,50, pois foi utilizada a tabela de Encargos Sociais Desonerada

## Mod Encargos
Projeto:
Recuperação do pavimento intertravado do Berço 100 e Adequação do sistema de drenagem.
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO:
2018.10-PO-GER-1200-0001-R00
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)