## ORÇAMENTO
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
|  |  | DATA : | 2023-10-01 | Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 | REVISÃO: | 7
|  |  | BDI SERVIÇO: | 0% | BDI FORN. | 0%
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. C/ BDI | P.TOTAL | %
0 |  |  | INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
1 |  |  | ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | COMP009 | COMPOSIÇÃO | Administração local | un. | 1
1.2 |  |  | Estruturas temporárias de construção
1.2.1 | COMP040 | COMPOSIÇÃO | Placa de obra | m² | 6
1.2.2 | INST_PROV | COMPOSIÇÃO | Instalações de canteiro | un. | 1
1.2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 352
1.2.4 | COMP051 | COMPOSIÇÃO | Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno | m².dia | 210
1.2.5 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2880
1.2.6 | DESP_CANT | COMPOSIÇÃO | Manutenção do canteiro | un. | 1
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | Superestrutura
2.1.1 | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 30
2.1.2 | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 75
2.1.3 | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4680
2.1.4 | COMP048 | COMPOSIÇÃO | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 75
2.1.5 | 1600408 | SICRO3 | Apicoamento manual de concreto | m² | 110
2.1.6 | 3806402 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d’água sob pressão | m² | 110
2.1.7 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4150
2.1.8 | 94973 | SINAPI | Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 27
2.1.9 | 1106088 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h | m³ | 27
2.1.10 | COMP027 | COMPOSIÇÃO | Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras | unid | 360
2.1.11 | 01.001.0150-0 | EMOP | Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test". | m³ | 27
2.2 |  |  | Instalações elétricas
2.2.1 |  |  | Infraestrutura elétrica de alimentação dos ganchos com seus respectivos acessórios (eletrodutos, cabos, conectores, abraçadeiras, caixas de passagem em alumínio e painel de seccionamento, contendo uma chave seccionadora trifásica 250 A - 600 V)
2.2.1.1 | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 2.08
2.2.1.2 | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 5.2
2.2.1.3 | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 338
2.2.1.4 | COMP048 | COMPOSIÇÃO | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 5.2
2.2.1.5 | 1600408 | SICRO3 | Apicoamento manual de concreto | m² | 70
2.2.1.6 | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 211.66
2.2.1.7 | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 108.91
2.2.1.8 | COMP027 | COMPOSIÇÃO | Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras | un. | 251
2.2.1.9 | 0408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 80.64
2.2.1.10 | 94973 | SINAPI | Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 15
2.2.1.11 | 1106088 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h | m³ | 15
2.2.1.12 | 1107748 | SICRO3 | Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção emmisturador e lançamento projetado | m³ | 2.05
2.2.1.13 | COMP052 | COMPOSIÇÃO | Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios | m² | 107.01
2.2.1.14 | COMP087 | COMPOSIÇÃO | Tampão de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com trânsito pesado, que suporte 400 kN | un | 12
2.2.1.15 | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 113.21
2.2.1.16 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24
2.2.1.17 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 53.02
2.2.1.18 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m³ | 0.25
2.2.1.19 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 13.5
2.2.1.20 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 9.38
2.2.1.21 | COMP094 | COMPOSIÇÃO | Janela de ventilação permanente 60x40 cm | unid | 3
2.2.1.22 | COMP095 | COMPOSIÇÃO | Porta de alumínio 80x210 cm | unid | 1
2.2.1.23 | 90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.3
2.2.1.24 | COMP096 | COMPOSIÇÃO | Itens gerais (interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) | cj | 1
2.2.1.25 | COMP058/2 | COMPOSIÇÃO | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 1", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | unid | 6
2.2.1.26 | COMP058/3 | COMPOSIÇÃO | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 2", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | unid | 10
2.2.1.27 | COMP058/1 | COMPOSIÇÃO | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 4", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | unid | 114
2.2.1.28 | COMP100 | COMPOSIÇÃO | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento e Instalação | m | 40
2.2.1.29 | COMP099 | COMPOSIÇÃO | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DA REDE ELÉTRICA CONSTRUÍDA COM O GANCHOS INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
2.2.1.30 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 213.39
2.2.1.31 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 71.13
2.2.1.32 | COMP090 | COMPOSIÇÃO | Cabo de cobre flexível isolado, (4#35mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 931.27
2.2.1.33 | COMP091 | COMPOSIÇÃO | Cabo de cobre flexível isolado,(4#25mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 108.08
2.2.1.34 | COMP092 | COMPOSIÇÃO | Cabo de cobre flexível isolado,(4#16mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2022 | m | 81.19
2.2.1.35 | COMP093 | COMPOSIÇÃO | Cabo de cobre flexível isolado,(4#10mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2023 | m | 153.99
2.2.1.36 | COMP059 | COMPOSIÇÃO | Abraçadeira de arame em "U" 4'' M10 - aço inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela de pressão | un | 27
2.2.1.37 | COMP056 | COMPOSIÇÃO | Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, galvanizado e pintado | kg | 70.38
2.2.1.38 | COMP057 | COMPOSIÇÃO | Perfil em "U" em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado | kg | 75.33
2.2.1.39 | COMP083 | COMPOSIÇÃO | Perfil L 3" x 1/4" x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado - ASTM-A36 | kg | 35.04
2.2.1.40 | COMP084 | COMPOSIÇÃO | Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 | kg | 11.22
2.2.1.41 | COMP084 | COMPOSIÇÃO | Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 | kg | 11.56
2.2.1.42 | COMP089 | COMPOSIÇÃO | Chapa 2" x 1/8" - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 | kg | 0.51
2.2.1.43 | COMP060 | COMPOSIÇÃO | Chumbador de aço inox com rosca interna de 5/8'' | un | 98
2.2.1.44 | COMP061 | COMPOSIÇÃO | Instalação CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x275x165mm | un | 5
2.2.1.45 | COMP101 | COMPOSIÇÃO | Instalação de CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x345x209mm | un | 5
2.2.1.46 |  | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER INS250 ou similar); 03 (três) Supressor de surtos 275V-45kA (Clamper Front Classe II ou similar); 01 (um) Multimedidor MMW02 (WEG ou similar); 3 (três) Transformador de Corrente, com relação de transformação 250-5 e classe 0,6C2,5; 10 (dez) Disjuntor de Proteção de Alimentador 100 A (SCHNEIDER NSX100B + Bloco Vigi MH ou similar); 01 (um) Disjuntor 16 A (SCHNEIDER C120H ou similar); 01 (um) Transformador Isolador Auxiliar, monopolar.
2.2.1.46.1 | COT007 | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Fabricação e fornecimento | un | 1
2.2.1.46.2 | COMP086 | COMPOSIÇÃO | Instalação | un | 1
2.3 |  |  | Acessórios
2.3.1 |  |  | Gancho duplo de desengate rápido (2x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para fixação
2.3.1.1 | COT003 | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Fabricação e fornecimento de ganchos duplos | un. | 8
2.3.1.2 | COT005 | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Transporte e instalação de ganchos duplos | un. | 8
2.3.2 |  |  | Gancho triplo de desengate rápido (3x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para fixação
2.3.2.1 | COT004 | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Fabricação e fornecimento de ganchos triplos | un. | 2
2.3.2.2 | COT005 | COTAÇÃO/BDI FORNECIMENTO | Transporte e instalação de ganchos triplos | un. | 2
2.3.3 |  |  | Cabeço de amarração
2.3.3.1 | COMP032 | COMPOSIÇÃO | Remoção dos cabeços existentes | un. | 9
2.3.3.2 | COMP33 | COMPOSIÇÃO | Nivelamento da estrutura | m² | 6.18
3 |  |  | ATIVIDADES FINAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | COMP023 | COMPOSIÇÃO | As built e databook | un. | 1
3.2 | COMP026 | COMPOSIÇÃO | Desmontagem do canteiro | un. | 1
3.3 | COMP024 | COMPOSIÇÃO | Limpeza final | m² | 6500
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
|  | Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 |  |  | REVISÃO: | 7 |  | DATA: | 2023-10-01
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
1 | ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Percentual
2 | INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Percentual
3 | ATIVIDADES FINAIS | Valor | [6 empty] | 0 | 0
0
Percentual
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Percentual | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
|  | Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 | DATA: | 2023-10-01 | REVISÃO: | 7
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | [5 empty] | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
** Valores em conformidade com o 1ª quartil do Acórdão nº 2622/2012 - TCU Plenário
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 | [5 empty] | 0%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## BDI FORNECIMENTO
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
|  | Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 | DATA: | 2023-10-01 | REVISÃO: | 7
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - FORNECIMENTO
ITENS | DESCRIÇÃO | [5 empty] | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 2%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
** Valores em conformidade com o 1ª quartil do Acórdão nº 2622/2012 - TCU Plenário
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## ENCARGOS
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
|  | Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 | DATA: | 2023-10-01 | REVISÃO: | 7
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)
Fonte: Composição de Encargos Sociais. Disponível em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-com-desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS

## Planilha Sintética
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Instalação dos Ganchos do Berço 104 - PORTO DO ITAQUI
Planilha Orçamentária
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP009 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 2
Composição Auxiliar | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 101403 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1
Composição Auxiliar | F030000207 | EMBASA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO SAVEIRO OU SIMILAR | MATERIAL |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 7
Composição Auxiliar | 14094 | ORSE | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp | Equipamento |  | CHP | 123.2
Insumo | P9897 | SICRO3 | Técnico de meio ambiente | Mão de Obra |  | mês | 7
Insumo | B8953 | COMPESA | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | Outros |  | OCUPANTE X MÊS | 42
Insumo |  | CREA | Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra | Outros |  | Unidade | 1
1.2 |  |  | ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DE CONSTRUÇÃO
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP040 | Próprio | Placa de obra | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 4
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.15
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m | Material |  | m | 1
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INST_PROV | Próprio | Instalações de Canteiro | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 10
Composição Auxiliar | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1
Composição Auxiliar | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 44
Composição Auxiliar | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 60
Composição Auxiliar | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | Conversão InfoWOrca |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 60
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 88
Insumo | M3242 | SICRO3 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm² | Material |  | m | 80
Insumo | 00039391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Material |  | UN | 8
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP051 | Próprio | Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M2/DIA | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1
Insumo | M0053 | SICRO3 | Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m | Material |  | m | 1
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária |  |  | un.dia | 1
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 | 8e-05 | un
Insumo | SICRO3 | M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 | 0.01333 | un
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0.0058
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 0.0124 | m²
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0124 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.01415 | un
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.01415 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 8e-05 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 0.00167 | m²
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | 0.00167 | un
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DESP_CANT | Próprio | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 6
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2520
Composição Auxiliar | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2520
Insumo | E9763 | SICRO3 | Grupo gerador - 40 kVA | Equipamento |  | UN | 862.4
Insumo | 10389 | ORSE | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais mês | Serviços |  | mês | 24
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | Equipamento |  | CHP | 862.4
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | Equipamento |  | CHI | 369.6
Insumo | E9134 | SICRO3 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | Equipamento |  | CHP | 862.4
Insumo | E9134 | SICRO3 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | Equipamento |  | CHI | 369.6
Insumo | 10490 | ORSE | Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado mês | Serviços |  | mês | 6
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) un | Serviços |  | un | 8
Insumo | 4296 | ORSE | Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas mês | Serviços |  | mês | 6
Insumo | 4299 | ORSE | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês | Serviços |  | mês | 6
Insumo | E9763 | SICRO3 | Grupo gerador - 40 kVA | Equipamento |  | UN | 369.6
Insumo | 072054 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M (LABOR) | Material |  | MS | 6
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS
2.1 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.8361
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de | 3
Insumo | E9629 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.8361
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.66667 | un
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1416201 | Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno | 80 | cm²
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 2.5 | t
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  | t | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI =>
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP048 | Próprio | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | TONELADA | 1
Insumo | RESÍDUOS | Próprio | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Equipamento |  | TONELADA | 1
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600408 | SICRO3 | Apicoamento manual de concreto |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.02282
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0.0185
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.0228
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => | 16.73 | LS => | 0.01 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI =>
2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806402 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d’água sob pressão |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9028 | SICRO3 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 1
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0.01 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI =>
2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | kg
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 1.1 | kg
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 0.0011 | kg
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0011 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 2e-05 | t
Custo Total das Atividades =>
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799
2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106088 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9073 | SICRO3 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 7
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1110000 | Concreto | 1 | m³
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1110000 | Concreto | 2.4 | m³
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 2.4 | t
Custo Total das Atividades =>
2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP027 | Próprio | Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25
Composição Auxiliar | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | Material |  | kg | 0.27
2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.001.0150-0 | EMOP | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | 1 |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 55.100.0002-1 | EMOP | COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO | 55 |  | UN | 0.1
Composição Auxiliar | 58.002.0331-1 | EMOP | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR | 58 |  | UN | 0.12
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.8361
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de | 3
Insumo | E9629 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.8361
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | 0.66667 | un
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 281.0689
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1416201 | Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno | 80 | cm²
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 2.5 | t
Custo Total das Atividades =>
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  |  | t | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP048 | Próprio | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | TONELADA | 1
Insumo | Contrato 068/2022 - EMAP | Próprio | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Equipamento |  | TONELADA | 1
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1600408 | SICRO3 | Apicoamento manual de concreto |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.02282
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.0228
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | kg
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 1.1 | kg
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 0.0011 | kg
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0011 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 2e-05 | t
Custo Total das Atividades =>
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.08
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.08
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | kg
Insumo | SICRO3 | M0014 | Aço CA 60 | 1.1 | kg
Insumo | SICRO3 | M0014 | Aço CA 60 | 0.0011 | kg
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0011 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 2e-05 | t
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP027 | Próprio | Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25
Composição Auxiliar | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1
Insumo | M1390 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | Material |  | kg | 0.27
2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.04272
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.02136
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 1e-05 | kg
Insumo | SICRO3 | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.005 | kg
Insumo | SICRO3 | M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | 0.00105 | kg
Insumo | SICRO3 | M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | 1.05 | kg
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 1e-05 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00105 | t
2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.658
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.0267
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2784
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6204
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5646
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 490.3455
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6799
2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106088 | SICRO3 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30m³/h |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9073 | SICRO3 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 1
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 184.0145
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 7
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1110000 | Concreto | 1 | m³
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1110000 | Concreto | 2.4 | m³
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | 2.4 | t
2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107748 | SICRO3 | Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção emmisturador e lançamento projetado |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9734 | SICRO3 | Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW | 1
Insumo | E9788 | SICRO3 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 2.135 | kg
Insumo | SICRO3 | M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | 2134.9947 | kg
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 2.135 | t
Custo Total das Atividades =>
2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP052 | Próprio | Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios | PINT - PINTURAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Insumo | E9643 | SICRO3 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 | Equipamento |  | UN | 1
Insumo | COTAÇÃO 021 | Próprio | Cortec MCI 2020 MSC (19L) | Equipamento |  | BALDE | 0.0072
Insumo | E9521 | SICRO3 | Grupo gerador - 3,2 kVA | Equipamento |  | UN | 1
2.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP087 | Próprio | Tampão de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com trânsito pesado, que suporte 400 Kn | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2
Insumo | 00011296 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1
2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3108015 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.1004
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.1004
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 4.532
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.6
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.6
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 0.00687 | m
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 1e-05 | l
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.97779 | m
Insumo | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.00102 | m
Insumo | SICRO3 | M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | 1.1 | m²
Insumo | SICRO3 | M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | 0.0154 | m²
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 1.2222 | m
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.0002 | kg
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5.6864 | m
Insumo | SICRO3 | M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.54164 | m
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.01422 | m
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.00733 | m
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.20396 | kg
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01 | l
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00733 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0002 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 1e-05 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.01422 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00102 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00687 | t
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0154 | t
2.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0128
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01
Insumo | 00034555 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 13.6
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42
2.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285
2.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.294
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5
2.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.096
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.476
Insumo | 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | Material |  | KG | 2
2.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26
2.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP094 | Próprio | Janela de ventilação permanente 60x40 cm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UNIDADE | 1 | 155.6 | 155.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4
Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura m2 | Material |  | m² | 0.28
2.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP095 | Próprio | Porta de alumínio 80x210 cm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4
Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura m2 | Material |  | m² | 1.68
2.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.554
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4769
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.0771
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4542
Insumo | 00000132 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.8849
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.6333
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5911
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 422.2166
2.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP096 | Próprio | Itens gerais (interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CONJUNTO | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 5.5
Insumo | 13286 | ORSE | Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar un | Material |  | un | 1
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 22.4
Insumo | 00012296 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1
2.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP058/2 | Próprio | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 1", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material |  | UN | 2
Insumo | 13201 | ORSE | Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6 kg | Material |  | kg | 2.79
2.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP058/3 | Próprio | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 2", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Insumo | 13201 | ORSE | Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6 kg | Material |  | kg | 6.06
Insumo | 00002643 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | Material |  | UN | 2
2.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP058/1 | Próprio | Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 4", com a luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75
Insumo | 13201 | ORSE | Tubo de alumínio para estruturas espaciais, ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, boa conformabilidade, resistente à corrosão, em liga 6351 - T6 kg | Material |  | kg | 17.92
Insumo | 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material |  | UN | 2
2.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
2.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1007
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015
2.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP090 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado, 4#35mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | METRO | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Insumo | COT009 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado, 4#35mm², anti-chama 0,6/1,0 kv | Equipamento |  | METRO | 1.02
2.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP091 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#25mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | METRO | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Insumo | COT010 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#25mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv | Equipamento |  | METRO | 1.02
2.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP092 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#16mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | METRO | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Insumo | COT011 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#16mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, | Equipamento |  | METRO | 1.02
2.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP093 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#10mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | METRO | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15
Insumo | COT012 | Próprio | Cabo de cobre flexível isolado,(4#10mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv | Equipamento |  | METRO | 1.02
2.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP059 | Próprio | Abraçadeiras (4”) em U completa, de ferro modular zincadas a fogo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06
Composição Auxiliar | 12869 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado |  | un | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08
2.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP056 | Próprio | Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, zincada a fogo | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.04
Insumo | M1376 | SICRO3 | Chapa fina em aço ASTM A36 | Material |  | kg | 1.15
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.5
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro un | Material |  | un | 1
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.5
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica h | Equipamento |  | h | 0.5
2.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP057 | Próprio | Perfil em "U" em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 500, zincado a fogo | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 2408149 | SICRO3 | Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação |  |  | kg | 1.15
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.04
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
2.2.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP083 | Próprio | PERFIL L 3" x 1/4" x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.02
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.5
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro un | Material |  | un | 1
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | Material |  | kg | 1.15
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.5
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica h | Equipamento |  | h | 0.5
2.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP084 | Próprio | PERFIL L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m, galvanizado e pintado | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.04
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.5
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | Material |  | kg | 1.15
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro un | Material |  | un | 1
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica h | Equipamento |  | h | 0.5
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.5
2.2.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP084 | Próprio | PERFIL L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m, galvanizado e pintado | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.04
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.5
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | Material |  | kg | 1.15
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro un | Material |  | un | 1
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica h | Equipamento |  | h | 0.5
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.5
2.2.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP089 | Próprio | CHAPA 2" x 1/8" - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | KG | 1
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 2408080 | SICRO3 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm |  |  | m² | 0.04
Insumo | M0366 | SICRO3 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | Material |  | kg | 1.15
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.5
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.5
Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica h | Equipamento |  | h | 0.5
Insumo | 3510 | ORSE | Disco de corte 7", para ferro un | Material |  | un | 1
2.2.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP060 | Próprio | Chumbador de aço inox com rosca interna de 5/8'' | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25
Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 1
2.2.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP061 | Próprio | Instalação de CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x275x165mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6
Insumo | COT023 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x275x165mm | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.2.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP101 | Próprio | Instalação de CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x345x209mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6
Insumo | COT024 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO A PROVA DE EXPLOSÃO MEDIDAS INTERNAS 555x345x209mm | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.2.45 |  |  | Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER INS250 ou similar); 03 (três) Supressor de surtos 275V-45kA (Clamper Front Classe II ou similar); 01 (um) Multimedidor MMW02 (WEG ou similar); 3 (três) Transformador de Corrente, com relação de transformação 250-5 e classe 0,6C2,5; 10 (dez) Disjuntor de Proteção de Alimentador 100 A (SCHNEIDER NSX100B + Bloco Vigi MH ou similar); 01 (um) Disjuntor 16 A (SCHNEIDER C120H ou similar); 01 (um) Transformador Isolador Auxiliar, monopolar.
2.2.44.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP086 | Próprio | Instalação do Painel PN-G12/G21 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 80
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT007 | Próprio | PAINEL PN-G12/G21 | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP100 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | METRO | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Insumo | 2962 | ORSE | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar m | Material |  | m | 1
2.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP099 | Próprio | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DA REDE ELÉTRICA CONSTRUÍDA COM O GANCHOS INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | COMP97 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Insumo | 00002489 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1
Insumo | 11820 | EMOP | MANGUEIRA "SEAL TUBE", COM CAPA ALMA, D=2" | Material |  | M | 2
Insumo | COT021 | Próprio | Conector Macho Giratório de 2" BSP | Equipamento |  | UNIDADE | 1
Insumo | 041106 | SBC | CURVA 90 MACHO-FEMEA GALVANIZADA 2" | Material |  | UN | 1
Insumo | COT022 | Próprio | Unidade Seladora de 2" BSP | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.3 |  |  | ACESSÓRIOS
2.3.1 |  |  | GANCHO DUPLO DE DESENGATE RÁPIDO (2X100TF) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT003 | Próprio | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHOS DUPLOS | Equipamento |  | UNIDADE | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT005 | Próprio | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GANCHOS | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.3.2 |  |  | GANCHO TRIPLO DE DESENGATE RÁPIDO (3X100TF) OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT004 | Próprio | FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GANCHOS TRIPLOS | Equipamento |  | UNIDADE | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | COT005 | Próprio | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GANCHOS | Equipamento |  | UNIDADE | 1
2.3.3 |  |  | CABEÇO DE AMARRAÇÃO
2.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP032 | Próprio | Remoção dos cabeços existentes | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24
2.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP33 | Próprio | Nivelamento da estrutura | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | 1108055 | SICRO3 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  | m³ | 0.1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2
3 |  |  | ATIVIDADES FINAIS
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP023 | Próprio | As built e data book | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | 101403 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.25
Composição Auxiliar | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP026 | Próprio | Desmontagem de Canteiro | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UNIDADE | 1
Composição Auxiliar | COMP98 | Próprio | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COM PERICULOSIDADE - MÊS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
Composição Auxiliar | 101381 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
Composição Auxiliar | 101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
Composição Auxiliar | 101397 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
Composição Auxiliar | 101451 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.5
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP024 | Próprio | LIMPEZA FINAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1

## HISTOGRAMA
PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104
| Nº EXE: | OR-020.030-304-17-002 |  | DATA : | 2023-10-01 |  | REVISÃO: | 7
HISTOGRAMA DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÁXIMO
PESSOAL
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
Técnico de meio ambiente | [8 empty] | 0
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | [8 empty] | 0
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMENTOS
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 0 | [7 empty] | 0
Grupo gerador - 100/110 kVA | 0 | [7 empty] | 0
Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | 0 | [7 empty] | 0
Furadeira industrial | 0 | [7 empty] | 0
Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw e9506 | 0 | [7 empty] | 0
Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 0 | [7 empty] | 0
Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 0 | [7 empty] | 0
Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 0 | [7 empty] | 0
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0 | [7 empty] | 0
Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 0 | [7 empty] | 0
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 0 | [7 empty] | 0
Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0 | [7 empty] | 0
Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 0 | [7 empty] | 0
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 0 | [7 empty] | 0