## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação dos Taludes 01 e 02 do Cujupe, em Alcântara– MA.
| Nº EMAP: |  | Revisão: | 0
| Data: | 2022-05-01
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
GERAL | Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e projetos. | Aumento de Prazo. | CONTRATADA | Não | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
|  | Aumento de Custo. |  | Não | Não
|  | Impacto nas Opeações portuárias |  | Não | Não
| Não emitir parecer sobre os laudos técnicos e demais documentos sempre que solicitado | Aumento de Prazo. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo. |  | Não | Não
| Não entregar os Relatórios necessários dentro do prazo ou com falta de informações | Aumento de Prazo. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo. |  | Não | Não
| Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, Marinha do Brasil, etc.). | Aumento de Prazo obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o responsável(eis) do risco. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
|  | Impacto nas Opeações portuárias. |  | Não | Não
| Acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais. | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços. |  | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
|  | Acidentes do trabalho. |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao responsável da atividade a ser desenvolvida. | Aumento de Prazo | EMAP | Não | Não
|  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
|  | Impactos na operação do Porto do Itaqui. |  | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica). | Aumento de Prazo | CONTRATADA | Não | Não
|  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo. |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos serviços por parte da Fiscalização | Aumento de custos | CONTRATADA | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Não atender aos requisitos e normas para execução dos levantamentos topográficos de acordo com cronograma | Aumento de custos | CONTRATADA | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Mobilizar equipe com qualificação técnica insuficiente para acompanhar e gerenciar os serviços. | Aumento de Prazo | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo. |  | não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | não | Não
| Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, combate à incêndio, lógica, esgoto etc), inclusive interferências e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções | Aumento de Prazo obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o objeto requer. | Não iniciar a obra | CONTRATADA | Não | Não
|  | Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. |  | Não | Não
|  | Aumento de Prazo obra. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Desenvolver fora do prazo documentos administratvios para análise da Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação de multas, apostilamentos, termos de notificação, boletins de medição, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e demais documentos. ) | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Prazo obra. |  | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Não supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local ambientalmente adequado. | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Prazo obra. |  | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP. |  | Não | Não
| Não iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento imputados à empresa de Gerenciamento; | Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados | CONTRATADA | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP |  | Não | Não
| Dificultar o andamento das obras ou serviços das empresas executoras por fatos imputados à empresa de Gerenciamento | Aumento de Prazo obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra. |  | Não | Não
| Não considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA conforme item 10 do Termo de Referência | Atraso no Investimento da EMAP | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo |  | Não | Não
| Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execução das obras ou serviços pelas empresas executoras | Aumento de Prazo obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra. |  | Não | Não
| Paralisação de operação do terminal de Passageiros por falha no planejamento ou fato imputável a contratada | Aumento de Prazo obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  | Aumento de Custo da obra. |  | Não | Não
|  | Paralisação dos serviçis |  | Não | Não