## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos
|  |  | Obra de Estabilização dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV02 | SINAPI - 10/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais EMBASA - 05/2023 - Bahia COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Critério de Medição
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | #REF!
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | CPU 01 - TSE | Próprio | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | und | Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalização.
1.1.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizada de container após aprovação pela fiscalização
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.2.1 | CPU 02 - TSE | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | und | Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e proporcional ao efetivo comprovado presente em campo.
1.2.2 | CPU-4.5.1.1 - 5501927 SICRO3 - 08/2020 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (ÁREA DE DUTOS) | UN | Este item será medido após a entrega e aprovação do projeto executivo dos taludes 02 e 03
1.2.3 | COMP124 | Próprio | EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA | MÊS | Este item será medido por mês de disponibilização de equipe de fauna e proporcional ao efetivo disponibilizado
1.2.4 | 17.97.08 | EMBASA | PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02) | UN | Este item será medido proporcional as instalações e equipamentos disponibilizados para execução do plano de resgate de fauna e flora.
1.2.5 | CPU-79 | Próprio | MANUTENÇÃO MENSAL CANTEIRO DE OBRA | UNID | Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e após aprovação da fiscalização
1.2.6 | PROPIO 12 | Próprio | EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA RELATÓRIOS, LAUDOS, PLANOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS E OU PROJETOS DE ENGENHARIA. | UND | Este item será medido por Unidade (Und.) de ART elaborada frente ao órgão responsável pela emissão do documento, neste caso o CREA-MA.
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL
1.3.1 | CPU 49 - TSE | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98525 | m² | Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização
1.3.2 | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16348 | und.xmês | Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização
1.3.3 | ED-16355 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16355 | und.xmês | Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização
1.3.4 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354 | und.xmês | Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da fiscalização
1.3.5 | CPU 38 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93583 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.6 | CPU 39 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.7 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.8 | CPU 37 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.9 | 01.08.41U | COMPESA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES | MÊS | Este item será medido por mês, devidamente comprovado pela contratada e após aprovação da fiscalização
1.3.10 | 4915667 CR | Próprio | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE PARA ÁREA LICENCIADA. | un | Este item será medido por com a unidade de caçamba estacionaria disposta mensalmente em campo.
1.3.11 | CPU 44 - TSE | Próprio | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203 | un | Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e aprovação pela fiscalização
1.3.12 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Cod. C2851 | UN | Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e aprovação pela fiscalização
1.3.13 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | Este item será medido por unidade de instalação de esgoto executada
1.3.14 | cotação 29 - TSE | Próprio | FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD | UND | Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
1.3.15 | CPU 43 - TSE | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9416 | un | Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após e aprovação pela fiscalização
1.3.16 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | Este item será medido por unidade de refletor em alumínio disposto em campo.
1.3.17 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Este item será medido por unidade de refletor em metro de cabo instalado em campo.
1.3.18 | 3291 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | Este item será medido por unidade de aterramento instalado em campo.
1.3.19 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.
1.3.20 | 8389 | ORSE | Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 | un | Este item será medido por unidade de clips em aterramento instalado em campo.
1.3.21 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | Este item será medido por unidade de caixa para aterramento instalada em campo.
1.3.22 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.
1.3.23 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.
1.3.24 | 13046 | ORSE | (Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento | un | Este item será medido por unidade de laudo de vistoria de aterramento emitido com ART
1.3.25 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98459 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.26 | 13021 | ORSE | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | und | Este item será medido por unidade de tenda disponbilizada em campo
1.3.27 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
1.3.28 | CPU 35 - TSE | Próprio | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 00051 | m² | Este item será medido por unidade de placa de advertencia disposta em campo.
1.3.29 | 5219544 | SICRO3 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | Este item será medido por unidade de cavalete estacionaria disposto em campo
1.3.30 | 5213466 | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | Este item será medido por unidade de placa de advertencia disposta em campo.
1.3.31 | CPU-4.5.1.1 - 5501927 SICRO3 - 08/2022 | Próprio | FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L | UN | Este item será medido por unidade de reservatório de fibra de vidro disposto em campo.
1.3.32 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624 | m³ | Este item será medido por volume (m³) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalização
1.3.33 | CPU 04 - TSE | Próprio | REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL | TXKM | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente removida e transportada. Incluso equipamento e mão de obra que se fizerem necessários.
1.3.34 | Ins-LT-26 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB (BASEADO EMAP) | TON | Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
1.3.35 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
1.3.36 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | Esté item será medido por CHP de gerador efetivamente utilizado e comprovado em campo
1.3.37 | CPU-65 | Próprio | INSTALAÇÃO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS | UND | Este item será medido por unidade de quadro de tomadas instalado em campo
1.3.38 | 18.05.10 | EMBASA | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m (DP1805-02/03) | m² | Este item será medido por m² executado e instalado em campo
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS-TALUDE 02 |  |  | #REF!
2.1 | 02.03.10 | EMBASA | (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela fiscalização
2.2 | 100206 | SINAPI | (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019 | M3XKM | Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela fiscalização
2.3 | CPU 20- TSE | Próprio | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321 | tkm | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela fiscalização
2.4 | 100991 | SINAPI | (BASEADO SINAPI 100991) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e após aprovação da fiscalização
2.5 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
2.7 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | Este item será medido por unidade executada e após aprovação da fiscalização
2.8 | 55.01.13 | EMBASA | ACERTO MANUAL DO TERRENO | m² | Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela fiscalização
3 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02 |  |  | #REF!
3.1 | CPU 86- TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93958 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
3.2 | CPU-174 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_05/2016 (BASEADO SINAPI-93953 09-2022)) | M | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
3.3 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela fiscalização
3.4 | CPU-4.5.1.1 - 5501927 SICRO3 - 08/2021 | Próprio | FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO | M³ | Este item será medido por m³ de solo fornecido e aprovado pela fiscalização
3.5 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela fiscalização
3.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | Este item será medido por m³ de aterro executado e aprovado pela fiscalização
3.7 | CPU 82- TSE | Próprio | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083 | m² | Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem do mesmo, por área (m2), após aprovação da fiscalização
3.8 | CPU 89 - TSE | Próprio | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715 | m³ | Este item será medido por m3 de concreto projetado executado e aprovado pela fiscalização
3.9 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | Este item será medido por m3 de concreto bombeado e aprovado pela fiscalização
3.10 | 4922 | ORSE | Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias | m² | Este item será medido por m2 de concreto devidamente curado e aprovado pela fiscalização
3.11 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | Este item será medido por quilograma de armação executada em campo e aprovado pela fiscalização
3.12 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela fiscalização
3.13 | CPU 83 - TSE | Próprio | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575 | M | Este item será medido por metro de junta de dilatação executado em campo e aprovado pela fiscalização
3.14 | CPU 88- TSE | Próprio | Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 | m² | Este item deverá ser medido por m2 de hidrosseameadura executada em campo e aprovada pela fiscalização
3.15 | CPU 195 TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | Este item deverá ser medido por m2 de biomanta executada em campo e aprovada pela fiscalização
3.16 | CPU-122 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958 | M | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
3.17 | CPU-120 | Próprio | ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 11.047.0016-0 | UND | Este item será medido por unidade de ensaio de arrancamento realizado em campo com emissão de laudo e aprovado pela fiscalização
4 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02 |  |  | #REF!
4.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização
4.2 | CPU 51 - TSE | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973 | m³ | Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização
4.3 | CPU 20- TSE | Próprio | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321 | tkm | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente transportada e aprovado pela fiscalização
4.4 | CPU 52 - TSE | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100206 | M3XKM | Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização
4.5 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização
4.6 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização
4.7 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização
4.8 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização
4.9 | CPU 64 - TSE | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 92874 | m³ | Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da fiscalização
4.10 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização
4.11 | CPU 84 - TSE | Próprio | Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 | m³ | Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização
4.12 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização
4.13 | CPU 08 - TSE | Próprio | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 Cod. 2 S 04 520 01 e 2 S 04 002 01 | m | Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização
4.14 | CPU 85 - TSE | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726 | und | Este item será medido por unidade de dreno executado conforme projeto e aprovado pela fiscalização
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS- TALUDE 02 |  |  | #REF!
5.1 | CPU 67 - TSE | Próprio | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cod. 02.07.01U | m² | Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização
6 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 03 |  |  | #REF!
6.1 | 02.03.10 | EMBASA | (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | Este item será medido por metro quadrado (m²) executado, efetivamente executado e aprovado pela fiscalização
6.2 | CPU 20- TSE | Próprio | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321 | tkm | Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela fiscalização
6.3 | 100206 | SINAPI | (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019 | M3XKM | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente transportada e aprovado pela fiscalização
6.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e após aprovação da fiscalização
6.5 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
6.6 | 55.01.13 | EMBASA | ACERTO MANUAL DO TERRENO | m² | Este item será medido por unidade de árvore destocada e após aprovação da fiscalização
7 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 03 |  |  | #REF!
7.1 | CPU 141 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93955 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.2 | CPU 142 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93956 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.3 | CPU 86- TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93958 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.4 | CPU 143 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93959 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.5 | CPU 81- TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93960 | M | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.6 | CPU 128 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93960 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.7 | CPU 139 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.8 | CPU 140 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961 | m | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.9 | CPU 82- TSE | Próprio | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083 | m² | Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem do mesmo, por área (m2), após aprovação da fiscalização
7.10 | CPU 88- TSE | Próprio | Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 | m² | Este item deverá ser medido por área (m2) de hidrosseameadura executada em campo e aprovada pela fiscalização
7.11 | CPU 195 TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | Este item deverá ser medido por área (m2) de biomanta executada em campo e aprovada pela fiscalização
7.12 | CPU 89 - TSE | Próprio | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715 | m³ | Este item será medido por volume (m3) de concreto projetado executado e aprovado pela fiscalização
7.13 | 4922 | ORSE | Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias | m² | Este item será medido por área (m2) de concreto devidamente curado e aprovado pela fiscalização
7.14 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela fiscalização
7.15 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização
7.16 | CPU 83 - TSE | Próprio | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575 | M | Este item será medido por metro de junta de dilatação executado em campo e aprovado pela fiscalização
7.17 | CPU-122 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958 | M | Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
7.20 | CPU-120 | Próprio | ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 11.047.0016-0 | UND | Este item será medido por unidade de ensaio de arrancamento realizado em campo com emissão de laudo e aprovado pela fiscalização
8 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03 |  |  | #REF!
8.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização
8.2 | CPU 51 - TSE | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973 | m³ | Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização
8.3 | CPU 20- TSE | Próprio | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321 | tkm | Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente transportada e aprovada pela fiscalização
8.4 | CPU 52 - TSE | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100206 | M3XKM | Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização
8.5 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização
8.6 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização
8.7 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização
8.8 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da fiscalização
8.9 | CPU 64 - TSE | Próprio | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 92874 | m³ | Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da fiscalização
8.10 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização
8.11 | CPU 84 - TSE | Próprio | Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 | m³ | Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização
8.12 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização
8.13 | CPU 08 - TSE | Próprio | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP | m | Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização
8.14 | CPU 85 - TSE | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726 | und | Este item será medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado pela fiscalização
9 |  |  | ELABORAÇÃO DE DATA BOOK |  |  | #REF!
9.1 | CPU 09 - TSE | Próprio | ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS | UNID | Este item será medido por unidade de databook emitido e aprovado pela fiscalização
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 03 |  |  | #REF!
10.1 | CPU 67 - TSE | Próprio | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cod. 02.07.01U | m² | Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | #REF!
11.1 | CPU 01 - TSE | Próprio | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | und | Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela fiscalização.
11.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container após aprovação pela fiscalização
_______________________________________________________________ Carlos Vinicius Sousa Ribeiro Especialista Portuário