## Plan1
OBJETO:
Contratação de empresa Especializada em Construção civil para execução de serviços de Construção de Base de pronta resposta do Porto do Itaqui na Ponta da Espera.
|  |  | DATA: Março/2021 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Análises e Adequação do Projeto | Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do projeto executivo Produção minimizada de informações | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade esperada | EMAP | Não | Sim | Não
|  | Inadequação para provimento dos serviços no prazo solicitado | EMAP | Não | Sim
|  | Custos não contemplados na planilha Orçamentária | EMAP | Não | Sim
| Não entrega do plano de manutenção / plano de sobressalentes no prazo esperado | Impacto nas manutenções ao término da Obra | Contratada | Não | Não
|  | Sanções contatuais conforme cláusula específica | Contratada | Não | Não
| Inconsistências do Plano de Manutenção no prazo determinado | Impossibilidade de pagar a linha do item | Contratada | Não | Não
| Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do projeto executivo da Subestação elaborado pela CONTRATADA | Inadequação para provimento dos serviços no prazo solicitado | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
Obra de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega da Obra | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Falha em equipamento/componente até a entrega definitiva dos Equipamentos/Obra (SE; Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE) | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custos |  | Não | Sim
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Impactos relativos à intempéries | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
Aumento de custos
Atraso no cronograma de execução
| Impactos pelo não atendimento às NR's | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
Aumento de custos
Atraso no cronograma de execução
Fornecimento dos equipamentos | Atraso na Entrega dos Equipamentos/Materiais (SE; Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE) | Atraso do cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, desequilibrando economicamente o contrato (comprovado) | Desequilibrio econômico no Contrato | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento no valor global do serviço |  | Não | Sim
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual (ART, SSMA, Planejamento da Obra) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Rescisão Contratual | Contratada | Não | Não
| Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de garantia do equipamento | Impacto na utilização das Instalações / utilização de Gerador de Energia | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não

## Plan2
Itens