## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA. | SINAPI - 02/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2023 - Maranhão ORSE - 12/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais EMBASA - 01/2024 - Bahia COMPESA - 07/2023 - Pernambuco |  | 32.56% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético - Data Base: 01/04/2024
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  |  | 115291.73 | 11.58% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | CPU 087 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 583.69 | 773.73 | 773.73 | 0.07769% | 1: 773.73
1.2 | 4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com Ar condicionado | mês | 24 | 1600 | 2120.96 | 50903.04 | 5.111% | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96 | 2120.96
1.3 | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | 1 | 396.52 | 525.62 | 525.62 | 0.05278% | 1: 525.62
1.4 | CPU 086 | Próprio | Mobiliário para escritório campo | un | 1 | 450 | 596.52 | 596.52 | 0.0599% | 1: 596.52
1.5 | CPU 067 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | UN/MÊS | 26 | 1813.2 | 2403.57 | 62492.82 | 6.275% | 4807.14 | 4807.14 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57 | 2403.57
2 |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 1 |  |  | 879824.08 | 88.35% | 8823.97 | 6928.1 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53
2.1 | CPU 075 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 24 | 24540.84 | 32531.33 | 780751.92 | 78.4% | 0.076536 | 0.060092 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244 | 0.039244
2.2 | CPU 077 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA | MES | 2 | 13944.88 | 18485.33 | 36970.66 | 3.712%
2.3 | CPU 068 | Próprio | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS | A1 | 285 | 164.38 | 217.9 | 62101.5 | 6.236%
3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 773.73 | 0.07769%
3.1 | CPU 088 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 583.69 | 773.73 | 773.73 | 0.07769%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 751275.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 244614.22
[5 empty] | Total Geral |  | 995889.54

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA. |  | SINAPI - 02/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2023 - Maranhão ORSE - 12/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais EMBASA - 01/2024 - Bahia COMPESA - 07/2023 - Pernambuco |  | 32,56% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário - Data Base: 01/04/2024
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 087 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 595.15 | 595.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.54 | 11.27
Composição Auxiliar | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5 | 76.16 | 38.08
Composição Auxiliar | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 272.9 | 545.8
|  |  |  | MO sem LS => | 81.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.75 |  | Valor com BDI => |  | 750.9
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4657 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com Ar condicionado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 1600 | 1600
Insumo | 4298 | ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | Serviços |  | mês | 1 | 1600 | 1600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 418.72 |  | Valor com BDI => |  | 2018.72
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16357 | SETOP | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | ED- |  | un | 1 | 401.38 | 401.38
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | SETOP | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | 1 | un | 236,82 |  |  | 236,82
Composição | SETOP | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | 1 | un | 164,56 |  |  | 164,56
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 401.38
|  |  |  | MO sem LS => | 34.78 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 34.7888
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.04 |  | Valor com BDI => |  | 506.42
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 086 | Próprio | Mobiliário para escritório campo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 450 | 450
Insumo | 11548 | ORSE | Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves | Material |  | un | 1 | 345 | 345
Insumo | 11543 | ORSE | Cadeira de plástico sem braço, cor branca | Material |  | un | 5 | 21 | 105
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.76 |  | Valor com BDI => |  | 567.76
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 067 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN/MÊS | 1 | 1874.37 | 1874.37
Composição Auxiliar | 92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 339.1 | 339.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 29.33 | 22.54 | 661.09
Insumo | 990254U | COMPESA | BANHEIRO QUÍMICO | Equipamento |  | MÊS | 1 | 800 | 800
Insumo | 50.41.14 | SUDECAP | CHP - REBOQUE PARA BANHEIRO QUÍMICO | Equipamento |  | H | 185 | 0.34 | 62.9
Insumo | 800116U | COMPESA | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM ETE | Serviços |  | m³ | 3 | 3.76 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 436.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 436.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 490.52 |  | Valor com BDI => |  | 2364.89
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 075 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 43.01 |  | MES | 1 | 26967.99 | 26967.99
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 2 | 2049.6 | 4099.2
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4068.24 | 4068.24
Composição Auxiliar | 59.05.24 | EMBASA | (REVISADO) LOCACAO POR MES - VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X2 (FLEX) OU SIMILAR | 5905 |  | MES | 1 | 4593.6 | 4593.6
Insumo | B570002019 | EMBASA | TECNICO EM AGRIMENSURA | Mão de Obra |  | MES | 1 | 7454.94 | 7454.94
Insumo | H019701002 | EMBASA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (NIVEL ÓTICO) | Material |  | MES | 1 | 300.01 | 300.01
Insumo | 900278U | COMPESA | ENGENHEIRO AGRIMENSOR JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | H | 40 | 114.78 | 4591.2
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 195 | 5.44 | 1060.8
Insumo | 93.21.01 | SUDECAP | ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M | Material |  | MES | 1 | 800 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 19020.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 19020.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7057.52 |  | Valor com BDI => |  | 34025.51
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 077 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA | 43.01 |  | MES | 1 | 14921.85 | 14921.85
Composição Auxiliar | 59.05.24 | EMBASA | (REVISADO) LOCACAO POR MES - VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X2 (FLEX) OU SIMILAR | 5905 |  | MES | 1 | 4593.6 | 4593.6
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4068.24 | 4068.24
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 2 | 2049.6 | 4099.2
Insumo | H019701002 | EMBASA | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (NIVEL ÓTICO) | Material |  | MES | 1 | 300.01 | 300.01
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 195 | 5.44 | 1060.8
Insumo | 93.21.01 | SUDECAP | ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M | Material |  | MES | 1 | 800 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 6974.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 6974.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 3905.04 |  | Valor com BDI => |  | 18826.89
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 068 | Próprio | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | A1 | 1 | 188.97 | 188.97
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 120.29 | 120.29
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 16.62 | 66.48
Insumo | 94.18.02 | SUDECAP | DIGITALIZAÇÃO DE FORMATOS A1 (PDF OU EQUIVALENTE) | Material |  | UN | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 176.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 176.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.45 |  | Valor com BDI => |  | 238.42
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 088 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 595.15 | 595.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.54 | 11.27
Composição Auxiliar | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5 | 76.16 | 38.08
Composição Auxiliar | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 272.9 | 545.8
|  |  |  | MO sem LS => | 81.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.75 |  | Valor com BDI => |  | 750.9
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 59.05.24 | EMBASA | (REVISADO) LOCACAO POR MES - VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X2 (FLEX) OU SIMILAR | 5905 |  | MES | 1 | 4593.6 | 4593.6
Insumo | F030000274 | EMBASA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 4X2 (FLEX) OU SIMILAR | Material |  | DIA | 30 | 153.12 | 4593.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1202.14 |  | Valor com BDI => |  | 5795.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.67 | 23.67
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15 | LS => | 0 | MO com LS => | 15
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.19 |  | Valor com BDI => |  | 29.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.67 | 22.67
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.39 | 14.39
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 14.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.93 |  | Valor com BDI => |  | 28.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2049.6 | 2049.6
Composição Auxiliar | 101301 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 11.74 | 11.74
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00041093 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 1640.06 | 1640.06
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 132.94 | 132.94
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.77 | 12.77
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1651.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1651.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 536.38 |  | Valor com BDI => |  | 2585.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49934 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | ED- |  | un | 1 | 550.51 | 550.51
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | 1 | UN | 279,09 |  |  | 279,09
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 279.09
G | Banco | Código | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | H | 22,67 |  |  | 47,49
Composição | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.0952 | H | 27,45 |  |  | 57,51
Insumo | SINAPI | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | 1 | UN | 28,32 |  |  | 28,32
Insumo | SINAPI | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 2.23 | M | 13,15 |  |  | 29,32
Insumo | SINAPI | 11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 1 | UN | 56,94 |  |  | 56,94
Insumo | SINAPI | 98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | 2 | UN | 25,92 |  |  | 51,84
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 271.42
|  |  |  | MO sem LS => | 71.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.5314
|  |  |  | Valor do BDI => | 144.06 |  | Valor com BDI => |  | 694.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92105 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 170.33 | 170.33
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 29.4693 | 5.78 | 170.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.57 |  | Valor com BDI => |  | 214.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92101 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.78 | 41.78
Insumo | 00044060 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3e-05 | 704345.95 | 21.13
Insumo | 00037768 | SINAPI | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 295000 | 20.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.93 |  | Valor com BDI => |  | 52.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92103 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.99 | 9.99
Insumo | 00037768 | SINAPI | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1e-05 | 295000 | 2.95
Insumo | 00044060 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1e-05 | 704345.95 | 7.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.61 |  | Valor com BDI => |  | 12.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92102 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00044060 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 704345.95 | 9.93
Insumo | 00037768 | SINAPI | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 295000 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 18.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92104 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.81 | 68.81
Insumo | 00044060 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 704345.95 | 42.26
Insumo | 00037768 | SINAPI | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 9e-05 | 295000 | 26.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18 |  | Valor com BDI => |  | 86.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92106 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 339.1 | 339.1
Composição Auxiliar | 92104 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.81 | 68.81
Composição Auxiliar | 92101 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.78 | 41.78
Composição Auxiliar | 92102 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.29 | 14.29
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 33.9 | 33.9
Composição Auxiliar | 92105 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 170.33 | 170.33
Composição Auxiliar | 92103 | SINAPI | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.99 | 9.99
|  |  |  | MO sem LS => | 26.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.74 |  | Valor com BDI => |  | 427.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 14.39 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 14.39 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101301 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 11.74 | 11.74
Insumo | 00041093 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00716 | 1640.06 | 11.74
|  |  |  | MO sem LS => | 11.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 14.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 14.41 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 | 21.03 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 | 19.07 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 | 116.22 | 1.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 26.26 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 | 29.43 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 | 13.65 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 26.09 | 26.09
Insumo | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00716 | 3644.35 | 26.09
|  |  |  | MO sem LS => | 26.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 32.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.62 | 16.62
Composição Auxiliar | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.41 | 14.41
|  |  |  | MO sem LS => | 14.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.34 |  | Valor com BDI => |  | 20.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.6 | 30.6
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.03 | 21.03
|  |  |  | MO sem LS => | 21.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 38.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.45 | 27.45
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.07 | 19.07
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 19.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.18 |  | Valor com BDI => |  | 34.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 120.29 | 120.29
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 116.22 | 116.22
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 118.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.47 |  | Valor com BDI => |  | 151.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 76.16 | 76.16
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.47 | 37.47
Composição Auxiliar | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.86 | 3.86
Composição Auxiliar | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.56 | 9.56
Composição Auxiliar | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.27 | 25.27
|  |  |  | MO sem LS => | 29.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.93 |  | Valor com BDI => |  | 96.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 272.9 | 272.9
Composição Auxiliar | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.86 | 3.86
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.47 | 37.47
Composição Auxiliar | 93400 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 43.98 | 43.98
Composição Auxiliar | 93401 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 152.76 | 152.76
Composição Auxiliar | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.56 | 9.56
Composição Auxiliar | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.27 | 25.27
|  |  |  | MO sem LS => | 29.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.41 |  | Valor com BDI => |  | 344.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93397 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 25.27 | 25.27
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 577783.76 | 19.81
Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 99264.64 | 5.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.61 |  | Valor com BDI => |  | 31.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93398 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 9.56 | 9.56
Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 99264.64 | 1.42
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 577783.76 | 8.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 12.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93400 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 43.98 | 43.98
Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 99264.64 | 6.83
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 577783.76 | 37.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 55.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93401 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 152.76 | 152.76
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 5.78 | 152.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.97 |  | Valor com BDI => |  | 192.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93399 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.86 | 3.86
Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 99264.64 | 0.57
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 577783.76 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 4.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 236.82 | 236.82
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 23,67 |  |  | 23,67
Composição | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 30,60 |  |  | 7,65
Insumo | SINAPI | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 15 | M | 13,70 |  |  | 205,50
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 236.82
|  |  |  | MO sem LS => | 20.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.4825
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.97 |  | Valor com BDI => |  | 298.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16341 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | ED- |  | un | 1 | 164.56 | 164.56
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1.5 | M | 3,44 |  |  | 5,16
Insumo | SINAPI | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | 0.2 | UN | 28,32 |  |  | 5,66
Insumo | SINAPI | 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 0.2 | UN | 20,83 |  |  | 4,16
Composição | SETOP | ED-49934 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 0.2 | un | 550,51 |  |  | 110,10
Insumo | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 3 | M | 13,16 |  |  | 39,48
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 164.56
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 14.3063
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.06 |  | Valor com BDI => |  | 207.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 33.9 | 33.9
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 26.26 | 26.26
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 26.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.87 |  | Valor com BDI => |  | 42.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 37.47 | 37.47
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.43 | 29.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 29.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.8 |  | Valor com BDI => |  | 47.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.54 | 22.54
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.33 | 1.33
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.65 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 13.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 28.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4068.24 | 4068.24
Composição Auxiliar | 95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 26.09 | 26.09
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.77 | 12.77
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 252.08 | 252.08
Insumo | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3644.35 | 3644.35
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 132.94 | 132.94
|  |  |  | MO sem LS => | 3670.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 3670.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 1064.65 |  | Valor com BDI => |  | 5132.89

## CRONOGRAMA
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
[5 empty] | Nº EMAP: |  | DATA: | 2024-04-01 | [5 empty] | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
|  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
valor | 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 115291.73 | 8823.97 | 6928.1 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53 | 4524.53
% |  |  | 11.58% | 7.654% | 6.009% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924%
valor | 2.1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 780751.92 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33 | 32531.33
% |  |  | 78.4% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
valor | 2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA | 36970.66 | 2020-09-01: 18485.33; 2020-10-01: 18485.33
% |  |  | 3.712% | 2020-09-01: 50%; 2020-10-01: 50%
valor | 2.3 | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS | 62101.5 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625 | 2587.5625
% |  |  | 6.236% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
valor | 3 | DESMOBILIZAÇÃO | 773.73 | [23 empty] | 773.73
% |  |  | 0.07769% | [23 empty] | 100%
| TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  | 995889.54 | 62428.1925 | 60532.3225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 39643.4225 | 40417.1525
|  |  | 100% | 6.269% | 6.078% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 3.981% | 4.058%
| DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 62428.1925 | 122960.515 | 162603.9375 | 202247.36 | 241890.7825 | 281534.205 | 321177.6275 | 360821.05 | 400464.4725 | 440107.895 | 479751.3175 | 519394.74 | 559038.1625 | 598681.585 | 638325.0075 | 677968.43 | 717611.8525 | 757255.275 | 796898.6975 | 836542.12 | 876185.5425 | 915828.965 | 955472.3875 | 995889.54
| % ACUMULADO |  |  | 6.269% | 12.35% | 16.33% | 20.31% | 24.29% | 28.27% | 32.25% | 36.23% | 40.21% | 44.19% | 48.17% | 52.15% | 56.13% | 60.12% | 64.1% | 68.08% | 72.06% | 76.04% | 80.02% | 84% | 87.98% | 91.96% | 95.94% | 100%
88.27
4.4135

## BDI-SERVIÇOS PI
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | DATA: | 2024-04-01 | REVISÃO: | 0
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - PORTO DO ITAQUI
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 4.67%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | 1.21%
[7 empty] | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): | [7 empty] | 1000000
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO |  |  |  |  | 1.71% | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI (%)
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia |  |  |  |  | 0.37% | [6 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
3.2 | Garantia |  |  |  |  | 0.37% | 1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 55000 | 5.5% |  | OK | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
3.3 | Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 2 | SG - SEGUROS e GARANTIA | 10000 | 1% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS e GARANTIA
[7 empty] | 3 | R - RISCOS | 12700 | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
[7 empty] | 4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 14980.03 | 1.39% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
4.0 | LUCRO BRUTO |  |  |  |  | 9.4% | 5 | L - LUCRO BRUTO | 97904.1307 | 8.96% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
[7 empty] | 6 | I - IMPOSTOS | 111500 | 11.15% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
[7 empty] | 6.1 | PIS |  | 0.65%
5.0 | TRIBUTOS |  |  |  |  | 11.15% | 6.2 | COFINS |  | 3%
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade) |  |  |  |  | 3% | 6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 3%
5.2 | PIS |  |  |  |  | 0.65% | 6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 4.5% |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
5.3 | COFINS |  |  |  |  | 3% | TOTAL DO BDI (R$) |  | 302084.1607 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário |  |  |  | I | IMPOSTOS
5.4 | CPRB |  |  |  |  | 4.5% | PREÇO DE VENDA (R$) |  | 1302084.1607 |  |  | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | BDI (%) |  |  | 34% | OK | Com CPRB | 25.35% | 27.21% | 30.21%
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  |  | 32.56%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 55.733, de 11/09/2020, em seu art. 3º, autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução.

## ENCARGOS
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
| Nº EMAP: | DATA: | 2024-04-01 | REVISÃO: | 0
PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS

## Modelo_Orçamento
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
Modelo de Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com Ar condicionado | mês | 24
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | 1
1.4 | Mobiliário para escritório campo | un | 1
1.5 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | UN/MÊS | 26
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 1
2.1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 24
2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA | MES | 2
2.3 | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS | A1 | 285
3 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Logo Contratada

## Modelo_Composição
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA | UNID.
1.1.1 | YYYYYYY
1.1.2 | ZZZZZZZ
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | YYYYYYY
1.2.2 | ZZZZZZZ
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar | %
1.3.1
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
2.1
2.2
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO |  |  |  | 0
3.1
3.2
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Logo Contratada

## Modelo_Cronograma
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
[5 empty] | Nº EMAP: |  | DATA: | 2024-04-01 | [5 empty] | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
|  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
valor | 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  |  | #DIV/0! | 7.654% | 6.009% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924% | 3.924%
valor | 2.1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  |  | #DIV/0! | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
valor | 2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA |  | 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0
% |  |  | #DIV/0! | 2020-09-01: 50%; 2020-10-01: 50%
valor | 2.3 | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  |  | #DIV/0! | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
valor | 3 | DESMOBILIZAÇÃO | [24 empty] | 0
% |  |  | #DIV/0! | [23 empty] | 100%
| TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88.27
4.4135
Logo Contratada

## Modelo_BDI
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
MODELO DE PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITENS | DESCRIÇÃO |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 55.733, de 11/09/2020, em seu art. 3º, autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução.
Logo Contratada

## Modelo_Encargos
PROJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)
Logo Contratada

## Critério de Medição
Obra
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA.
Critério de medição
Item | Descrição | Und | Critério de Medição
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | Será medido quando da mobilização do container e disposição do mesmo no canteiro de obras.
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com Ar condicionado | mês | Será medido mensalmente o quantitativo efetivamente executado durante a vigência do contrato, findando quando da conclusão da obra.
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | Será medido uma única vez quando da ligação de água, esgoto e elétrica do container do canteiro de obras.
1.4 | Mobiliário para escritório campo | un | Será medido uma única vez quando da disponibilidade de mesa de escritório e cadeiras, novos, no container.
1.5 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | UN/MÊS | Será medido mensalmente o quantitativo efetivamente executado durante a vigência do contrato, findando quando da conclusão da obra.
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
2.1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | Será medido mensalmente o quantitativo efetivamente executado durante a vigência do contrato e, quando o mês não for completo, no caso do início e término do contrato, será medido proporcional ao numero de dias trabalhados nestes meses, findando quando da conclusão da obra.
2.2 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA | MES | Será medido mensalmente o quantitativo efetivamente executado durante a vigência do contrato e, quando o mês não for completo, no caso do início e término do contrato, será medido proporcional ao numero de dias trabalhados nestes meses, findando quando da conclusão da obra.
2.3 | DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS | A1 | Será medido por A1 equivalente quando da entrega dos desenhos de seções transversais e perfis, aprovado pela fiscalização.
3 | DESMOBILIZAÇÃO
3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | Será medido quando da desmobilização do container, evidenciado pela retirada do mesmo do canteiro.