## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, São Luís – MA e Terminal de Cujupe, Alcântara – MA.
|  |  | DATA: MAR/2024 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Estudos/Projetos | Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Entedimento de Escopo | Levantamento inadequado para medição | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT etc.) | Retrabalho de levantamento topográfico | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Falha na entrega dos levantamentos | Aumento de Prazo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atraso na Análise dos levantamento entregues | Aumento de Prazo para Aprovação da Medição da Obra | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão do Levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Não atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto | Aumento de Prazo para Aprovação do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades | Aumento de Prazo para Aprovação da Etapa do Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Alterar Relátorio Final, após aprovação da EMAP e por causa alheia à CONTRATADA | Aumento de Prazo para Aprovação do Levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão do Levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
Topografia | Falha no levantamento de Campo | Diferença entre o levantado e o efetivamente realizado na obra | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Novo Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Novo Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Logística de transporte de materiais e equipamentos Inadequada | Aumento de Prazo para Novo Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Novo Levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Elaboração insuficiente ou inadequada de relatórios técnicos e levantamentos necessários ao acompanhamento das obras | Aumento de Prazo para Elaboração de Novos Relatórios | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custos para Elaboração de Novos Relatórios | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao contratado | Aumento de Prazo para início do levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custo para início do levantamento | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da assinatura do contrato até sua entrega | Aumento de Custos em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela CONTRATADA). | Aumento de Custos em função da paralisação dos serviços | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Atrasar a entrega dos Relatórios de Topografia devido a dificuldades de realização dos levantamentos em áreas de mata fechada. | Aumento de Prazo para finalização do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para finalização do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não Atendimento as Normas Regulamentadoras (NR's) do Ministério do Trabalho. | Atraso no Cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para execução do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens