## MATRIZ DE RISCO
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para Construção de Alojamento e Ampliação de Prédio para funcionamento da Unidade de Saúde no Terminal de Ferry Boat do Cujupe, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em Alcântara – MA
|  |  | DATA: JUN/2021 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Análise e Adequação de Projetos | Atraso no detalhamento de projeto para a execução (Gases medicinais) | Atraso no andamento da obra, impactando no custo da obra e no cronograma de execução | CONTRATADA | NÃO | NÃO
| Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis | Falha na elaboração dos projetos | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Falha nas estimativas de Custos |  | NÃO | NÃO
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | CONTRATADA | NÃO | NÃO
| Alterar projeto executivo por ordem da CONTRATANTE | Divergências no custo total em orçamento | EMAP | NÃO | SIM
| Análise dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido | Atraso no cronograma de execução | EMAP | NÃO | SIM
| Atraso/Ausência na entrega do As Buit e Data Book | Atraso no recebimento definitivo da Obra | CONTRATADA | NÃO | NÃO
Obra de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega da Obra | Atraso no cronograma | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Aumento de custos |  | NÃO | NÃO
| Falha na logística de transporte de materiais | Atraso no cronograma | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | NÃO
|  | Aumento de custos |  | NÃO | NÃO
| Não realizar adequações necessárias à manutenção e operação de desvios de trafego no local da obra | Atraso no cronograma | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | NÃO
|  | Aumento de custos |  | NÃO | NÃO
| Não disponibilizar o ponto de origem das utilidades (Fornecimento de água e energia) | Atraso no cronograma | EMAP | NÃO | SIM
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | SIM
|  | Aumento de custos |  | NÃO | SIM
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (Delimitação de área para obra x público), desde que haja prejuízo à contratada | Atraso no cronograma | EMAP | NÃO | SIM
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | SIM
|  | Aumento de custos |  | NÃO | SIM
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | NÃO | NÃO
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega, desde que haja prejuízo à contratada | Atraso no cronograma | EMAP | NÃO | SIM
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | SIM
|  | Aumento de custos |  | NÃO | SIM
| Interromper as operações do Terminal sem alinhamento com a operação/fiscalização | Aumento de custos | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | NÃO
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Atraso no cronograma | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Paralisação do serviço |  | NÃO | NÃO
|  | Aumento de custos |  | NÃO | NÃO
Fornecimento e Instalação de Equipamentos/Materiais | Fornecer equipamento fora do prazo | Atraso de cronograma | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Aumento de custos |  | NÃO | NÃO
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa, desde que devidamente comprovado. (Uma análise no contrato como um todo deve ser realizada). | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | EMAP | NÃO | SIM
|  | Aumento no valor global do projeto |  | NÃO | SIM
| Não atender ao cronograma da obra/objeto por falta de aprovisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de não aquisição | Aumento de custos e/ou atrasos | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  | Paralização dos serviços de instalação |  | NÃO | NÃO
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada e que causem prejuízos à contratada. | Atraso no cronograma de execução | EMAP | NÃO | SIM
|  | Aumento de custos |  | NÃO | SIM
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Atraso no cronograma de execução | CONTRATADA | NÃO | NÃO
|  |  |  | NÃO | NÃO
| Não atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho | Atraso no cronograma e aumento de custo | CONTRATADA | NÃO | NÃO
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual (ART, SSMA, Planejamento da Obra, Alvará de Construção) | Atraso no cronograma de execução | CONTRATADA | NÃO | NÃO