## Matriz de Risco
OBJETO:
Recuperação do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
| Nº EMAP: | 2020.20-MR-GER-1001-0001-R00 | Data: Nov/2020 | Revisão: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Execução dos Serviços | Atendimento a Normas Regulamentadoras | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Instalar o pavimento em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento no valor global do projeto/serviço |  | Não | Sim
| Não manter disponibilidade do equipamento em operação de pavimentação | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
Paralisação do serviço
|  | Impacto Operacional ao Porto do Itaqui |  | Não | Sim
Outros | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual. | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de garantia do equipamento | Paralisação do equipamento | Contratada | Não | Não
|  | Custos Adicionais |  | Não | Não
|  | Adequação do equipamento para o reestabelecimento das condiçõe operacionais |  | Não | Não