## Cronograma PB
| Projeto: |  | Rev.: | Nº EMAP:
| Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA |  | 0 | 2020.20-CR-GER-1200-0001-R00
|  |  |  | Data: | 2020-12-01
Cronograma Sintético
Item | Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | Serviços iniciais | 21% | 32% | 32% | 15%
2 | Recuperação Mecanizada de pavimento intertravado | 15% | 40% | 45%
3 | Recuperação do sistema de drenagem superficial |  |  | 40% | 60%
4 | Pintura de sinalização |  |  |  | 100%
5 | Serviços Finais |  |  |  | 100%
% Mensal |  | 15.8% | 36.05% | 40.29% | 7.859%
% Acumulado |  | 15.8% | 51.85% | 92.14% | 100%