## Plan1
OBJETO:
Elaboração de Projeto Executivo, Fornecimento e Instalação (substituição) de Unidades de Amarração para o Berço 106
|  |  | DATA: DEZ/2019 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Análises e Projetos | Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção da Análise | Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado | Contratada | Não | Não
|  | Necessidade de modificação dos pontos de ancoragem dos equipamentos |  | Não | Não
| Análise dos Relatórios e dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Não
| Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis | Falhas nos Relatórios | Contratada | Não | Não
|  | Falha na elaboração dos projetos |  | Não | Não
|  | Falha nas estimativas de Custos |  | Não | Não
| Iniviabilidade de utilização dos chumbadores | Necessidade de modificação dos pontos de ancoragem dos equipamentos | Contratada | Sim | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Fornecer projeto incompatível | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  |  |  | Não | Não
| Inconsistência ou informações insuficientes ou não detalhadas na análise do Projeto Conceitual | Falhas nos Relatórios | Contratada | Não | Não
|  | Falha na elaboração dos projetos |  | Não | Não
|  | Falha nas estimativas de Custos |  | Não | Não
| Falha na entrega do As Buit e Data Book | Impossibilidade de pagar medição final | Contratada | Não | Não
| Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria para EMAP | Impossibilidade de pagar medição final | Contratada | Não | Não
Inovação e melhorias | Implantar as propostas de melhorias e inovação apresentadas | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
Serviços de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega de Relatórios, projetos e documentação | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Sim | Não
|  | Aumento de custos |  | Sim | Não
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços | Cancelamento de manobras de atracação | Contratada | Não | Não
Treinamento e Operação Assistida | Não cumprir ou cumprir com deficiência a fase de operação assistida | Cancelamento de manobras de atracação e desatracação | Contratada | Não | Não
| Treinamento operacional com equipe amarração insuficiente ou inadequado | Refazer o treinamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso de manobras de atracação | Contratada | Não | Não
|  | Acidentes do trabalho com equipe de amarradores | EMAP | Não | Não
| Treinamento operacional com equipe de manutenção insuficiente ou inadequado | Refazer o treinamento | Contratada | Não | Não
|  | Acidentes do trabalho com equipe de manutenção | EMAP | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento no valor global do projeto/serviço |  | Não | Sim
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual. | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Falha operacional dos equipamentos após a fase de operação assistida, dentro do prazo de garantia do equipamento | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Impossibilidade de atracação e desatracação |  | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não

## Plan2
Itens