## Plan1
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para o Gerenciamento, Fiscalização, Assessoria Técnica e Controle das Obras (sob demanda) das subestações Receptora, Pátio H, SE-01, SE-02 e SE-03, com seus respectivos estudos de seletividade, bem como as obras de Recuperação Estrutural dos Berços 103 e 106 (meso e superestrutura); Recuperação Catódica dos Berços 101 e 102, localizados no Porto do Itaqui em São Luís – MA e Recuperação Estrutural do Cais de São José de Ribamar em São José de Ribamar – MA.
|  |  | DATA: AGO/2020 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Análises e Adequação do Projeto e Entrega dos Relatórios | Falha na entrega dos Relatórios (No gerenciamento) | Aumento de Prazo para entrega do Objeto gerenciado | Contratada | Não | Não
|  | Absorção do Custo do Objeto do contrato | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atraso na liberação da Adequação dos Projetos Executivos à Fabricação dos Equipamentos e Componetes necessários | Aumento de Prazo para entrega do Objeto gerenciado | Contratada | Não | Não
| Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto gerenciado | Aumento de Prazo para entrega do Objeto gerenciado | Contratada | Não | Não
| Liberação das Análises/adequações pela Fiscalização fora do prazo definido | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
| Aceitar Equipamentos/eletrocentros não observando as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis, principalmente NR-10 | Falha na montagem da ELETROCENTRO | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para entrega do Objeto gerenciado |  | Não | Não
|  | Aumento de Custos do Objeto gerenciado |  | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Falha na Análise Plano de Manutenção no prazo determinado | Aumento de Prazo para entrega do Objeto gerenciado | Contratada | Não | Não
Inovação e melhorias | Liberar melhorias e inovação que não alcancem os objetivos propostos | Retrabalho / Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
Obra de Engenharia | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Possibilidade de Detecção de Falha em cabos antigos (Interligação das SE-02 e SE-03) Fora do Escopo | Aumento de Custo para substituição do Cabo | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso de Cronograma por inclusão de serviço no escopo | EMAP | Não | Sim
| Possibilidade de Detecção de Falha em cabos antigos (Interligação da SE-01) Fora do Escopo | Aumento de Custo para substituição do Cabo | EMAP | Não | Sim
Treinamento e Operação Assistida | Não acompanhar ou acompanhar com deficiência a fase de operação assistida | Interferência com a Operação Portuária / Impossibilidade de Recebimento provisório / Aumento de custos | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos gerenciamentos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual. | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens