## Plan1
OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para execução da Recuperação Estrutural do Cais de São José de Ribamar– MA.
|  |  | DATA: JUL/2020 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Análises e Adequação do Projeto | Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do projeto executivo (Produção minimizada de informações) | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade esperada | EMAP | Não | Sim | Não
|  | Inadequação para provimento dos serviços no prazo solicitado | EMAP | Não | Sim
|  | Custos não contemplados na planilha Orçamentária | EMAP | Não | Sim
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
Obra de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega da Obra | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Falha de materias para a obra | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Falha em equipamento/componente utilizados na Obra (Gerador, bombas, ferramentas, etc) | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (Delimitação de área para obra x público) | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custos |  | Não | Sim
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual (ART, Licença, SSMA, Planejamento da Obra) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Rescisão Contratual | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens