## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Levantamento, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos e Projetos Conceituais e Executivos para: Inspeção e Projeto das Coberturas dos Prédios do Porto do Itaqui e Terminais Externos; Projeto para Instalação de Linha de Vida e Pontos de Ancoragem nos Prédios, Torres, Berços e Castelos de Água do Porto do Itaqui e Terminais Externos; Desenvolvimento de Laudos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Aterramento e Adequação às normas do Ministério do Trabalho (NR 10, NR 33 e NR 35) dos Prédios, Torres e Castelos de Água do Porto do Itaqui e Terminais Externos, localizados em São Luís – MA, São José de Ribamar - MA e Alcântara – MA.
|  |  | DATA: SET/2020 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro
Relatórios/Laudos/Projetos | Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Entedimento de Escopo | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Relatório/Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Relatório/Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM; ABNT; CONAMA, MTE) | Projeto Inadequado para Licitação | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Relatório/Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo para Revisão do Relatório/Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual e Executivo) | Aumento de Prazo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Atraso na Análise das Fases do Projeto (Conceitual e Executivo) | Aumento de Prazo para Aprovação do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Não atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto | Aumento de Prazo para Aprovação do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Custo para Revisão do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades | Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não fornecer Documento de Doação de Direitos Autorais por fase de Projeto, Relatórios e Laudos | Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa de Projeto, Relatórios e Laudos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Alterar Relátorio Final. Laudo Final ou Projeto Executivo, após aprovação da EMAP e por causa alheia a CONTRATADA | Aumento de Prazo para Aprovação de Projeto, Relatórios e Laudos | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de Custo para Revisão de Projeto, Relatórios e Laudos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no Investimento da EMAP | EMAP | Não | Sim
| Alterações de Projeto solicitadas pelos respectivos órgãos competentes para aprovação dos Projetos, Relatórios e Laudos. | Disponibilizar Recursos para revisão de Projeto, Relatórios e Laudos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Desistência do contrato antes da emissão da ordem de serviço | Não mobilização da equipe | Contratada | Não | Não
| Desistência do contrato após emissão da ordem de serviço | Desmobilização da equipe | Contratada | Não | Sim
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço da assinatura do contrato até sua entrega | Aumento de Custos em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de Prazo em função da paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens