## Resumo do Orçamento (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE | SINAPI - 08/2020 - Maranhão SICRO3 - 04/2020 - Maranhão ORSE - 08/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará IOPES - 08/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | 22,97% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
7 | RAMPA NORTE |  |  |  |  | 5173503.58 | 34.31%
7.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1973182.43 | 13.09%
7.2 | RAMPAS |  |  |  |  | 2934263.59 | 19.46%
7.3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 45700.4 | 0.3031%
7.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 1995.72 | 0.01324%
7.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 28000.79 | 0.1857%
7.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 182829.21 | 1.213%
7.7 | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 7531.44 | 0.04995%
8 | RAMPA SUL |  |  |  |  | 9903960.6 | 65.69%
8.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1317388.49 | 8.737%
8.2 | RAMPAS |  |  |  |  | 2218585.11 | 14.71%
8.3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 24895.05 | 0.1651%
8.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 64151.54 | 0.4255%
8.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 22485.86 | 0.1491%
8.6 | DEMOLIÇÕES/RELOCAÇÕES |  |  |  |  | 6131229.56 | 40.66%
8.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 118919.95 | 0.7887%
8.8 | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 6305.04 | 0.04182%
|  |  |  | Total sem BDI | 13377349.73
|  |  |  | Total do BDI | 1700114.45
|  |  |  | Total Geral | 15077464.18

## Modelo de Orçamento Sintético
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 | DATA: | 2020-12-30 | REVISÃO: | 0
MODELO DE PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PE - RAMPAS | UN | 1
1.2 | CANTEIRO/SINALIZAÇÃO/LOCAÇÃO DE OBRAS
1.2.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS | UN | 1
1.2.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 15
1.2.3 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 15
1.2.4 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 27
1.2.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 45
1.2.6 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4
1.2.7 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 2
1.2.8 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 19.44
1.2.9 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 41.25
1.2.10 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 528
1.2.11 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 22.33
1.2.12 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 550.33
1.2.13 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6
1.2.14 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 240
1.2.15 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | un | 20
1.2.16 | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 | UN | 1
1.2.17 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA | MÊS | 56
1.2.18 | LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 12805.8
1.2.19 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 14
1.2.20 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8
2 | RAMPAS
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 460
2.1.2 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 11129.13
2.2 | RAMPAS
2.2.1 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 2922.05
2.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 640.29
2.2.3 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 3935.24
2.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9098
2.2.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4758
2.2.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 78754
2.2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 777
2.2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 3029
2.2.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 28058
2.2.10 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 1288.66
2.2.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 483
2.2.12 | Fornecimento e aplicação de geotextil | m² | 3877.62
2.2.13 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO | m³ | 1920.26
2.2.14 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 769
2.2.15 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 60.4
2.2.16 | BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM | UN | 769
2.2.17 | Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas | T | 303.4
2.2.18 | CANTONEIRA L 100X100#8MM | M | 108.43
2.2.19 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 163
2.2.20 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 652
2.2.21 | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 3.92
2.2.22 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO | KG | 291.4
2.2.23 | FURO EM CONCRETO COM D=3/8" | M | 6961
2.2.24 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO | M | 122.7
2.2.25 | JUNTA COM POLIESTIRENO (EPS), SEM SELANTE | M | 122.7
2.3 | DRENAGEM
2.3.1 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais | m | 3.6
2.3.2 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 3
2.3.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 326.15
2.3.4 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 5
2.3.5 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais | m | 236.79
2.3.6 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 12
2.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2.4.1 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 9.2
2.4.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 29
2.4.3 | Semipórtico metálico com vão de 3,8 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 5,7 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² | un | 11
2.4.4 | Suporte de madeira em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm | m | 38
2.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2.5.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 220.51
2.5.2 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 858.6
2.5.3 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 140.9
2.5.4 | Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação | un | 10
2.5.5 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 170
3 | PASSARELAS
3.1 | FUNDAÇÕES
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 10.16
3.1.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 792
3.1.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção - Baseada no SICRO 2306064 | m | 432
3.2 | PASSARELA
3.2.1 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 1724.56
3.2.2 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO | m³ | 239.9
3.2.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5042
3.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1707
3.2.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 712
3.2.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1792
3.2.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 804
3.2.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1201
3.2.9 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 | KG | 113.4
3.2.10 | APARELHO DE APOIO EN1337 | DM3 | 0.01
3.2.11 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | m² | 8.33
3.2.12 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO | M | 60
3.2.13 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 172
3.2.14 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 22
3.2.15 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 119
3.2.16 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 20
3.2.17 | Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste | un | 32
3.3 | VIGAS PREMOLDADAS DE 30 METROS (12X)
3.3.1 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 1563.36
3.3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 87
3.3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 9811
3.3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 7241
3.3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1173
3.3.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 8076
3.3.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO | m³ | 303.77
3.3.8 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2368.77
3.3.9 | Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de | m | 2856.48
3.4 | VIGAS PREMOLDADAS DE 20 METROS (2X)
3.4.1 | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 172.46
3.4.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 20
3.4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 530
3.4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1021
3.4.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 108
3.4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 480
3.4.7 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO | m³ | 30.03
3.4.8 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 134.83
3.4.9 | Bainha metálica diâmetro 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de | m | 159.04
3.5 | TRECHO METÁLICO
3.5.1 | Vigas metálicas VM1 e VM2 - Fornecimento e instalação | M | 24
3.5.2 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 | m² | 43.8
3.6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.6.1 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | m² | 3
3.6.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 5
3.6.3 | Semipórtico metálico com vão de 3,8 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 5,7 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² | un | 3
3.6.4 | Pórtico metálico com vão de 10,3 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 15,33 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² - | un | 1
3.7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.7.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 90
3.7.2 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 12
3.8 | ADAPTAÇÕES DA RAMPA À ESCADARIA EXISTENTE
3.8.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.36
3.8.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.7
3.8.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51
3.8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 68
3.8.5 | Disposição de entulho de obra em aterro sanitário | T | 3.4
3.8.6 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO | M | 4
3.8.7 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 4
3.8.8 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.05
3.9 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.9.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 52.8
3.9.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 66
3.9.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1584
3.9.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2112
3.9.5 | Disposição de entulho de obra em aterro sanitário | T | 132
3.9.6 | RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA | m² | 924
3.9.7 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 16
3.9.8 | Corte e remoção de árvores | m³ | 48
3.9.9 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 9
3.9.10 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 6
3.9.11 | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A RETIRADA DA PONTE METÁLICA, DA RAMPA E DO PASSEIO AO LADO DO ACESSO AO FLUTUANTE- PONTA DA ESPERA | UN | 1
3.10 | PASSARELA METÁLICA COBERTA
3.10.1 | PASSARELA METÁLICA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 425
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 150
4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400
4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1700
4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000
4.5 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 350
4.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 450
4.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 360
4.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 100
4.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 45
4.10 | UNIÃO ERICKSON TGVP FÊMEA-FÊMEA Ø 2" ROSCA NPT GALVANIZADA A FOGO | UN | 7
4.11 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
4.12 | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 | un | 10
4.13 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10
4.14 | Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação | un | 20
4.15 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" | un | 10
4.16 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4" | un | 95
4.17 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" | UN | 95
4.18 | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 | UN | 85
4.19 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 | UN | 3
4.20 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2 | UN | 6
4.21 | CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") ( BASEADA NA COMPOSIÇÃO CAERN 1060332) | UN | 3
4.22 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12
4.23 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 12
4.24 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10
4.25 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3
4.26 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 1.1/4" com porca- fornecimento e colocação | un | 13
4.27 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
4.28 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3
4.29 | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 400
4.30 | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 300
4.31 | Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K - Fornecimento e instalação | un | 36
4.32 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
4.33 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) | un | 3
4.34 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | UN | 36
4.35 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" | UN | 3
4.36 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60
4.37 | TAMPÃO P/ ELETRODUTO PVC Ø 1" | UN | 10
4.38 | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1
4.39 | POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5 | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA
5.1 | LIMPEZA FINAL POR HIDROJATEAMENTO | m² | 12805.8
5.2 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | m² | 12805.8
6 | DATA BOOK & PROJETO AS BUILT
6.1 | ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E PROJETO AS BUILT | MÊS | 1
TOTAL=

## Modelo de Composições
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  |  |  | Nº EMAP: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 | DATA: | 2020-12-30 | REVISÃO: | 0
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PE - RAMPAS |  |  | UN | 1
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 28
|  |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4928
|  |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 28
|  |  | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 14
|  |  | MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 26
|  |  | LOCAÇÃO CAMINHONETE - 140 A 165 CV - TAB. CONSULT. JUN/20 - INCLUSIVE COMBUSTÍVEL (TABELA CONSULTORIA DNIT JUN - 2020) |  |  | MÊS | 14
|  |  | ONIBUS COMPLETO COM SEGURO TOTAL MANUTENCAOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |  |  | MES | 26
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 24
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 72
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 24
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 24
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  | M | 40
|  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | M | 72
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | UN | 10
|  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | UN | 3
|  |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | UN | 3
|  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  | UN | 8
|  |  | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 20
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 |  |  | M | 240
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA |  |  | M | 6
|  |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W |  |  | UN | 8
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.4269
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.4269
|  |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0604
|  |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0719
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0065
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.3239
|  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0283
|  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  | M | 0.7068
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.2396
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.5918
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.2156
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0479
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.024
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.6469
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0479
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.0958
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0479
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.024
|  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.0958
|  |  | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.0958
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.024
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2156
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.0719
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.024
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2396
|  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2156
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.0276
|  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.0072
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 1.7719
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 3.5438
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.9037
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.294
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.3462
|  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.3462
|  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.294
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  | m² | 1.9037
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.932
|  |  | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 3.3158
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0.024
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  |  | UN | 0.024
|  |  | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO |  |  | UN | 0.024
|  |  | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  |  | m² | 0.8963
|  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 3.7278
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.0981
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1129
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1532
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1195
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.2467
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.2467
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.2467
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.9334
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.3397
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.2219
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.1656
|  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  | UN | 0.0662
|  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0331
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.9472
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0828
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1325
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0331
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0331
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0166
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0166
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 0.0331
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2219
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.0013
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.4837
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0.0166
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  |  | UN | 0.0166
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.0966
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1111
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1508
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.1176
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.9256
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.9256
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.9256
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.0821
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.4251
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.4638
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.4831
|  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  | UN | 0.3865
|  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0966
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 2.087
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.2899
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1932
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.2899
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0966
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0966
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 0.0966
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.4251
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 0.4638
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.0078
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.4761
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0.0966
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  |  | UN | 0.0966
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.3539
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.3539
|  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.037
|  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0311
|  |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0277
|  |  | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0924
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0085
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.2256
|  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0377
|  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  | M | 0.9444
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.5084
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.3588
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.6639
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.9412
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.1849
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.2219
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1664
|  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.037
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.074
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 3.3278
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.1664
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1109
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.074
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1479
|  |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1294
|  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.074
|  |  | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.037
|  |  | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.037
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 0.037
|  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | M | 0.5916
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.1412
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.1331
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.1202
|  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.037
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.074
|  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0555
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.037
|  |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.037
|  |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.037
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.0961
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 1.6639
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.3698
|  |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0924
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.0185
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.5084
|  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 1.76
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.0368
|  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.0094
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 2.3238
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 3.3151
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 0.0776
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.9022
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.472
|  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.0592
|  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.472
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  | m² | 1.9022
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0.0185
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  |  | CJ | 0.0555
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  |  | UN | 0.0185
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  |  | CJ | 0.037
|  |  | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  |  | m² | 0.8695
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.754
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.8678
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 1.1779
|  |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  |  | m² | 0.9184
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.5965
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.5965
|  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.1931
|  |  | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.1931
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.8263
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.1931
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.2124
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.4826
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 2.1429
|  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  | UN | 0.3861
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1931
|  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1931
|  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1931
|  |  | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | UN | 0.1931
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2124
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 0.473
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 3.7181
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  |  | CJ | 0.1931
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 |  |  | UN | 1
|  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P |  |  | UN | 1
|  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | M | 20
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | UN | 3
|  |  | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | UN | 2
|  |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | UN | 1
|  |  | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 |  |  | UN | 1
|  |  | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | UN | 1
|  |  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.3485
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.3485
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.0334
|  |  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 0.0919
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0063
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.8953
|  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0284
|  |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 |  |  | M | 0.7118
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.3174
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.1253
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.2028
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.1504
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.0251
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1.0023
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.2506
|  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0668
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.4511
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.1002
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1336
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0334
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.0451
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.1565
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.2145
|  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.1671
|  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0668
|  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0334
|  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0501
|  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0668
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.0693
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.1754
|  |  | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.0668
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.0334
|  |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.1671
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.0167
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.4427
|  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.2447
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.0277
|  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.007
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 1.782
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.5262
|  |  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  |  | m² | 0.4627
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 0.781
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.8932
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.371
|  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.2558
|  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.371
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  | m² | 1.8932
|  |  | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) |  |  | UN | 0.0334
|  |  | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM |  |  | m² | 0.2953
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  |  | CJ | 0.0334
|  |  | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  |  | m² | 0.8953
|  |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  | UN | 0.0334
|  |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  | UN | 0.0167
|  |  | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) |  |  | UN | 0.0167
|  |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA |  |  | UN | 0.042936
|  |  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO |  |  | UN | 0.0167
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 |  |  | m² | 1
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.4378
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 1.4378
|  |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 0.0061
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  | m² | 1.3429
|  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m³ | 0.0268
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.3061
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.8163
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 0.5102
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1531
|  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 2.4235
|  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.102
|  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  | UN | 0.1531
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.1276
|  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.1352
|  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | M | 0.0842
|  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.051
|  |  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.5102
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.1786
|  |  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  | UN | 0.051
|  |  | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  | UN | 0.0255
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  |  | M | 0.3061
|  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | M | 0.5102
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.026
|  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  | m³ | 0.0066
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  | m² | 0.6791
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 1.3582
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.6791
|  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.6791
|  |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | m² | 0.6791
|  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 |  |  | m² | 0.6791
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.06
|  |  | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 2.0724
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0.0255
|  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  |  | CJ | 0.0255
|  |  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  |  | UN | 0.0255
|  |  | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  |  | m² | 0.902
|  |  | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) |  |  | M | 1.2146
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  |  | m² | 1
|  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  | CHP | 0.0044
|  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  |  | CHI | 0.0191
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  |  | m³ | 0.0012
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5691
|  |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1897
|  |  | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1.2273
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  | KG | 0.0428
|  |  | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1
|  |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM |  |  | m² | 0.5853
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 |  |  | m² | 1
|  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  | CHP | 0.0044
|  |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  |  | CHI | 0.0191
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  |  | m³ | 0.0015
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6127
|  |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2042
|  |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM |  |  | UN | 0.4339
|  |  | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1.2273
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  | KG | 0.0428
|  |  | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1.6923
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  | m² | 1
|  |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0408
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0801
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | m² | 1
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 0.01
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1
|  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  | m² | 1
|  |  | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 4
|  |  | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  | KG | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA |  |  | M | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05
|  |  | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS |  |  | UN | 0.009
|  |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  | KW/H | 0.24
|  |  | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  |  | M | 0.3
|  |  | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT |  |  | UN | 0.009
|  |  | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS |  |  | UN | 0.009
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  |  | un | 1
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm | 8 | un
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m | 0.1 | un
|  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 0.1 | m²
Custo Total das Atividades =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 |  |  | UN | 1
|  |  | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA |  |  | MÊS | 1
|  |  | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA |  |  | UND | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR |  |  | m² | 1
|  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1
|  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.13
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.13
|  |  | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1
|  |  | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) |  |  | KG | 0.02
|  |  | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 0.04
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  |  | KG | 0.012
|  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 0.2853
|  |  | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE |  |  | H | 0.1
|  |  | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X |  |  | H | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA |  |  | MES | 1
|  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  |  | MES | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  |  | H | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 |  |  | H | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 |  |  | H | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 |  |  | H | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 |  |  | H | 1
|  |  | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção |  |  | m | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min | 0.08 | 1 | 0
|  |  | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.05 | 0.95
|  |  | Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 100/110 kVA | 0.08 | 1 | 0
|  |  | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l | 0.07314 | 1 | 0
|  |  | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0.39419 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 4.3942
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4.9
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Areia média lavada | 0.061 | m³
|  |  | Cimento Portland CP II - 32 | 50 | kg
|  |  | Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 219,1 mm - 64,64 kg/m | 0.001 | m
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 13.16 | kg
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ |  | 0.0915 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.05 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  |  | m³ | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pedreiro | 1
|  |  | Servente | 8
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Pedra de mão | 1 | m³
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ |  | 1.5 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial |  |  | m³
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66
|  |  | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35
|  |  | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 113.18
Custo Unitário de Execução =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e |  | 2.2 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 |  |  | m³ | 1
|  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 1.13
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5.437
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.483
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.12048 | 1 | 0
|  |  | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.12048 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Ajudante | 0.7
|  |  | Carpinteiro | 0.7
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | 0.44909 | m
|  |  | Compensado plastificado de 10 mm | 0.40425 | m²
|  |  | Desmoldante para formas | 0.01111 | l
|  |  | Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm | 1.2985 | m
|  |  | Prego de ferro | 0.15137 | kg
|  |  | Tábua de 2,5 x 10 cm | 1.6541 | m
|  |  | Tábua de 2,5 x 30 cm | 0.14957 | m
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00253 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00404 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00243 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00015 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00414 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00112 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0059
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.042
|  |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0032
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0224
|  |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0018
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0125
|  |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.007
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.001
|  |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0037
|  |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 1
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.002
|  |  | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO |  |  | KG | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 |  |  | KG | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.004
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.026
|  |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | KG | 0.011
|  |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS |  |  | UN | 0.706
|  |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  | m² | 0.339
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Fornecimento e aplicação de geotextil |  |  | m² | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.016667
|  |  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M |  |  | m² | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - COM REDUTOR DE RETRAÇÃO, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO |  |  | m³ | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.03
|  |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.28
|  |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | CHP | 0.66
|  |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  |  | CHI | 0.62
|  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  | m³ | 1
|  |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | m³ | 0.68
|  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  | KG | 490.35
|  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  | m³ | 0.565
|  |  | ADITIVO REDUTOR DE RETRAÇÃO |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | UN | 1
|  |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  |  | CHP | 0.367
|  |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  |  | CHI | 0.805
|  |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.183
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.172
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | KG | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5963
|  |  | GRAXA LUBRIFICANTE |  |  | KG | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø 20MM COMP. 45 CM |  |  | UN | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.154
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.138
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0.4932
|  |  | Adesivo estrutural à base de resina epóxi |  |  | kg | 0.025
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Trilho TR 37 - Fornecimento e instalação - Rampas |  |  | T | 1
|  |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 10
|  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  |  | CHP | 3
|  |  | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  | UN | 7
|  |  | GRAPAS PARA TRILHO |  |  | UN | 70
|  |  | TRILHO TR 37 |  |  | T | 1
|  |  | TALA DE JUNÇÃO P/ TRILHO TR 37 |  |  | UN | 2.2465
|  |  | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA P/ TALA DE JUNÇÃO DE TRILHO TR 37 |  |  | UN | 13.4788
|  |  | Chumbador para concreto Tecbolt de 10 mm |  |  | un | 7
|  |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 |  |  | KG | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CANTONEIRA L 100X100#8MM |  |  | M | 1
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 9.07
|  |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 |  |  | CHP | 0.05
|  |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 |  |  | CHI | 0.04
|  |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5
|  |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05
|  |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" |  |  | KG | 16.8
|  |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  | KG | 0.083
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW | 2 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 6
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1.19
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm | 1 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 16.6
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Luva de emenda prensada - D = 12,5 mm | 1 | un
Custo Total do Material =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento manual |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1 | 0.19 | 0.81
|  |  | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 2 | 0.17 | 0.83
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pedreiro | 1
|  |  | Servente | 5
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1.2576
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento | 1653.75 | kg
|  |  | Pedrisco | 0.2205 | m³
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 1.6538 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ |  | 0.33075 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO |  |  | KG | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5
|  |  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) |  |  | KG | 1
|  |  | SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPÓXI |  |  | L | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | FURO EM CONCRETO COM D=3/8" |  |  | M | 1
|  |  | FURO EM CONCRETO COM D=3/8" |  |  | M | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO |  |  | M | 1
|  |  | CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER- COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH |  |  | M | 1
|  |  | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM |  |  | M | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | JUNTA COM POLIESTIRENO (EPS), SEM SELANTE |  |  | M | 1
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.025
|  |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM |  |  | m² | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais |  |  | m | 1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pedreiro | 0.25
|  |  | Servente | 2.066
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Cimento asfáltico CAP 50/70 | 0.00019 | t
|  |  | Meio tubo de concreto - D = 40 cm | 1 | m
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.175 | m³
|  |  | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.76 | m²
|  |  | Apiloamento manual | 0.17 | m³
|  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.36 | m³
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.10838 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA |  |  | m³ | 1
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 1.1
|  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  | m³ | 0.15
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.2
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 10.2
|  |  | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  | m³ | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  | M | 1
|  |  | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 |  |  | CHP | 0.018
|  |  | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 |  |  | CHI | 0.091
|  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  | m³ | 0.003
|  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.109
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.244
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.487
|  |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | m³ | 0.015
|  |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  |  | m³ | 0.063
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. |  |  | UN | 1
|  |  | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | m³ | 14.45
|  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  |  | m² | 5.74
|  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  | m³ | 0.85
|  |  | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO |  |  | m³ | 0.667
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais |  |  | m | 1
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
Custo Unitário de Execução =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.1475 | m³
|  |  | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.209 | kg
|  |  | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | 0.995 | m
|  |  | Enleivamento | 1.85 | m²
|  |  | Apiloamento manual | 0.2985 | m³
|  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.4725 | m³
Custo Total das Atividades =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. |  |  | UN | 1
|  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  | m³ | 0.008
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.6
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.651
|  |  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Computador, plotter de recorte e software | 0.48193 | 1 | 0
|  |  | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | 0.1506 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.48193 | 1 | 0
|  |  | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | 0.2008 | 1 | 0
|  |  | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | 0.48193 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Ajudante | 2
|  |  | Montador | 1
|  |  | Serralheiro | 1
|  |  | Servente | 2
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Chapa de aço galvanizado | 11.775 | kg
|  |  | Película retrorrefletiva tipo I | 1 | m²
|  |  | Película retrorrefletiva Tipo III | 0.4 | m²
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 | m²
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto |  | 0.01178 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00054 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00016 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Carpinteiro | 1
|  |  | Pintor | 0.5
|  |  | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg
|  |  | Gastalho de 10 x 2 cm | 1.4 | m
|  |  | Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm | 3 | m
|  |  | Tinta esmalte sintético | 0.32998 | l
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.072 | m³
Custo Total das Atividades =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Semipórtico metálico com vão de 3,8 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 5,7 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Montador | 1
|  |  | Servente | 3
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Semipórtico metálico para vão de 3,8 m e vento de 45 m/s | 1 | un
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 249.1194 | kg
|  |  | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | 64.8 | kg
|  |  | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 5.2 | m³
|  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 5.2 | m³
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  | 9.75 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Suporte de madeira em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm |  |  | m | 1
|  |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1
|  |  | Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm |  |  | m | 1
|  |  | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pré-marcador | 1
|  |  | Servente | 5
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 163.23
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.125 | kg
|  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg
|  |  | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água | 0.5 | l
|  |  | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00013 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00025 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.0008 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 5e-05 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46 kW/136 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pré-marcador | 1
|  |  | Servente | 5
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 95.4
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Massa termoplástica para aspersão | 3.075 | kg
|  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.35 | kg
|  |  | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00308 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00035 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 5e-05 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46 kW/136 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pré-marcador | 1
|  |  | Servente | 7
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 39.52
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Massa termoplástica para extrusão | 6.15 | kg
|  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.4 | kg
|  |  | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00615 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.0004 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 5e-05 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0
|  |  | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Montador | 1
|  |  | Servente | 5
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 19.79
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Broca de widia de 5/8" | 0.00527 | un
|  |  | Cola poliéster | 0.21778 | kg
|  |  | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | 1 | un
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00022 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.0011 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm |  |  | m | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Montador | 1
|  |  | Servente | 4
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 62.25
Custo Unitário de Execução =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | 1 | m
Custo Total das Atividades =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção |  |  | m | 1
|  |  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 20.2348
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.3789
|  |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  | m³ | 0.093794
|  |  | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 |  |  | KG | 76.88
|  |  | Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 219,1 mm - 64,64 kg/m |  |  | m | 0.001538
|  |  | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  |  | UN | 0.12369
|  |  | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW |  |  | UN | 0.01569
|  |  | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW |  |  | UN | 0.3138
|  |  | Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW |  |  | UN | 0.3138
|  |  | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l |  |  | UN | 0.02295
|  |  | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min |  |  | UN | 0.025103
|  |  | Grupo gerador - 100/110 kVA |  |  | UN | 0.025103
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019 |  |  | KG | 1
|  |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.004
|  |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.027
|  |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  | KG | 0.0105
|  |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  |  | UN | 0.93
|  |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  | m² | 0.479
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | APARELHO DE APOIO EN1337 |  |  | DM3 | 1
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.16667
|  |  | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM |  |  | DM3 | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM |  |  | m² | 1
|  |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1
|  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1
|  |  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO |  |  | KG | 3.2
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kN.m - 500 kW | 2 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 6
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 0.92
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 0.59698 | 1 | 0
|  |  | Máquina policorte - 2,2 kW | 0.59698 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Armador | 1
|  |  | Servente | 10
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 784.86
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Cordoalha CP 190 RB - D = 12,7 mm | 1.05 | kg
|  |  | Disco de corte para policorte - D = 30 cm | 0.00047 | un
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha | 0.00268 | kg
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m |  | 0.00105 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de |  |  | m | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW | 0.20078 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.20078 | 1 | 0
|  |  | Misturador de nata cimento - 1,5 kW | 0.20078 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Armador | 2
|  |  | Servente | 6
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 20.2
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Aço CA 50 | 0.07936 | kg
|  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar | 0.00938 | kg
|  |  | Arame recozido 18 BWG | 0.00672 | kg
|  |  | Bainha metálica - D = 55 mm | 1.04 | m
|  |  | Cimento Portland CP II - 32 | 2.35 | kg
|  |  | Fita de PVC de 50 mm x 50m | 0.81682 | m
|  |  | Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" | 0.00625 | m
|  |  | Purgador plástico | 0.0125 | un
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 8e-05 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 1e-05 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 1e-05 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00055 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00235 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Bainha metálica diâmetro 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de |  |  | m | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW | 0.20078 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.20078 | 1 | 0
|  |  | Misturador de nata cimento - 1,5 kW | 0.20078 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Armador | 2
|  |  | Servente | 6
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 22.22
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Aço CA 50 | 0.07936 | kg
|  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar | 0.00497 | kg
|  |  | Arame recozido 18 BWG | 0.00582 | kg
|  |  | Bainha metálica - D = 40 mm | 1.04 | m
|  |  | Cimento Portland CP II - 32 | 1.24 | kg
|  |  | Fita de PVC de 50 mm x 50m | 0.62832 | m
|  |  | Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" | 0.00625 | m
|  |  | Purgador plástico | 0.0125 | un
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 8e-05 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 1e-05 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00041 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.00124 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Vigas metálicas VM1 e VM2 - Fornecimento e instalação |  |  | M | 1
|  |  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5
|  |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5
|  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | CHP | 0.0833
|  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  |  | CHI | 0.0833
|  |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  |  | KG | 0.064
|  |  | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 |  |  | M | 0.45
|  |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | m² | 2.5
|  |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  | m² | 2.5
|  |  | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA |  |  | KG | 174
|  |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 |  |  | KG | 2.211
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 |  |  | m² | 1
|  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.29
|  |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.29
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.06
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4
|  |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 0.0742
|  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  | KG | 0.03
|  |  | TABUA 30X2.5CM G1-C2 |  |  | m² | 0.201
|  |  | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  | M | 1.15
|  |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  | M | 0.6
|  |  | LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT20-500KGF/M2 |  |  | m² | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  | m² | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | 0.1506 | 1 | 0
|  |  | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.48193 | 1 | 0
|  |  | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | 0.2008 | 1 | 0
|  |  | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | 0.48193 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Ajudante | 2
|  |  | Montador | 1
|  |  | Serralheiro | 1
|  |  | Servente | 2
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Chapa de aço galvanizado | 11.775 | kg
|  |  | Película retrorrefletiva tipo I + SI | 1 | m²
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 | m²
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto |  | 0.01178 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais |  | 0.00053 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Pórtico metálico com vão de 10,3 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 15,33 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² - |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 2 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Montador | 2
|  |  | Servente | 8
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Pórtico metálico para vão de 10,3 m e vento de 45 m/s | 1 | un
Custo Total do Material =>
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 541.85 | kg
|  |  | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | 129.6 | kg
|  |  | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 11.54 | m³
|  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 11.54 | m³
Custo Total das Atividades =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre |  | 21.6375 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  | m³ | 1
|  |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  |  | CHP | 3.2468
|  |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  |  | CHI | 0.9202
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6366
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.5785
|  |  | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F |  |  | KG | 0.2835
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  | m³ | 1
|  |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.0083
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.0198
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 0.0138
|  |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 0.0105
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | M3XKM | 1
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.0083
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 0.0036
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  | M3XKM | 1
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.0033
|  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 0.0014
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Disposição de entulho de obra em aterro sanitário |  |  | T | 1
|  |  | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT |  |  | H | 2
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0
|  |  | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 5 | 0.92 | 0.08
|  |  | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.37 | 0.63
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Pedreiro | 1
|  |  | Servente | 11
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3.929
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Areia média lavada | 0.71 | m³
|  |  | Brita 2 | 0.74 | m³
|  |  | Cimento Portland CP II - 32 | 200 | kg
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ |  | 0.89922 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ |  | 1.1026 | t
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 0.28053 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA |  |  | m² | 1
|  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Corte e remoção de árvores |  |  | m³ | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Jardineiro | 1
|  |  | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 5.51
Custo Unitário de Execução =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 |  |  | UN | 1
|  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.1333
|  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 0.5446
|  |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.678
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.678
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 |  |  | UN | 1
|  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.4197
|  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHI | 1.7142
|  |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.1339
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.1339
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A RETIRADA DA PONTE METÁLICA, DA RAMPA E DO PASSEIO AO LADO DO ACESSO AO FLUTUANTE- PONTA DA ESPERA |  |  | UN | 1
|  |  | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DO ANTIGO ATRACADOURO FLUTUANTE, INCLUSIVE COM A RETIRADA DA PONTE METÁLICA, DA RAMPA E DO PARSSEIO AO LADO DO ACESSO AO FLUTUANTE- PONTA DA ESPERA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | PASSARELA METÁLICA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | M | 1
|  |  | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 |  |  | M | 2.4
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  | m² | 6.85
|  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | M | 2.4
|  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | M | 3.24
|  |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | M | 8
|  |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" |  |  | UN | 0.75
|  |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  | m² | 13.7
|  |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  | m² | 13.7
|  |  | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  | UN | 3
|  |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) |  |  | KG | 0.1
|  |  | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM |  |  | KG | 50.94
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.062
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.062
|  |  | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  | M | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  |  | M | 1.19
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  | UN | 0.009
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.052
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.052
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  |  | M | 1.19
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  | UN | 0.009
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.077
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.077
|  |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  |  | M | 1.19
|  |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  | UN | 0.009
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.21
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.21
|  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  |  | M | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS =>
Valor do BDI =>
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  | M | 1
|  |  | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  | UN | 0.3333
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 2
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2163
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2163
|  |  | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM |  |  | M | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  | M | 1
|  |  | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  | UN | 0.3333
|  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  |  | M | 2
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2821
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2821
|  |  | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM |  |  | M | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4682
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4682
|  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  | UN | 2
|  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.357
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.357
|  |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  | UN | 2
|  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | UNIÃO ERICKSON TGVP FÊMEA-FÊMEA Ø 2" ROSCA NPT GALVANIZADA A FOGO |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.154
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.128
|  |  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7
|  |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01 |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Servente |  |  | h | 1
|  |  | Encargos Complementares - Eletricista |  |  | h | 1
|  |  | Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar |  |  | un | 1
|  |  | ELETRICISTA |  |  | H | 1
|  |  | SERVENTE DE OBRAS |  |  | H | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 1
|  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 0.17373
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.63
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2
|  |  | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Chumbador para concreto D = 6,3 mm tipo tecbolt - fornecimento e instalação |  |  | un | 1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
|  |  | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0
|  |  | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1 | 1 | 0
Custo Horário de Equipamentos =>
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
|  |  | Servente | 1
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 16.04
Custo Unitário de Execução =>
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
|  |  | Broca de widia - D = 10 mm | 0.045 | un
|  |  | Chumbador para concreto Tecbolt de 6,3 mm | 1 | un
Custo Total do Material =>
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
|  |  | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  | 1e-05 | t
Custo Total dos Tempos Fixos =>
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Servente |  |  | h | 0.4
|  |  | Encargos Complementares - Encanador |  |  | h | 0.4
|  |  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" |  |  | UN | 1
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  | H | 0.4
|  |  | SERVENTE DE OBRAS |  |  | H | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4" |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Servente |  |  | h | 0.2
|  |  | Encargos Complementares - Encanador |  |  | h | 0.2
|  |  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" |  |  | UN | 1
|  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  | H | 0.2
|  |  | SERVENTE DE OBRAS |  |  | H | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 |  |  | UN | 1
|  |  | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 - Fornecimento e instalação (SBC 060988) |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.14
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07
|  |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2 |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2651
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2651
|  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 40mm (1 1/2") |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3955
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3955
|  |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 |  |  | UN | 1
|  |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  |  | m³ | 0.0141
|  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1693
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1693
|  |  | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Eletricista |  |  | h | 0.056
|  |  | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 |  |  | h | 0.056
|  |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA |  |  | H | 0.056
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Eletricista |  |  | h | 0.05
|  |  | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 |  |  | h | 0.056
|  |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA |  |  | H | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 1.1/4" com porca- fornecimento e colocação |  |  | un | 1
|  |  | Encargos Complementares - Eletricista |  |  | h | 0.01
|  |  | ELETRICISTA |  |  | H | 0.01
|  |  | Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 1/4" x 1 1/4" |  |  | un | 1
|  |  | Porca em aço inox sextavada 1/4" |  |  | un | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4
|  |  | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" |  |  | UN | 1
|  |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  |  | M | 1
|  |  | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M |  |  | UN | 1
|  |  | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1264
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1264
|  |  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.077
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.547
|  |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM |  |  | UN | 2
|  |  | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  |  | UN | 2
|  |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) |  |  | M | 0.2
|  |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" |  |  | UN | 2
|  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.043
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.306
|  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  | UN | 0.979
|  |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM |  |  | UN | 0.979
|  |  | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  |  | UN | 0.979
|  |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) |  |  | M | 0.097
|  |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" |  |  | UN | 0.979
|  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K - Fornecimento e instalação |  |  | un | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2
|  |  | Projetor Assimétrico LED 245W , IP 65, 40.000 Lumens, Temperatura de cor 4.000K |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5
|  |  | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) |  |  | un | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6
|  |  | Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm |  |  | un | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35
|  |  | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | M | 1
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.194
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.194
|  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  |  | M | 1.017
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | TAMPÃO P/ ELETRODUTO PVC Ø 1" |  |  | UN | 1
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0325
|  |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0325
|  |  | CAP PVC ROSCÁVEL 1" (SBC 005733) |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | SOLDA EXOTÉRMICA |  |  | UN | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08
|  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08
|  |  | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 |  |  | UN | 1
|  |  | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA |  |  | UN | 1
|  |  | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² |  |  | UN | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | POSTE CIRCULAR EM CONCRETO 600/23 C/MICROSILICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN | 1
|  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | CHP | 1
|  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 0.2
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6
|  |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2
|  |  | POSTE CIRCULAR CONCRETO R-3 = 600/23 M, C/ MICROSILICA |  |  | UN | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | LIMPEZA FINAL POR HIDROJATEAMENTO |  |  | m² | 1
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.095
|  |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 |  |  | CHP | 0.095
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO |  |  | m² | 1
|  |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3
|  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3
|  |  | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE |  |  | L | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  |  | ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E PROJETO AS BUILT |  |  | MÊS | 1
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 1
|  |  | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 4
|  |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MES | 2
|  |  | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A1 |  |  | un | 94
|  |  | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A4 |  |  | un | 420
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>

## Modelo de Cronograma
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  |  | Nº EMAP: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 |  |  | DATA: | 2020-12-30 |  | REVISÃO: | 0
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total com BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14
1. | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | bar: Mês 01
0
2. | RAMPAS
3. | PASSARELAS
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5. | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA
6. | DATA BOOK & PROJETO AS BUILT
| Subtotal Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal Acumulado Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MODELO BDI-SERVIÇOS
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  | Nº DOC: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 | REVISÃO: | 0
MODELO DE PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI = | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  |  | 0%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## Modelo Encargos
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 | DATA: | 2020-12-30 | REVISÃO: | 0
MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)

## Cronograma
PROJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  |  | Nº EMAP: | 2018.15-PO-GER-2001-0001 |  |  | DATA: | 2020-12-30 |  | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total com BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14
1. | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS |  | 16.23% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 6.57% | 4.93%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RAMPAS |  |  |  |  | 11.12% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | PASSARELAS |  | Mês 02: 10%; Mês 03: 10%; Mês 04: 40%; Mês 05: 15%; Mês 07: 15%; Mês 08: 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Mês 04: 20%; Mês 05: 20%; Mês 06: 20%; Mês 07: 20%; Mês 08: 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA |  | Mês 12: 30%; Mês 13: 40%; Mês 14: 30%
[14 empty] | 0 | 0 | 0
6. | DATA BOOK & PROJETO AS BUILT |  | Mês 12: 30%; Mês 13: 40%; Mês 14: 30%
[14 empty] | 0 | 0 | 0
| Subtotal Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal Acumulado Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0