## Plan1
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA.
|  |  | DATA: DEZ/2020 | REVISÃO: 0
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Análises e Adequação do Projeto | Falta de detalhamento | Atraso no Cronograma | Contratada | Não | Não | Não
Obra de Engenharia | Descumprir o prazo de entrega da Obra | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Atrasar a demolição da rampa da passarela e passeio deteriorados, localizadas no acesso à rampa 2, e, consequentemente, aa execução da passarela norte. | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
| Falta de materias para a obra em geral | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Falta de fornecimento de trilho TR-37 | Paralização da obra | Contratada | Não | Não
| Falha em equipamento/componente utilizados na Obra (Gerador, bombas, ferramentas, etc) | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos |  | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (Delimitação de área para obra x público) | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custos |  | Não | Sim
| Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer acidentes com o público devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados |  | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
|  | Paralisação do serviço |  | Não | Não
| Queda de estrutura off shore | Impacto ambiental | Contratada | Não | Não
|  | Impacto na navegação |  | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada ou sob sua responsabilidade). | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução |  | Não | Não
| Não apresentar documentações exigidas para a execução do objeto contratual (ART, Licença, SSMA, Planejamento da Obra) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Rescisão Contratual unilateral por parte da EMAP | Contratada | Não | Não
| Impato no fluxo operacional do terminal | Impacto negativo para EMAP | Contratada | Não | Não
|  | Impacto negativo para a população |  | Não | Não
| Não atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho | Atraso no cronograma e aumento de custo | Contratada | Não | Não

## Plan2
Itens