## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Executivo e Execução das Coberturas metálicas (incluindo infra e superestrutura) da central de resíduos; Construção do Abrigo de resíduos perigosos; Execução de pavimentação, paisagismo, instalações complementares na Central de Resíduos.
| Nº EMAP: |  | Revisão: | 0
| Data: | 2022-02-01
MATRIZ DE RISCO
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Análises e Projetos | Realização insuficiente ou inadequada de levantamentos necessários a concepção do projeto | Produção minimizada de informações que podem comprometer o objeto contratado (cronograma e custos) | Contratada | Não | Não | Não
| Análise por parte da EMAP dos Projetos produzidos pela Contratada fora do prazo definido | Atraso no cronograma de execução e aumento de Custo | EMAP | Não | Não
| Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis | Falha na elaboração dos projetos | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Fornecer projeto incompatível com o objeto contratado | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Descumprir o prazo de entrega da documentação e projetos. | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Análise por parte da CONTRATADA insuficientesou inconsistentes dos Projetos fornecidos pela EMAP (Arquitetônicos) | Falha na elaboração dos projetos | Contratada | Não | Não
|  | Falha nas estimativas de Custos | Contratada | Não | Não
| Alterações nos projetos básicos / executivos após aprovação da EMAP por solicitação da mesma | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
| Não fornecer documento comprobatório de doação de autoria para EMAP | Impossibilidade de pagar % final relativo a linha do projeto | Contratada | Não | Não
Inovação e melhorias | Implantar melhorias e inovação que não atendam ao perfeito funcionamento do empreendimento, refazendo o sistema impactado | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Refazer a etapa e/ou sistema impactados | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
Serviços de Engenharia | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados | Contratada | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros (inclusive tubulação de combustível, gás, oleo) | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Detecção de pedregulhos; borrachudos, matacão, blocos de concreto e outros materiais que impeçam a fundação direta | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Não
|  | Aumento de custos | EMAP | Não | Não
| Impactos provenientes do período chuvoso | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuias incluindo edital e seus anexos | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Paralisação das Operações Portuárias por problemas ocasionados pela Contratada | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. | Contratada | Não | Não
Fornecimento dos equipamentos | Fornecer equipamento fora do prazo | Atraso de Cronograma | Contratada | Não | Não
| Instalar equipamentos na qualidade e quantidade inadequados | Aumento de custo com a substituição do equipamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso o vronograma com a substituição do equipamento | Contratada | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | Contratada | Não | Não
|  | Aumento no valor global do projeto/serviço | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não