## Modelo - Planilha Orçamentária
Projeto: | Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
Nº EMAP: | 2022.02-PO-GER-1001-0001-R00
Data: | Data da Licitação (dd/mm/aaaa) | Logomarca da Licitante
Revisão: | Nº da Revisão | (Obs.: não utilizar a logomarca da EMAP)
BDI: | BDI da Licitante
Encargos Sociais: | Desonerados ou Não Desonerados
Planilha Orçamentária - Modelo
Item | Etapa | Valor da Etapa com BDI | %
1. | Projetos
1.1 | Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação de Escritório de Projetos, Placa de obra
1.2 | Manutenção de Escritório de Projetos
1.3 | Projetos Básico e Executivo das Vias (pavimentação,drenagem superficial e profunda e sinalização) com documentação técnica. Inclindo Sondagens de verificação
1.4 | Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário com documentação técnica. Incluindo Sondagens de verificação e Georradar
1.5 | Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos
2. | Administração de Obra e Veículos de apoio
2.1 | Equipe de Administração de Obra (incluindo veículos de apoio)
2.2 | Veículos de apoio para deslocamento interno e para mobilização, desmobilização, transporte de materiais e equipamentos e apoio às atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com guindauto (munck)
3. | Intervenção Viária
3.1 | Instalação de canteiro local (Intervenção Viária e Drenagem)
3.2 | Manutenção de canteiro local Intervenção (Viária e Drenagem)
3.3 | Equipe de controle tecnológico
3.4 | Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050).
3.5 | Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050).
3.6 | Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos
3.7 | Paisagismo e urbanização
3.8 | Paradas de ônibus
3.9 | Fornecimento e Instalação de torres (postes) de iluminação 30m (Iluminação, incluindo instalação de acesso em PRFV)
4. | Esgotamento Sanitário do Itaqui
4.1 | Instalação de canteiro local
4.2 | Manutenção de canteiro local - Esgotamento
4.3 | Rede Gravidade, inclusive PVs
4.4 | Rede Recalque
4.5 | Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.6 | Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.7 | Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.8 | Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.9 | Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.10 | ETE
4.10.1 | Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra
4.10.2 | Superestrutura
4.10.3 | Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.4 | Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.5 | Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.6 | Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.7 | Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.8 | Entrada de Energia, Subestação Elevada 13,8 kV- 380V, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador
4.10.9 | Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo.
4.11 | Melhoria nas ETEs dos Berços 100 e 108
4.12 | Data Book (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built
4.13 | Testes, Comissionamento, Treinamento e Operação Assistida
5. | Drenagem
5.1 | Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas
5.2 | Limpeza do sistema de drenagem profunda
5.3 | Implantação de Drenagem Superficial (canaletas e calhetões) , incluindo escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra
5.4 | Implantação de Drenagem Profunda D=1000mm , incluindo escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.5 | Implantação de Drenagem Profunda com perfuratriz de furo direcional com tubo PEAD D=500mm, incluindo Caixas de drenagem, mobilização / desmobilização do equipamento, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.6 | Implantação de Drenagem Profunda D=1500mm, incluindo escavações, movimentação de terra, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.7 | Data Book (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built
Total:

## Modelo - Referências de Preços
Logomarca da Licitante |  | Projeto: | Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | 2022.02-PO-GER-1001-0001-R00 | Data: | dd/mm/aaaa | Encargos Sociais: | Desonerados ou Não Desonerados
[5 empty] | BDI: | % de BDI da Licitante | Revisão: | Nº da Revisão
Planilha de Referências para Orçamento - Modelo
Item | Etapa
1. | Projetos
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
1.1 |  |  | Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação de Escritório de Projetos, Placa de obra | UN
1.1.1 |  |  | Mobilização de Equipe de Projetos | Profissio-nais | 10
1.1.2 |  |  | Instalação de Escritório de Projetos no Itaqui | m² | 50
1.1.3 |  |  | Placa de obra em aço galvanizado adesivada | UN | 1
1.1.4 |  |  | ART | UN | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
1.2 |  |  | Manutenção de Escritório de Projetos | UN
1.2.1 |  |  | Locação de Container Termoacústico (para escritório) com ar condicionado | mês | 12
1.2.2 |  |  | Locação de mobiliário, equipamentos e softwares de escritório | mês | 6
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
1.3 |  |  | Projetos Básico e Executivo das Vias (pavimentação,drenagem superficial e profunda e sinalização) com documentação técnica. Inclindo Sondagens de verificação | UN
1.3.1 |  |  | Engenheiro de projetos sênior | mês | 3
1.3.2 |  |  | ART | UN | 1
1.3.3 |  |  | Engenheiro de projetos pleno Civil (pavimentação e sinalização) | mês | 6
1.3.4 |  |  | Engenheiro de projetos pleno Civil (drenagem) | mês | 3
1.3.5 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem a trado manual) | un | 133
1.3.6 |  |  | Equipe de topografia com encargos complementares | mês | 1
1.3.7 |  |  | Técnico/Desenhista Detalhista com Encargos Complementares | mês | 12
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
1.4 |  |  | Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário com documentação técnica. Incluindo Sondagens de verificação e Georradar | UN
1.4.1 |  |  | Engenheiro de projetos sênior | mês | 3
1.4.2 |  |  | ART | UN | 1
1.4.3 |  |  | Engenheiro ambiental pleno (civil) | mês | 6
1.4.4 |  |  | Engenheiro ambiental pleno (sanitarista) | mês | 2
1.4.5 |  |  | Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Eletricista/Automação) | mês | 2
1.4.6 |  |  | Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Mecânico) | mês | 1
1.4.7 |  |  | Equipe de topografia com encargos complementares | mês | 1
1.4.8 |  |  | Escaneamento de solo por Georradar | un | 1
1.4.9 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 180
1.4.10 |  |  | Desenhista Detalhista com Encargos Complementares | mês | 12
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
1.5 |  |  | Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos | UN
1.5.1 |  |  | Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos | UN | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Etapa
2.1 | Equipe de Administração de Obra (incluindo veículos de apoio)
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
2.1 |  |  | Equipe de Administração de Obra (incluindo veículos de apoio) | UN
2.1.1 |  |  | Engenheiro coordenador | mês | 22
2.1.2 |  |  | Engenheiro civil sênior com encargos complementares | mês | 22
2.1.3 |  |  | Técnico de Segurança do Trabalho com encargos complementares | mês | 18
2.1.4 |  |  | Técnico de Meio Ambiente com encargos complementares (baseado em Téc. Segurança do Trabalho) | mês | 18
2.1.5 |  |  | Almoxarife com encargos complementares | mês | 18
2.1.6 |  |  | Técnico de Edificações - Planejamento com encargos complementares | mês | 18
2.1.7 |  |  | Engenheiro eletricista pleno (cód. Eng. civil) com encargos complementares | mês | 6
2.1.8 |  |  | Engenheiro mecânico pleno (cód. Eng. civil) com encargos complementares | mês | 6
2.1.9 |  |  | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares (Esgotamento Sanitário) | mês | 18
2.1.10 |  |  | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares (Intervenção Viária) | mês | 10
2.1.11 |  |  | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares (Drenagem) | mês | 6
2.1.12 |  |  | Encarregado Geral de Obras com encargos complementares (Elétrica) | mês | 10
2.1.13 |  |  | Equipe de topografia com encargos complementares | mês | 18
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
2.2 |  |  | Veículos de apoio para deslocamento interno e para mobilização, desmobilização, transporte de materiais e equipamentos e apoio às atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com guindauto (munck) | UN
2.2.1 |  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1980
2.2.2 |  |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1188
2.2.3 |  |  | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 2574
2.2.4 |  |  | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 1188
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Etapa
3. | Intervenção Viária
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.1 |  |  | Instalação de canteiro local (Intervenção Viária e Drenagem)
3.1.1 |  |  | 1.2. Canteiro de Obras | m² | 1500
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.2 |  |  | Manutenção de canteiro local Intervenção (Viária e Drenagem)
3.2.1 |  |  | Vigia noturno com encargos complementares | mês | 36
3.2.2 |  |  | Vigia Diurno com encargos complementares | mês | 36
3.2.3 |  |  | Servente com encargos complementares | mês | 18
3.2.4 |  |  | Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em canteiro de obras (locação) | un x mês | 18
3.2.5 |  |  | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio | un x mês | 18
3.2.6 |  |  | 1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área licenciada - coleta quinzenal | mês | 54
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.3 |  |  | Equipe de controle tecnológico | UN
3.3.1 |  |  | Equipe de controle tecnológico (Laboratorista e auxiliares de laboratorio) | m² | 16919.08
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.4 |  |  | Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050). | m²
3.4.1 |  |  | Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, manobra, transporte e descarga; Disposição em aterro sanitário; Espalhamento em bota-fora; | m² | 1841.29
3.4.2 |  |  | Execução de base com solo cimento | m² | 6904.8375
3.4.3 |  |  | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CBUQ (FAIXA B E C) COM POLÍMERO: Imprimação / pintura de ligação / CbUQ faixa B e C / transporte; Pintura de ligação - emulsão com polímero; Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais; Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais; Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana | m² | 8035.11
3.4.4 |  |  | Fornecimento e transporte (base Fotaleza-CE) de materiais asfálticos - BDI diferenciado e ICMS 18% | m² | 8035.11
3.4.5 |  |  | Drenagem superficial: sergeta, meio-fio, canaletas superficiais | m | 8035.11
3.4.6 |  |  | Isolamento e sinalização de obra | m² | 8035.11
3.4.7 |  |  | Recuperação de pavimento em CBUQ | m² | 4017.555
3.4.8 |  |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 1756.005
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.5 |  |  | Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050). | m²
3.5.1 |  |  | Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, manobra e descarga; Transporte; Disposição em aterro sanitário; Espalhamento em bota-fora; | m² | 5294
3.5.2 |  |  | Execução de base com solo cimento | m² | 3014
3.5.3 |  |  | Pavimento em concreto armado com adição de fibras (h= 20 cm) | m² | 8883.97
3.5.4 |  |  | Isolamento e sinalização de obra | m² | 8883.97
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.6 |  |  | Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos
3.6.1 |  |  | Sinalização horizontal - pintura de faixas e zebrados | m² | 54937.36
3.6.2 |  |  | Sinalização Vertical | m² | 54937.36
3.6.3 |  |  | Sinalização tachas e tachões refletivos | m² | 54937.36
3.6.4 |  |  | Sinalização - pintura de meio-fios e bate-rodas | m² | 54937.36
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.7 |  |  | Paisagismo e urbanização
3.7.1 |  |  | Paisagismo | m² | 2021.5
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.8 |  |  | Paradas de ônibus
3.8.1 |  |  | RETIRADA DE PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE TRANSPORTE AO LOCAL DESTINADO | UND | 4
3.8.2 |  |  | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | m² | 61.875
3.8.3 |  |  | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | m² | 61.875
3.8.4 |  |  | Abrigo para ponto de ônibus duplo, C/ fechamento:2,20x6,80 x h=2,45 estrutura em chapa de aço, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local) | UND | 6
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
3.9 |  |  | Fornecimento e Instalação de torres (postes) de iluminação 30m (Iluminação, incluindo instalação de acesso em PRFV)
3.9.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS | un | 2
3.9.2 |  |  | Obras civis | un | 2
3.9.3 |  |  | Instalação de poste em concreto armado, L=30m inclusive içamento e concretagem. | un | 2
3.9.4 |  |  | Instalação de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m (escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive içamento e materiais de fixação) | un | 2
3.9.5 |  |  | Instalação de luminárias, infraestrutura elétrica e spda para torres com 10 luminárias em postes de concreto L=30m. | un | 2
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Etapa
4. | Esgotamento Sanitário do Itaqui
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.1 |  |  | Instalação de canteiro local
4.1.1 |  |  | 1.2. Canteiro de Obras | m² | 1500
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.2 |  |  | Manutenção de canteiro local - Esgotamento
4.2.1 |  |  | Vigia noturno com encargos complementares | mês | 36
4.2.2 |  |  | Vigia Diurno com encargos complementares | mês | 36
4.2.3 |  |  | Servente com encargos complementares | mês | 18
4.2.4 |  |  | Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em canteiro de obras (locação) | un x mês | 18
4.2.5 |  |  | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio | un x mês | 18
4.2.6 |  |  | 1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área licenciada - coleta quinzenal | mês | 54
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.3 |  |  | Rede Gravidade, inclusive PVs
4.3.1 |  |  | Rede gravidade | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.4 |  |  | Rede Recalque
4.4.1 |  |  | Rede recalque | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.5 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.5.1 |  |  | EEE-1 - Estação Elevatória de Esgoto - 1 | un | 1
4.5.2 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 10
4.5.3 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.6 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.6.1 |  |  | EEE-2 - Estação Elevatória de Esgoto - 2 | un | 1
4.6.2 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 10
4.6.3 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.7 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.7.1 |  |  | EEE-3 - Estação Elevatória de Esgoto - 3 | un | 1
4.7.2 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 10
4.7.3 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.8 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.8.1 |  |  | EEE-4 - Estação Elevatória de Esgoto - 4 | un | 1
4.8.2 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 10
4.8.3 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.9 |  |  | Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, urbanização e paisagismo.
4.9.1 |  |  | Média das EEE-1 a EEE-4 | un | 1
4.9.2 |  |  | Sondagem de verificação (sondagem SPT) | m | 10
4.9.3 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Etapa
4.10 | ETE
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.1 |  |  | Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra
4.10.1.1 |  |  | 6. Fundação (tipo Estaca) | m² | 1647.89
4.10.1.2 |  |  | 4. Movimentação de Terra | m² | 1647.89
4.10.1.3 |  |  | 3.2. Locação da Obra | m² | 1647.89
4.10.1.4 |  |  | Locação da Obra | m² | 50.55
4.10.1.5 |  |  | Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro | m | 2
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.2 |  |  | Superestrutura
4.10.2.1 |  |  | ETE - estação de tratamento de esgoto | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.3 |  |  | Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.3.1 |  |  | Reatores biológicos | un | 1
|  |  | Casa de sopradores | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.4 |  |  | Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.4.1 |  |  | Decantadores secundários | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.5 |  |  | Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.5.1 |  |  | Tanque de contato | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.6 |  |  | Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.6.1 |  |  | Tanque de lodo | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.7 |  |  | Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, Casas de equipamentos.
4.10.7.1 |  |  | Centrifugador de Lodo - Equipametos, Instalações elétricas, Instalaçãoes hidráulicas, Casas de equipamentos. | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.8 |  |  | Entrada de Energia, Subestação Elevada 13,8 kV- 380V, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador
4.10.8.1 |  |  | Instalações elétricas - EEE4 e ETE | un | 1
4.10.8.2 |  |  | 15.6. Entrada de Energia | un | 1
4.10.8.3 |  |  | Grupo Gerador | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.10.9 |  |  | Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo.
4.10.9.1 |  |  | Acabamentos e limpeza da obra | un | 1
|  |  | Paisagismo | m² | 50
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.11 |  |  | Melhoria nas ETEs dos Berços 100 e 108
4.11.1 |  |  | Melhoria nas ETEs dos Berços 100 | un | 1
4.11.2 |  |  | Melhoria nas ETEs dos Berços 108 | un | 1
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.12 |  |  | Data Book (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built
4.12.1 |  |  | 2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos necessários para operação e manutenção da edificação, entregue em duas vias impressas do data book e cópia digital | un | 1647.89
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
4.13 |  |  | Testes, Comissionamento, Treinamento e Operação Assistida
4.13.1 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3
4.13.2 |  |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Etapa
5. | Drenagem
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.1 |  |  | Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas
5.1.1 |  |  | Limpeza de vala de drenagem | m | 3750.03
5.1.2 |  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ | t | 405.0032
5.1.3 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 26325.2106
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.2 |  |  | Limpeza do sistema de drenagem profunda
5.2.1 |  |  | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 2052.61
5.2.2 |  |  | Limpeza de PV com Equipamento a Vácuo | un | 47
5.2.3 |  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ | t | 805.6494
5.2.4 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 52367.2126
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.3 |  |  | Implantação de Drenagem Superficial (canaletas e calhetões) , incluindo escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra
5.3.1 |  |  | Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,9 m; b=0,246 m; h=0,3 m). af_08/2021 | m | 212.35
5.3.2 |  |  | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 63.705
5.3.3 |  |  | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m³ | 50.964
5.3.4 |  |  | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ | t | 12.741
5.3.5 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 828.165
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.4 |  |  | Implantação de Drenagem Profunda D=1000mm , incluindo escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.4.1 |  |  | Demolição de pavimento; Movimento de terra; Segregação, transporte e destinação de Resíduos; | m² | 678.5
5.4.2 |  |  | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 1492.7
5.4.3 |  |  | Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m² | 1492.7
5.4.4 |  |  | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 339.25
5.4.5 |  |  | Isolamento e sinalização de obra | m² | 814.2
5.4.6 |  |  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 722.6701
5.4.8 |  |  | Recomposição de Base em solo-cimento | m² | 678.5
5.4.9 |  |  | Recomposição de pavimento | m² | 678.5
5.4.10 |  |  | Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 | un | 2
5.4.11 |  |  | acréscimo para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m. af_12/2020 | m | 14
5.4.12 |  |  | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tampão . af_12/2020 | un | 7
5.4.13 |  |  | Tampa de concreto (Fck=30MPa) h=20cm para caixa de drenagem ou PV (basedao em ORSE 12825) para caixas de 1,5 m x 4 m | m² | 25.27
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.5 |  |  | Implantação de Drenagem Profunda com perfuratriz de furo direcional com tubo PEAD D=500mm, incluindo Caixas de drenagem, mobilização / desmobilização do equipamento, movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.5.1 |  |  | Demolição de pavimento; Movimento de terra; Segregação, transporte e destinação de Resíduos; | m² | 3
5.5.2 |  |  | Isolamento e sinalização de obra | m² | 153.192
5.5.3 |  |  | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 80
5.5.4 |  |  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 8
5.5.5 |  |  | Execução de furo direcional MND (Método Não Destrutível), Tubo PEAD DN=500mm (tubo parede dupla, corrugado externo, interno lisa), inclusive fornececimento, solda e assentamento de tubo, c/equipamentos de apoio para execucao dos servicos, sondagem e fornececimento de material | m | 255.32
5.5.6 |  |  | Mobilização e Desmobilização de equipamento (Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada) | tkm | 39200
5.5.7 |  |  | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020 | m | 8
5.5.8 |  |  | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 4
5.5.9 |  |  | Tampa de concreto (Fck=30MPa) h=20cm para caixa de drenagem ou PV (basedao em ORSE 12825) para caixas de 1,5 m x 4 m | m² | 33.44
5.5.10 |  |  | Tampao FoFo simples com base, classe D400 carga max 40 t, redondo, tampa 900 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | un | 8
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.6 |  |  | Implantação de Drenagem Profunda D=1500mm, incluindo escavações, movimentação de terra, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, Escoramentos
5.6.1 |  |  | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 911.45
5.6.2 |  |  | Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020 | m² | 911.45
5.6.3 |  |  | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 182.29
5.6.4 |  |  | Isolamento e sinalização de obra | m² | 182.29
5.6.5 |  |  | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 725.5505
5.6.6 |  |  | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020 | m | 8
5.6.7 |  |  | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 4
5.6.8 |  |  | Boca para bueiro simples tubular d = 150 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021 | un | 1
5.6.9 |  |  | Tampa de concreto (Fck=30MPa) h=20cm para caixa de drenagem ou PV (basedao em ORSE 12825) para caixas de 1,5 m x 4 m | m² | 8.36
Valor Total do Item c/ BDI
Item | Código | Fonte | Serviço | Unid. Med. | Coeficiente | Valor unitário com BDI |  | Valor Total c/ BDI
5.7 |  |  | Data Book (inclusive Plano de Operação e Plano de Manutenção) e As Built
4.12.1 |  |  | 2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos necessários para operação e manutenção da edificação, entregue em duas vias impressas do data book e cópia digital | m | 585.37
Valor Total do Item c/ BDI

## Modelo - BDI
PROJETO:
Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis do Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui, contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA. |  |  |  | Logomarca da Licitante
Nº EMAP: | 2022.02-PO-GER-1001-0001-R00 | REVISÃO: | nº da Revisão | DATA: | dd/mm/aaaa
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - Modelo
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO |  |  |  | 0%
3.1 | Seguro
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 0%
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  | 0%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## Modelo Cron. Físico-Financeiro
|  |  | Projeto: | [10 empty] | Projeto:
|  |  | Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA. | [10 empty] | Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
Logomarca da Licitante
|  |  | Nº EMAP: |  |  | DATA: | Rev.: | [6 empty] | Nº EMAP: |  |  | DATA: | Rev.:
|  |  | 2022.02-CR-GER-1001-0001-R00 |  |  | dd/mm/aaaa | nº | [6 empty] | 2022.02-CR-GER-1001-0001-R00 |  |  | dd/mm/aaaa | nº
|  |  | Cronograma Físico Financeiro - Modelo | [10 empty] | Cronograma Físico Financeiro - Modelo
Item | ATIVIDADE: | Valor Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Projetos | Valor da Etapa | bar: Cronograma Físico Financeiro - Modelo 1 to Cronograma Físico Financeiro - Modelo 22
|  |  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
2. | Administração de Obra e Veículos de apoio | Valor da Etapa | bar: Cronograma Físico Financeiro - Modelo 1 to Cronograma Físico Financeiro - Modelo 22
|  |  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
3. | Intervenção Viária | Valor da Etapa | bar: Cronograma Físico Financeiro - Modelo 1 to Cronograma Físico Financeiro - Modelo 22
|  |  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
4. | Esgotamento Sanitário do Itaqui | Valor da Etapa | bar: Cronograma Físico Financeiro - Modelo 1 to Cronograma Físico Financeiro - Modelo 22
|  |  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
5. | Drenagem | Valor da Etapa | bar: Cronograma Físico Financeiro - Modelo 1 to Cronograma Físico Financeiro - Modelo 22
|  |  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
| Total | Valor Total da Proposta | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal | Valor mensal
|  |  | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal | % mensal
|  |  | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum. | Valor Acum.
|  |  | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado

## Modelo - Encargos Sociais
PROJETO:
| Logomarca da Licitante | Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | 2022.02-PO-GER-1001-0001-R00 | DATA: | dd/mm/aaaa | REVISÃO: | Nº Revisão
Planilha de Encargos Sociais - Modelo
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)