## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para recuperação dos Taludes 01 e 02 no Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara-MA.
| Nº EMAP: |  | Revisão: | 0
| Data: | 2022-04-01
Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro | Sim
Serviços de Engenharia | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados | Contratada | Não | Não
| Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off | Atraso na emissão da OS | Contratada | Não | Não
|  | Atraso para o início da execução do serviço | Contratada | Não | Não
|  | Impossibilidade de mobilização para a área | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades | Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
| Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Impactos provenientes do período chuvoso | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuias incluindo edital e seus anexos | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
| Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação) | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
|  | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
| Paralisação das Operações Portuárias por problemas causados pela Contratada | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. | Contratada | Não | Não
| Paralisação do fornecimento de água ao Terminal de Passageiros do Cujupe causado pela contratada | Prejuízos para EMAP | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Dano a terceiro em virtude do excesso de sujeira nas vias de tráfego proveniente da execução da obra | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
|  | Prejuízos para EMAP e terceiros | Contratada | Não
| Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de Obras | Aumento de Prazo para início do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custo para início do levantamento | Contratada | Não | Não
|  | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não
| Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | Contratada | Não | Não
|  | Aumento no valor global do projeto/serviço | Contratada | Não | Não
Todas | Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela Contratada). | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim
|  | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim
| Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato por responsabilidade da CONTRATADA. | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não
| Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não
|  | Aumento de custos | Contratada | Não | Não