## Matriz de Risco (2)
OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de: elaboração de projeto básico e executivo; controle de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui contemplando: Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial) e Esgotamento Sanitário da Poligonal; Requalificação e Construção dos Prédios de Operação Integrado à Oficina e da Portaria de Acesso Sul; Requalificação e Construção da Portaria de Acesso Norte e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída; Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  |  | Nº EMAP: |  | Data: Maio/2022 | Revisão: 0 |  | Data: Set/2022 | Revisão: 0
MATRIZ DE RISCOS
FASE | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  | RESPOSTAS AOS RISCOS |  |  | REFLEXOS NA CONTATAÇÃO
| item | Riscos | Responsável (eis) | Efeitos | Ação preventiva | Ação corretiva | Responsável (eis) | Compõe a "taxa de Risco"? | Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERAL | 1 | Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e projetos. | CONTRATADA | Aumento de Prazo. | Verificar por meio das atas ou gravações, as definições acordadas nas reuniões de entedimento de escopo. | Buscar conhecimento das definições acordadas nas reuniões de entedimento de escopo por meio das atas ou gravações e corigir o que for necessário dentro do prazo do cronograma. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Impacto nas Opeações portuárias |  |  |  | Não | Não
| 2 | Não emitir parecer sobre os laudos técnicos e demais documentos sempre que solicitado | CONTRATADA | Aumento de Prazo. | Cumprir cronograma e planejar a elaboração dos laudos e pareceres | Solicitar das empresas informações para Emitir os laudos e pareceres | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | Não | Não
| 3 | Não entregar os Relatórios necessários dentro do prazo ou com falta de informações | CONTRATADA | Aumento de Prazo. | Cumprir cronograma e planejar a elaboração dos Relatórios | Entregar revisões fora do prazo | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | Não | Não
| 4 | Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, Marinha do Brasil, etc.). | CONTRATADA | Aumento de Prazo obra. | Buscar conhecimento prévio das normas técnicas pertinentes ao escopo da obra/serviço. | Buscar conhecimento das normas técnicas pertinentes ao escopo da obra/serviço durante a realização da obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o responsável(eis) do risco. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Impacto nas Opeações portuárias. |  |  |  | Não | Não
| 5 | Acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | CONTRATADA | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente. | Atender os padrões de segurança normatizados em todas as atividades desenvolvidas. Ter uma visão prevencionista. | Identificar e mitigar as causas do risco, e atender os padrões de segurança normatizados em todas as atividades desenvolvidas. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 6 | Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais. | CONTRATADA | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar com antecedência eventuais fenômenos naturais que possam danificar os equipamentos e materiais. Capacitação técnica da equipe com o objetivo da minimização de falhas que possam provocar acidentes. Realizar manutenção preventiva nos equipamentos. Prever com antecedência eventuais peças de reposição Prever com base na experiência da Contratada um tempo destinado as manutenções dos equipamentos. | Identificar e mitigar as causas do risco. Realizar manutenção corretiva nos equipamentos. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Acidentes do trabalho. |  |  |  | Não | Não
| 7 | Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao responsável da atividade a ser desenvolvida. | EMAP | Aumento de Prazo | Planejar com antecedência a liberação do local do serviço. Gerenciamento de stakeholders (contactar operação do Porto, Capitania dos Portos e outros stakeholders externos). Prever no contrato da obra eventuais custos decorrentes de paralisações ou atrasos. | Verificar as causas que originaram o atraso na liberação do local do serviço buscando minimizar os impactos no projeto. Gerenciamento do cronograma. | EMAP | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | Não | Não
GERAL |  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Impactos na operação do Porto do Itaqui. |  |  |  | Não | Não
| 8 | Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica). | CONTRATADA | Aumento de Prazo | Planejar com antecedência o envio da ART ou RRT. | Solucionar as falhas administrativas e priorizar o envio da ART ou RRT. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 9 | Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | CONTRATADA | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco | Analisar os cenários prováveis e incluir nos custos da obra | Rever os custos dos insumos impactados pela variação cambial | CONTRATADA | Não | Sim
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | Não | Sim
| 10 | Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos serviços por parte da Fiscalização | CONTRATADA | Aumento de custos | Planejar com antecedência as entregas para dirimir eventuais dúvidas com a EMAP | Solucionar as falhas e priorizar as entregas conforme edital | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Atraso no cronograma de execução |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 11 | Não acompanhar ou acompanhar com deficiência a fase de Testes e Operação Assistida | CONTRATADA | Interferência e desorganização das Operações Portuárias | Atender as normas pertienetes para perfeito funcionamentos dos equipamentos e sistemas | Corrigir falhas para perfeito funcionamentos dos equipamentos e sistemas | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Atraso no cronograma de execução |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Paralisação do serviço |  |  |  | Não | Não
| 12 | Não atender aos requisitos e normas para execução dos levantamentos (topografia, georadar, sondagens etc.) de acordo com cronograma | CONTRATADA | Aumento de custos | Planejar com antecedência a execução dos levantamentos de acordo com as fases da obra e entrega dos Relatórios | Entregar levantamentos fora do prazo | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Atraso no cronograma de execução |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 13 | Mobilizar equipe com qualificação técnica insuficiente para acompanhar e gerenciar os serviços. | CONTRATADA | Aumento de Prazo | Mobilizar equipe com expertise suficiente para a execução dos serviços, conforme requisitos técnicos exigidos. | Troca de Equipe Técnica | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | Não
| 14 | Não acompanhar ou acompanhar com deficiência a implantação do Sistema Integrador | CONTRATADA | Aumento de Prazo | Planejar e estudar com antecedência as ferramentas para correto funcionamento dos softwares. | Solucionar as falhas para funcionamento correto do sistema integrador | CONTRATADA | Não | Não
NOVO FLUXO |  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Impacto nas Operações do Porto |  |  |  | Não | Não
| 15 | Analisar os encaminhamentos da drenagem e do esgotamnto sanitário, inclusive interferências e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções | CONTRATADA | Aumento de Prazo. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos e projetos executivos para propor soluções antes da obra. | Realizar compatibilizações necessárias no momento da obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo. |  |  |  | Não | Não
BERÇO 98 | 16 | Solicitar parada nas operações próximas ao local da obra (seja atracação de navios ou operação no berço 99/100) em tempo superior a 2h, num intervalo menor que 24h. | EMAP | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar com antecedência as operações portuárias; Gerenciamento de stakeholders (contactar clientes, praticagem, Capitania dos Portos e outros stakeholders externos). Prever no contrato da obra eventuais custos decorrentes de paralisações ou atrasos. | Verificar as causas que originaram o atraso na liberação do local do serviço buscando minimizar os impactos no projeto. Gerenciamento do cronograma. | EMAP | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 17 | Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, combate à incêndio, lógica, esgoto etc), inclusive interferências e quando necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções | CONTRATADA | Aumento de Prazo obra. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos e projetos executivos para propor soluções antes da obra. | Realizar compatibilizações necessárias no momento da obra. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 18 | Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega | EMAP | Aumento de custos | Elaborar Relátorio de Falhas Pontenciais ou Plano de Gerenciamento de Riscos | Colocar em ação o Plano de Gerenciamento de Riscos | EMAP | Não | Sim
|  |  |  | Atraso no cronograma de execução |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Paralisação do serviço |  |  |  | Não | Não
GERENCIAMENTO |  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 19 | Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o objeto requer. | CONTRATADA | Não iniciar a obra | Apresentar na Licitação declaração de disponibilidade de profissionais compatíveis com a expertise solicitada. Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer. | Manter equipe de gerenciamento apresentada na licitação, Alterar a equipe de gerenciamento em tempo hábil, com a mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Falta de informações quanto aos registros necessários para caracterizar a conclusão das etapas e fatos que interfiram no bom e regular andamento da obra, com a indicação de causa e responsável. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 20 | Desenvolver fora do prazo documentos administratvios para análise da Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação de multas, apostilamentos, termos de notificação, boletins de medição, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e demais documentos. ) | CONTRATADA | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente e equipamentos adequados em que o objeto requer. | Alterar a equipe e/ou equipamentos em tempo hábil, com a mobilização de profissional(ais) e/ou equipamentos com expertise suficiente em que o objeto requer. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 21 | Não supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local ambientalmente adequado. | CONTRATADA | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Mobilizar profissionais com expetise e equipamentos adequados Acompanhamento presencial e/ou remoto por meio de GPS instalados nos equipamentos. | Alterar a equipe e/ou equipamentos em tempo hábil. Verificar por meio dos equipamentos de localização e de controle de descarte, se o descarte foi realizado conforme as preconizações do projeto e das normas pertinentes. | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | Não | Não
| 22 | Não iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento imputados à empresa de Gerenciamento; | CONTRATADA | Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados | Prever a mobilização do Gerenciamento com antecedência de 30 dias corridos ao início previsto para a emissão da O.S. das empresas; | Não emitir OS das empresas | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP |  |  |  | Não | Não
| 23 | Dificultar o andamento das obras ou serviços das empresas executoras por fatos imputados à empresa de Gerenciamento | CONTRATADA | Aumento de Prazo obra. | Planejar corretamente o andamento das fases dos serviços | Assumir os impactos econômicos nos contratos | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | Não | Não
| 24 | Não considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA e TI, conforme item 10 do Termo de Referência | CONTRATADA | Atraso no Investimento da EMAP | Prever a custos para atender os requisitos | Assumir os impactos econômicos | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo |  |  |  | Não | Não
| 25 | Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a exeução das obras ou serviços pelas empresas executoras | CONTRATADA | Aumento de Prazo obra. | Elaborar corretamente os laudos/pareceres | Assumir os impactos econômicos nos contratos | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | Não | Não
| 26 | Planejar de forma incorreta a execução das fases das obras/serviços de modo que atrapalhe as operações portuárias | CONTRATADA | Aumento de Prazo obra. | Planejar corretamente o andamento das fases dos serviços | Assumir os impactos econômicos nos contratos | CONTRATADA | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo |  |  |  | Não | Não

## Aux
Responsável
Dragagem / EMAP / Gerenciamento
Dragagem / EMAP
Dragagem / Gerenciamento
EMAP / Gerenciamento
Dragagem
EMAP
Gerenciamento
Probabilidade do Risco
Muito baixa | 1
Baixa | 2
Média | 3
Alta | 4
Muito alta | 5
Impacto do Risco
Muito baixo | 1
Baixo | 2
Médio | 3
Alto | 4
Muito alto | 5
Sim
Não

## Aux. (hidden)
Matriz de Probabilidade e Impacto |  | Impacto |  |  |  |  | Probabilidade (A) | Impacto (B) | Risco (A*B) | Probabilidade (A) | Impacto (B) | Risco (A*B)
|  | 1 - Muito baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito alto | 1 - Muito baixa | 1 - Muito baixo | 1 a 4 Muito Baixo | 1 Muito baixa | 1 Muito baixo | 1 a 4 Muito Baixo
Probabilidade | 5 - Muito alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2 - Baixa | 2 - Baixo | 5 a 8 Baixo | 2 Baixa | 2 Baixo | 5 a 8 Baixo
| 4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3 - Média | 3 - Médio | 9 a 12 Médio | 3 Média | 3 Médio | 9 a 12 Médio
| 3 - Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 - Alta | 4 - Alto | 13 a 16 Alto | 4 Alta | 4 Alto | 13 a 16 Alto
| 2 - Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 - Muito alta | 5 - Muito alto | 17 a 25 Muito Alto | 5 Muito alta | 5 Muito alto | 17 a 25 Muito Alto
| 1 - Muito baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dia (s)
Mês (es)
CONTRATANTE
CONTRATADA
FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE e/ou CONTRATADA
CONTRATANTE e/ou FISCALIZAÇÃO
CONTRATADA e/ou FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE, CONTRATADA e/ou FISCALIZAÇÃO
ENVOLVIDOS