## Dados
Objeto | Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
Nº EMAP: | 2020.20-PO-GER-1200-0001-R00
Data: | 2020-12-01
Revisão: | 0

## Orçamento
|  |  | Projeto | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais |  | Rev.:
|  |  | Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA | SINAPI - 06/2020 - MA SICRO3 - 01/2020 - MA |  | 34.17% | Desonerado |  | 0
|  |  |  | Nº EMAP: | 2020.20-PO-GER-1200-0001-R00 |  |  | Data: | 2020-12-01
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | V. Unit. c/BDI | Total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 420417.79 | 25.4%
1.1 | CP-2020.3 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 233.94 | 313.87 | 313.87 | 0.01896%
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | m² | 6 | 372.96 | 500.4 | 3002.4 | 0.1814%
1.3 | CPU-1001/2018-10-01 | Próprio | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRAS (4 MESES) | UN | 1 | 119395.46 | 160192.88 | 160192.88 | 9.677%
1.4 | CPU - 2020-20-29 | Próprio | Instalação de Canteiro de Obras | UN | 1 | 22540.22 | 30242.21 | 30242.21 | 1.827%
1.5 | CPU - 2020-20-30 | Próprio | Manutenção do Canteiro de Obras | UN | 1 | 64986.4 | 87192.25 | 87192.25 | 5.267%
1.6 | CPU-1001/2018-10-04 | Próprio |  | m x dia | 1320 | 2.58 | 3.46 | 4567.2 | 0.2759%
1.7 | CPU-1001/2018-10-13 | Próprio | CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TÁBUA (2,50 m x 0,3 m) E SARRAFO MADEIRA | un | 8 | 108.79 | 145.96 | 1167.68 | 0.07054%
1.8 | CPU-1001/2018-10-14 | Próprio | PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE AÇO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA | un | 4 | 133.32 | 178.87 | 715.48 | 0.04322%
1.9 | CPU-1001/2018-10-18 | Próprio | SEGREGAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, RECICLÁVEL ) PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL | T | 312 | 171.71 | 230.38 | 71878.56 | 4.342%
1.10 | CPU-1001/2018-10-19 | Próprio | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, RECICLÁVEL ) EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL | T | 312 | 80 | 107.33 | 33486.96 | 2.023%
1.11 | CP 2020-08-04 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) | h | 132 | 81.97 | 109.97 | 14516.04 | 0.8769%
1.12 | 72849 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2644.32 | 2.87 | 3.85 | 10180.63 | 0.615%
1.13 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | T x Km | 5288.64 | 0.42 | 0.56 | 2961.63 | 0.1789%
2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 1155606.13 | 69.81%
2.1 | CPU - 2020-20-26 | Próprio | Mobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação | un | 1 | 9083.49 | 12187.31 | 12187.31 | 0.7362%
2.2 | CPU - 2020-20-25 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA | m2 | 11018 | 6.05 | 8.11 | 89355.98 | 5.398%
2.3 | CPU-1001/2018-10-10 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E SINAPI 72887) | m3 | 552.3423 | 84.93 | 113.95 | 62939.4 | 3.802%
2.4 | CPU-1001/2018-10-06 | Próprio | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 REAPROVEITAMENTO 80% DE BLOCOS (Baseado em SINAPI 92406) | m2 | 11018 | 66.7 | 89.49 | 986000.82 | 59.56%
2.5 | CPU - 2020-20-27 | Próprio | Desmobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação | un | 1 | 3818.01 | 5122.62 | 5122.62 | 0.3094%
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 30909.44 | 1.867%
3.1 | CPU-1001/2018-10-02 | Próprio | LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÃO DE DRENO PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390) | un | 352 | 26.14 | 35.07 | 12344.64 | 0.7457%
3.2 | CPU-1001/2018-10-07 | Próprio | Adequação dos drenos superficiais, com concreto armado com tela soldada (inclusive demolição) | un | 283 | 48.9 | 65.6 | 18564.8 | 1.121%
4 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 38596.91 | 2.332%
4.1 | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m2 | 689.6 | 41.72 | 55.97 | 38596.91 | 2.332%
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 9887.66 | 0.5973%
5.1 | CPU-1001/2018-10-05 | Próprio | LIMPEZA DE OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (BASEADO EM ORSE Nº 6191) | m2 | 11018 | 0.38 | 0.5 | 5509 | 0.3328%
5.2 | CP - 0001.58 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO EM CAMINHÃO MUNCK | UN | 1 | 3263.52 | 4378.66 | 4378.66 | 0.2645%
Total Geral - Reajustado - Sem Reaproveitamento - Área Total | [6 empty] | 1655417.93

## CPU
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I |  | Encargos Sociais
|  | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO BERÇO 100, INCLUSIVE ACESSO, NO PORTO DO ITAQUI EM SÃO LUÍS – MA |  | SINAPI - 06/2020 - Maranhão SICRO3 - 01/2020 - Maranhão |  | 34.17% |  | Desonerado
Composições de Preços Unitários
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-2020.3 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 233.94 | 233.94
Insumo | IN-2025 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA | Equipamento |  | UND | 1 | 233.94 | 233.94
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 372.96 | 372.96
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 252.68 | 2.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.08 | 16.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 12.16 | 24.32
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 6.03 | 24.12
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 13.68 | 1.5
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.42 | 4.42
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-01 | Próprio | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRAS (4 MESES) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 115797.88 | 119395.46
Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 15339.66 | 61358.64
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 4224.13 | 16896.52
Composição Auxiliar | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 3597.58 | 14390.32
Composição Auxiliar | 93563 | SINAPI | Almoxarife com encargos complementares | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 2595.71 | 10382.84
Composição Auxiliar | 101390 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 3192.39 | 12769.56
Composição Auxiliar | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 1 | 3597.58 | 3597.58
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 2020-20-29 | Próprio | Instalação de Canteiro de Obras | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 22540.22 | 22540.22
Composição Auxiliar | CPU-1001/2018-10-08 | Próprio | TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/001 - Reaproveitamento 2X) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 132 | 76.61 | 10112.52
Composição Auxiliar | CPU-1001/2018-10-15 | Próprio | Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 4 | 185.89 | 743.56
Composição Auxiliar | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 3263.52 | 3263.52
Composição Auxiliar | CPU - 2020-20-31 | Próprio | Instalação provisória hidráulica com Caixa D'Água 1000L em estrutura de madeira (Baseado em SINAPI 98461 e 88503) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 4047.92 | 4047.92
Insumo | C-16 | Próprio | Fornecimento de banco em madeira, h=100 cm, para container vestiário | MATERIAL |  | un | 2 | 240.55 | 481.1
Insumo |  | Próprio | Fornecimento de armário com 16 cadeados (1,93 X 1,38 X 0,40 m) para container vestiário | MATERIAL |  | un | 2 | 1945.8 | 3891.6
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 2020-20-30 | Próprio | Manutenção do Canteiro de Obras | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | #REF! | #REF!
Composição Auxiliar | CPU-1001/2018-10-16 | Próprio | Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un x mês | 12 | 300 | 3600
Insumo | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un x mês | 8 | 750 | 6000
Insumo | CPU - 2020-20-32 | Próprio | Locação de Container vestiário | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un x mês | 8 | #REF! | #REF!
Insumo | CPU - 2020-20-33 | Próprio | Locação de caixa de dejetos 6 x 0,3 x 2,4 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un x mês | 8 | 650 | 5200
Composição Auxiliar | CPU-1001/2018-10-21 | Próprio | Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | un x mês | 4 | 2620.8 | 10483.2
Insumo | CPU - 2020-20-34 | Próprio | Serviço de esgotamento de fossa séptica na Área Primária do Porto do Itaqui, em São Luís-MA |  |  | m³ | 100 | 210 | 21000
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | mês | 4 | 2172.7 | 8690.8
Insumo | 42408 | SINAPI | LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E=200 MICRA | MATERIAL |  | m² | 120 | 1.77 | 212.4
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-04 | Próprio | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM CONE COM FAIXA REFLETIVA E ILUMINAÇÃO NOTURNA COM BALDE (BASEADO EM SINAPI 74221 E ORSE 2461) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | mxdia | 1 | 2.58 | 2.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.4 | 0.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 11.38 | 0.56
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.2 | 1.21 | 0.24
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0.24 | 0.85 | 0.2
Insumo | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | Material |  | UN | 0.04 | 6.88 | 0.27
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.01 | 3.98 | 0.03
Insumo | 00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0.01 | 8.06 | 0.08
Insumo | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material |  | UN | 0.01 | 34.8 | 0.34
Insumo | 00042015 | SINAPI | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.2 | 0.08 | 0.09
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-13 | Próprio | CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TÁBUA (2,5 m x 0,3 m) E SARRAFO MADEIRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 108.79 | 108.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 15.42 | 8.48
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 12.66 | 6.96
Composição Auxiliar | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.11 | 12.32 | 38.31
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 5.83 | 4.94 | 28.8
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2.6 | 10 | 26
Insumo | 00005071 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 12.2 | 0.24
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-14 | Próprio | PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE AÇO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | un | 1 | 133.32 | 133.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 15.42 | 6.93
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.53 | 12.66 | 6.7
Composição Auxiliar | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.05 | 20.4 | 21.42
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4.2 | 4.94 | 20.74
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3.6 | 2.11 | 7.59
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.15 | 13.68 | 2.05
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.55 | 23.15 | 12.73
Insumo | 00011046 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | Material |  | KG | 8.5 | 6.49 | 55.16
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-18 | Próprio | SEGREGAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, RECICLÁVEL ) PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | ton | 1 | 171.71 | 171.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 12.16 | 48.64
Insumo | INSUMO - CP - 1001.2018-10-02 | Próprio | Coleta e transporte de caçamba 5 m3 de resíduos Classe II – Lixo Comum, Orgânico e Entulho para área de destinação legal | Serviços |  | ton | 1 | 123.07 | 123.07
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-19 | Próprio | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, RECICLÁVEL ) EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | t | 1 | 80 | 80
Insumo | INSUMO - CP - 1001.2018-10-03 | Próprio | Destinação final em área certificada de resíduos Classe II – Lixo Comum | Serviços |  | t | 1 | 80 | 80
,
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP 2020-08-04 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) |  |  | h | 1 | 81.97 | 81.97
C | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.54 | 2 | 23.08
C | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26.6 | 1 | 26.6
C | 13300 | SIURB-INFRA | ESTAÇÃO TOTAL PRECISÃO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Infraestrutura |  | H | 30.04 | 1 | 30.04
I | 7252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Material |  | H | 2.25 | 1 | 2.25
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100998 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETRO-ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | TRANS - TRANSPORTE |  | T | 1 | 2.87 | 2.87
Composição Auxiliar | 5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0056 | 77.98 | 0.43669
Composição Auxiliar | 5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007 | 32.88 | 0.23016
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 143.86 | 1.899
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0092 | 33.3 | 0.30636
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | Prórpio | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | T | 1 | 0.42 | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIPAMENTOS | CHP | CHI | Custo Operativa | Custo Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw |  | 1 | 0 | 157.7999 | 43.9282 | 157.79
[6 empty] | Produtividade |  | 373.5
0.42
2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 2020-20-26 | Próprio | Mobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un | 1 | 9083.49 | 9083.49
Composição Auxiliar | 5914479 | SICRO | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQ. EQUIP. |  | T x KM | 7200 | 0.42 | 3024
Sicro - Tab. Consultoria | B8952 | SICRO | Alojamento - Imóveis |  |  | m² x mês | 225 | 14.71 | 3309.75
Sicro - Tab. Consultoria | B8954 | SICRO | Alojamento - Mobiliário |  |  | ocupante x mês | 9 | 16.86 | 151.74 | 12
Sicro - Tab. Consultoria | B8960 | SICRO | Alojamento - Custos Diversos |  |  | ocupante x mês | 9 | 201 | 1809 | 12
| INSUMO-2020.20-001 | Próprio | Transporte aéreo de equipe Fortaleza - São Luís |  |  | un | 3 | 263 | 789
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 2020-20-25 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 6.05 | 6.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 12.16 | 0.6
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 168.11 | 1
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 32 | 0.09
Composição Auxiliar | 5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.05 | 32.88 | 1.64 | 0.05
Composição Auxiliar | 5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.035 | 77.98 | 2.72
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-10 | Próprio | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E SINAPI 72887) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 84.93 | 84.93 |  |  | 0.05 | 0.66 | 0.385 | 0.8585 | 9443.5 | 236.0875
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 168.11 | 1
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 32 | 0.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 12.16 | 8.01 | 0.66 | 0.1 | 0.066
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 19.56 | 5.35
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 14.28 | 3.62
Composição Auxiliar | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 20 | 0 | 0
Insumo | M0028 | SICRO | Areia média | MATERIAL |  | m³ | 1.25 | 53.4884 | 66.86
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-06 | Próprio | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 REAPROVEITAMENTO 80% DE BLOCOS (Baseado em SINAPI 92406) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 66.7 | 66.7 | 63.15
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04016 | 16.25 | 0.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04016 | 12.16 | 0.48 | 0.385 | 0.048125 | 45.4545 | 0.022
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 7.21 | 0.04
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1939 | 0.51 | 0.09
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 15.88 | 0.21
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1873 | 0.57 | 0.1
Composição Auxiliar | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1.08 | 1.02 | 1.1
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m3 | 0.0568 | 25 | 1.42
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m3 | 0.0106 | 63.87 | 0.67
Insumo | 40529 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m2 | 1.0144 | 48.21 | 48.9 | 11176.6592
Composição Auxiliar | INSUMO-2020.20-003 | Próprio | Assentamento mecanizado de pavimento intertravado com mão de obra e maquinário | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m2 | 1 | 13.0432 | 13.04 | 143674.72 | 8.679%
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 2020-20-27 | Próprio | Desmobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un | 1 | 3818.01 | 3818.01
Composição Auxiliar | 5914479 | SICRO | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | T x KM | 7200 | 0.42 | 3024
| INSUMO-2020.20-002 | Próprio | Transporte aéreo de equipe São Luís - Fortaleza |  |  | un | 3 | 264.67 | 794.01
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-02 | Próprio | LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÃO DE DRENO PLUVIAL COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 26.14 | 26.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 12.16 | 6.08
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.12 | 16.12
Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.048 | 21.91 | 1.05
Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.052 | 55.74 | 2.89
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-07 | Próprio | Adequação dos drenos superficiais, com concreto armado com tela soldada (inclusive demolição) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | un | 1 | 48.9 | 48.9
Composição Auxiliar | 94967 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06059 | 436.68 | 26.45 |  | 0.060585
Composição Auxiliar | 1600436 | SICRO3 | Demolição de concreto simples | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 0.025 | 263.02 | 6.57
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | h | 0.02 | 16.18 | 0.32
Insumo | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MATERIAL |  | m² | 0.336 | 17.01 | 5.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | h | 0.02 | 12.16 | 0.24
Composição Auxiliar | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06059 | 79.54 | 4.81
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL |  | m | 0.1 | 11.16 | 1.11
Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL |  | UN | 1 | 3.69 | 3.69
4 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  | m² | 1 | 41.72 | 41.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 89.6795 | 35.7917 | 62.7356
Insumo | E9645 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 371.649 | 155.3742 | 371.649
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 434.3846
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9853 | SICRO3 | Pré-marcador | 1 |  |  |  | 17.1611 | 17.1611
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 16.1392 | 80.696
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 97.8571
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 532.2417
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 95.4
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 5.5791
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2040 | Massa termoplástica para aspersão | 3.075 | kg | 10.9466 |  |  | 33.6608
Insumo | SICRO3 | M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.35 | kg | 5.8139 |  |  | 2.0349
Insumo | SICRO3 | M2044 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | L | 18.4635 |  |  | 0.5539
|  |  |  | 0.6 | L
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 36.2496
E | Banco | Código | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Insumo | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 5915474 | Massa termoplástica para aspersão - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0.00308 | t | M2040 | 19.87 |  | 0.0612
Tempo Fixo | SICRO3 | 5915474 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 0.00035 | t | M2038 | 19.87 |  | 0.0069545
Tempo Fixo | SICRO3 | 5915474 | Tinta para pré-marcação - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5e-05 | t | M2044 | 19.87 |  | 0.0009935
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.069148
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-1001/2018-10-05 | Próprio | LIMPEZA DE OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (BASEADO EM ORSE Nº 6191) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0278 | 12.16 | 0.33
Composição Auxiliar | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 0.0626 | 0.87 | 0.05
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP - 0001.58 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO EM CAMINHÃO MUNCK | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 3263.52 | 3263.52
Composição Auxiliar | 93402 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 24 | 127.35 | 3056.4
Composição Auxiliar | 93403 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 8 | 25.89 | 207.12

## Cronograma
| Projeto: |  |  | Rev.: | Nº EMAP:
| Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA |  |  | 0 | 2020.20-CR-GER-1200-0001-R00
[5 empty] | Data: | 2020-12-01
Cronograma Sintético
Item | Descrição | Total (R$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | Serviços iniciais | 420417.79 | 21% | 32% | 32% | 15%
|  |  | 88287.7359 | 134533.6928 | 134533.6928 | 63062.6685
2 | Recuperação Mecanizada de pavimento intertravado | 1155606.13 | 15% | 40% | 45%
|  |  | 173340.9195 | 462242.452 | 520022.7585 | 0
3 | Recuperação do sistema de drenagem superficial | 30909.44 |  |  | 40% | 60%
|  |  | 0 | 0 | 12363.776 | 18545.664
4 | Pintura de sinalização | 38596.91 |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 38596.91
5 | Serviços Finais | 9887.66 |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9887.66
Total Geral: |  | 1655417.93 | 15.8% | 36.05% | 40.29% | 7.859%
|  |  | 261628.6554 | 596776.1448 | 666920.2273 | 130092.9025
|  |  | 15.8% | 51.85% | 92.14% | 100%
|  |  | 261628.6554 | 858404.8002 | 1525325.0275 | 1655417.93

## BDI Serviços
PROJETO:
Recuperação do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
|  | Nº EMAP: | 2020.20-PO-GER-1001-0001-R00 | DATA: | 2020-11-01 | REVISÃO: | 0
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS
ITENS | DESCRIÇÃO | [5 empty] | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 5%
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.8%
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO | [5 empty] | 2.1%
3.1 | Seguro | [5 empty] | 0.4%
3.2 | Garantia | [5 empty] | 0.4%
3.3 | Riscos | [5 empty] | 1.3%
4.0 | LUCRO BRUTO | [5 empty] | 10.43%
5.0 | TRIBUTOS | [5 empty] | 11.15%
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade) | [5 empty] | 3%
5.2 | PIS | [5 empty] | 0.65%
5.3 | COFINS | [5 empty] | 3%
5.4 | CPRB | [5 empty] | 4.5%
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 | [5 empty] | 34.17%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## Encargos Sociais
PROJETO:
Recuperação mecanizada do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
| Nº EMAP: | 2020.20-PO-GER-1200-0001-R00 | DATA: | 2020-12-01 | REVISÃO: | 0
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS