## Resumo do Orçamento (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE | SINAPI - 08/2020 - Maranhão SICRO3 - 04/2020 - Maranhão ORSE - 08/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará IOPES - 08/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | 22,97% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
7 | RAMPA NORTE |  |  |  |  | 5173503.58 | 34.31%
7.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1973182.43 | 13.09%
7.2 | RAMPAS |  |  |  |  | 2934263.59 | 19.46%
7.3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 45700.4 | 0.3031%
7.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 1995.72 | 0.01324%
7.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 28000.79 | 0.1857%
7.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 182829.21 | 1.213%
7.7 | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 7531.44 | 0.04995%
8 | RAMPA SUL |  |  |  |  | 9903960.6 | 65.69%
8.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1317388.49 | 8.737%
8.2 | RAMPAS |  |  |  |  | 2218585.11 | 14.71%
8.3 | DRENAGEM |  |  |  |  | 24895.05 | 0.1651%
8.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 64151.54 | 0.4255%
8.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 22485.86 | 0.1491%
8.6 | DEMOLIÇÕES/RELOCAÇÕES |  |  |  |  | 6131229.56 | 40.66%
8.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 118919.95 | 0.7887%
8.8 | ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 6305.04 | 0.04182%
|  |  |  | Total sem BDI | 13377349.73
|  |  |  | Total do BDI | 1700114.45
|  |  |  | Total Geral | 15077464.18

## Orçamento Sintético
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  | Nº EMAP: | DATA: | 2021-05-25 | REVISÃO: | 1
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS - DATA BASE MAIO/21
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA; MESO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104,105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). – Com embarcação de Apoio |  |  |  | 3684918.37
1.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 100000 | 100000
1.2 | Inspeção Subaquática - Retirada de corpo de prova e ensaio laboratorial para verificação das características físicas e integridade do concreto (Câmera Hiperbárica) | UN | 1 | 2400000 | 2400000
1.3 | Inspeção visual das estruturas; | UN | 1 | 58514.49 | 58514.49
1.4 | Relatório de Inspeção | UN | 1 | 55263.68 | 55263.68
1.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1 | 248686.57 | 248686.57
1.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1 | 822453.63 | 822453.63
2 | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas) |  |  |  | 275723.65
2.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 28605.08 | 28605.08
2.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 4945.45 | 4945.45
2.3 | Projeto Conceitual | UN | 1 | 20000 | 20000
2.4 | Modelagem e Plano de Amarração | UN | 1 | 82173.12 | 82173.12
2.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1 | 40000 | 40000
2.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1 | 100000 | 100000
3 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS. |  |  |  | 454353.2
3.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 30000 | 30000
3.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 24353.2 | 24353.2
3.3 | Estudos e relatórios (Modelagem numérica) | UN | 1 | 400000 | 400000
4 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO) |  |  |  | 52232.63
4.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 10000 | 10000
4.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 7015.58 | 7015.58
4.3 | Estudos e relatórios (Modelagem numérica) | UN | 1 | 35217.05 | 35217.05
5 | PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço) |  |  |  | 145448.45
5.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 14733.97 | 14733.97
5.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 4945.45 | 4945.45
5.3 | Projeto Conceitual | UN | 1 | 20769.03 | 20769.03
5.4 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1 | 15000 | 15000
5.5 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1 | 90000 | 90000
6 | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D’ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D’ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA; |  |  |  | 226197.18
6.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 23177.03 | 23177.03
6.2 | Relatório de Inspeção / Laudo | UN | 1 | 37500 | 37500
6.3 | Projeto Básico (Plantas recuperação) | UN | 1 | 67725.1 | 67725.1
6.4 | Projeto Executivo (Plantas recuperação + Documentação) | UN | 1 | 97795.05 | 97795.05
7 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) //• ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE) |  |  |  | 374955.19
7.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 28728.82 | 28728.82
7.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 10405.22 | 10405.22
7.3 | Topografia | UN | 1 | 52675.08 | 52675.08
7.4 | Projeto Conceitual | UN | 1 | 35036.45 | 35036.45
7.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1 | 52946.41 | 52946.41
7.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1 | 195163.21 | 195163.21
8 | ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS. |  |  |  | 785615.67
8.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1 | 74439.14 | 74439.14
8.2 | Levantamento de Campo | UN | 1 | 11222.12 | 11222.12
8.3 | Ensaio de prova de carga do pátio para determinação da capacidade máxima de suporte de carga do mesmo | UN | 1 | 136000 | 136000
8.4 | Sondagem | UN | 1 | 310237.86 | 310237.86
8.5 | Laudo patológico | UN | 1 | 34650.36 | 34650.36
8.6 | Projeto Conceitual de recuperação/reforço do pátio | UN | 1 | 38671.95 | 38671.95
8.7 | Projeto Básico de recuperação/reforço do pátio (Plantas) | UN | 1 | 68409.91 | 68409.91
8.8 | Projeto Executivo de recuperação/reforço do pátio (Plantas + Documentação) | UN | 1 | 111984.33 | 111984.33
TOTAL= |  |  |  |  | 5999444.34

## Cronograma Físico Financeiro
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  |  | Nº EMAP: |  |  |  | DATA: | 2021-05-25 |  | REVISÃO: | 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total com BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10
1. | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA; MESO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104,105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). – Com embarcação de Apoio | 3684918.37 | 10% | 11.96% | 9.37% | 9.37% | 11.82% | 5.51% | 17.67% | 12.15% | 8.1% | 4.05%
|  |  | 368491.837 | 440716.2371 | 345276.8513 | 345276.8513 | 435557.3513 | 203039.0022 | 651125.076 | 447717.582 | 298478.388 | 149239.194
2. | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas) | 275723.65 | Mês 01: 12.02%; Mês 02: 17.27%; Mês 03: 23.87%; Mês 04: 23.42%; Mês 05: 23.42%
|  |  | 33141.9827 | 47617.4744 | 65815.2353 | 64574.4788 | 64574.4788
3. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS. | 454353.2 | Mês 01: 18.17%; Mês 02: 40.92%; Mês 03: 40.91%
|  |  | 82555.9764 | 185921.3294 | 185875.8941
4. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO) | 52232.63 | Mês 01: 32.24%; Mês 02: 33.88%; Mês 03: 33.88%
|  |  | 16839.7999 | 17696.415 | 17696.415
5. | PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço) | 145448.45 | Mês 01: 28.02%; Mês 02: 7.17%; Mês 03: 64.81%
|  |  | 40754.6557 | 10428.6539 | 94265.1404
6. | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D’ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D’ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA; | 226197.18 | Mês 01: 28.58%; Mês 02: 29.22%; Mês 03: 21.1%; Mês 04: 21.1%
|  |  | 64647.154 | 66094.816 | 47727.605 | 47727.605
7. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) //• ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE) | 374955.19 | Mês 01: 15.09%; Mês 02: 18.34%; Mês 03: 17.73%; Mês 04: 24.42%; Mês 05: 24.42%
|  |  | 56580.7382 | 68766.7818 | 66479.5552 | 91564.0574 | 91564.0574
8. | ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS. | 785615.67 | Mês 01: 35.95%; Mês 02: 25.52%; Mês 03: 18.24%; Mês 04: 10.14%; Mês 05: 10.15%
|  |  | 282428.8334 | 200489.119 | 143296.2982 | 79661.4289 | 79739.9905
| Subtotal Mensal |  | 945440.9774 | 1037730.8266 | 966432.9945 | 628804.4214 | 671435.8781 | 203039.0022 | 651125.076 | 447717.582 | 298478.388 | 149239.194
| Subtotal Acumulado Mensal |  | 945440.9774 | 1983171.8039 | 2949604.7984 | 3578409.2199 | 4249845.0979 | 4452884.1001 | 5104009.1761 | 5551726.758 | 5850205.146 | 5999444.34

## Modelo de Orçamento
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  | Nº EMAP: | DATA: | 2021-05-25 | REVISÃO: | 1
MODELO DE PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA; MESO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104,105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). – Com embarcação de Apoio
1.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
1.2 | Inspeção Subaquática - Retirada de corpo de prova e ensaio laboratorial para verificação das características físicas e integridade do concreto (Câmera Hiperbárica) | UN | 1
1.3 | Inspeção visual das estruturas; | UN | 1
1.4 | Relatório de Inspeção | UN | 1
1.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1
1.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1
2 | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas)
2.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
2.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
2.3 | Projeto Conceitual | UN | 1
2.4 | Modelagem e Plano de Amarração | UN | 1
2.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1
2.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1
3 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS.
3.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
3.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
3.3 | Estudos e relatórios (Modelagem numérica) | UN | 1
4 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO)
4.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
4.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
4.3 | Estudos e relatórios (Modelagem numérica) | UN | 1
5 | PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço)
5.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
5.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
5.3 | Projeto Conceitual | UN | 1
5.4 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1
5.5 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1
6 | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D’ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D’ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA;
6.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
6.2 | Relatório de Inspeção / Laudo | UN | 1
6.3 | Projeto Básico (Plantas recuperação) | UN | 1
6.4 | Projeto Executivo (Plantas recuperação + Documentação) | UN | 1
7 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) //• ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE)
7.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
7.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
7.3 | Topografia | UN | 1
7.4 | Projeto Conceitual | UN | 1
7.5 | Projeto Básico (Plantas) | UN | 1
7.6 | Projeto Executivo (Plantas + Documentação) | UN | 1
8 | ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS.
8.1 | Mobilização (Inclui despesas com viagem, deslocamentos, hospedagem, etc.) | UN | 1
8.2 | Levantamento de Campo | UN | 1
8.3 | Ensaio de prova de carga do pátio para determinação da capacidade máxima de suporte de carga do mesmo | UN | 1
8.4 | Sondagem | UN | 1
8.5 | Laudo patológico | UN | 1
8.6 | Projeto Conceitual de recuperação/reforço do pátio | UN | 1
8.7 | Projeto Básico de recuperação/reforço do pátio (Plantas) | UN | 1
8.8 | Projeto Executivo de recuperação/reforço do pátio (Plantas + Documentação) | UN | 1
TOTAL=

## Modelo de Composições
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  |  |  | Nº EMAP: | DATA: | 2021-05-25 | REVISÃO: | 1
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MO sem LS =>
LS (xx,xx%) =>
MO com LS =>
BDI (xx,xx%) =>
Valor com BDI =>

## Modelo de Cronograma
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  |  | Nº EMAP: |  |  |  | DATA: | 2021-05-25 |  |  | REVISÃO: | 1
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total com BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10
1. | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA; MESO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104,105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). – Com embarcação de Apoio | bar: Mês 01
0
2. | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas)
3. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS.
4. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO)
5. | PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço)
6. | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D’ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D’ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA;
7. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) //• ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE)
8. | ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS.
| Subtotal Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal Acumulado Mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MODELO BDI-SERVIÇOS
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  | Nº EMAP: | DATA: | 2021-05-25 | REVISÃO: | 1
MODELO DE PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI = | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  |  | 0%
NOTAS:

## Modelo Encargos
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  | Nº EMAP: | DATA: | 2021-05-25 | REVISÃO: | 1
MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)

## Cronograma Físico
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA.
|  |  | Nº EMAP: |  |  |  | DATA: | 2021-05-25 |  | REVISÃO: | 1
CRONOGRAMA FÍSICO
Item | Descrição | Total com BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10
1. | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL INFRA; MESO E SUPER DOS BERÇOS 100, 101, 102, 103 104,105, 106 E 108 DO PORTO DO ITAQUI (Justificar a contratação do berço 103 e 106). – Com embarcação de Apoio |  | 10% | 11.96% | 9.37% | 9.37% | 11.82% | 5.51% | 17.67% | 12.15% | 8.1% | 4.05%
2. | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEÇO NO BERÇO 103, em substituição aos atuais (sem parada de operação) e Substituição dos cabeços do Berço 104 por ganchos amarração (inclusive instalações elétricas) |  | Mês 01: 12.02%; Mês 02: 17.27%; Mês 03: 23.87%; Mês 04: 23.42%; Mês 05: 23.42%
3. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA DEFINIÇÃO DO MAIOR E MENOR NAVIO, A ATRACAR NOS BERÇOS DO PORTO DO ITAQUI, BEM COMO SE OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS ATENDEM AOS MESMOS. |  | Mês 01: 18.17%; Mês 02: 40.92%; Mês 03: 40.91%
4. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO QUANTO A CAPACIDADE ESTRUTURAL DO BERÇO 106 PARA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (1 PAVIMENTO) |  | Mês 01: 32.24%; Mês 02: 33.88%; Mês 03: 33.88%
5. | PROJETO DE NOVA DEFENSA NO BERÇO 105 (inclusive com a verificação/adequação do estrutural do berço) |  | Mês 01: 28.02%; Mês 02: 7.17%; Mês 03: 64.81%
6. | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES: 1) PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMAP; 2) CASTELO D’ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO EMAP; 3) CASTELO D’ÁGUA DA ÁREA PRIMÁRIA; |  | Mês 01: 28.58%; Mês 02: 29.22%; Mês 03: 21.1%; Mês 04: 21.1%
7. | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA AMPLIAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ATÉ O FINAL DO BERÇO 102 (230 METROS) //• ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA DERIVAÇÃO FERROVIÁRIA, A PARTIR DO BERÇO 103, NA FAIXA DE CAIS (160 METROS APROXIMADAMENTE) |  | Mês 01: 15.09%; Mês 02: 18.34%; Mês 03: 17.73%; Mês 04: 24.42%; Mês 05: 24.42%
8. | ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DAS PATOLOGIAS NO PÁTIO H E CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA ATUAL DOS PÁTIOS G E H, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO DOS PÁTIOS. |  | Mês 01: 35.95%; Mês 02: 25.52%; Mês 03: 18.24%; Mês 04: 10.14%; Mês 05: 10.15%