## Matriz de Risco
OBJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  |  | Nº EMAP: | 2021.01-MR-DRA-1001-0001-R00 | Data: Maio/2021 | Revisão: 0
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - IMPLEMENTAÇÃO
FASE | IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  | RESPOSTAS AOS RISCOS |  |  | REFLEXOS NA CONTATAÇÃO
| Id. | Riscos | Responsável (eis) | Efeitos | Ação preventiva | Ação corretiva | Responsável (eis) | Compõe a "taxa de Risco"? | Item superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro?
GERAL (Lote1 e Lote 2) | 1 | Não Atendimento as definições expostas nos documentos e projetos. | Dragagem / Gerenciamento | Aumento de Prazo obra. | Verificar por meio das atas ou gravações, as definições acordadas nas reuniões de entedimento de escopo. | Buscar conhecimento das definições acordadas nas reuniões de entedimento de escopo por meio das atas ou gravações e corigir o que for necessário. | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impacto nas Opeações portuárias |  |  |  | não | não
| 2 | Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, CONAMA, etc.). | Dragagem / Gerenciamento | Aumento de Prazo obra. | Buscar conhecimento prévio das normas técnicas pertinentes ao escopo da obra/serviço. | Buscar conhecimento das normas técnicas pertinentes ao escopo da obra/serviço durante a realização da obra. | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impacto nas Opeações portuárias. |  |  |  | não | não
| 3 | Acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Dragagem / Gerenciamento | Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam no acidente. | Atender os padrões de segurança normatizados em todas as atividades desenvolvidas. Ter uma visão prevencionista. | Identificar e mitigar as causas do risco, e atender os padrões de segurança normatizados em todas as atividades desenvolvidas. | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 4 | Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de materiais. | Dragagem / Gerenciamento | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar com antecedência eventuais fenômenos naturais que possam danificar os equipamentos e materiais. Capacitação técnica da equipe com o objetivo da minimização de falhas que possam provocar acidentes. Realizar manutenção preventiva nos equipamentos. Prever com antecedência eventuais peças de reposição (Ex.: Dentes e bombas de sucção da draga). Prever com base na experiência da Contratada um tempo destinado as manutenções dos equipamentos. | Identificar e mitigar as causas do risco. Realizar manutenção corretiva nos equipamentos. | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Custos em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos serviços. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Acidentes do trabalho. |  |  |  | não | não
| 5 | Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao responsável da atividade a ser desenvolvida. | EMAP | Aumento de Prazo obra. | Planejar com antecedência a liberação do local do serviço. Gerenciamento de stakeholders (contactar operação do Porto, Capitania dos Portos e outros stakeholders externos). Prever no contrato da obra eventuais custos decorrentes de paralisações ou atrasos. | Verificar as causas que originaram o atraso na liberação do local do serviço buscando minimizar os impactos no projeto. Gerenciamento do cronograma. | EMAP | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impactos na operação do Porto do Itaqui. |  |  |  | não | não
GERAL (Lote1 e Lote 2) cont. | 6 | Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica). | Dragagem / Gerenciamento | Aumento de Prazo obra. | Planejar com antecedência o envio da ART ou RRT. | Solucionar as falhas administrativas e priorizar o envio da ART ou RRT. | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 7 | Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | EMAP | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco | Analisar os cenários prováveis e incluir nos custos da obra | Rever os custos dos insumos impactados pela variação cambial | EMAP | Não | Sim
Aumento de Custo da obra..
| 8 | Colisão entre as embarcações da própria obra e/ou outras embarcações (Draga, Batelão, Embarcações da batimetria, Navios que estiverem navegando próximo às áreas de dragagem, etc.). | Dragagem / Gerenciamento | Danos aos equipamentos de dragagem. | Manutenção preventiva nos equipamentos. Realizar treinamentos periódicos. Mobilizar equipe com experiência no escopo da atividade a ser desenvolvida. Prever rebocador de emergência para as maiores embarcações. Aviso prévio da obra aos navegantes. Cohcer e divulgar a NPCP e demais Normas aplicáveis à navegação da área | Priorizar a liberação do local em que houve a colisão. Realizar a manutenção nos equipamentos e embarcações envolvidas para retomar as atividades. Comnicar à Autoridade Marítima | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Custos a terceiros |  |  |  | não | não
OBRA DE DRAGAGEM (Lote 1) | 9 | Não dragar o quantitativo (volume) especificado para atingir a cota contratual. | Dragagem | Aumento de Prazo obra. | Mobilizar equipamentos e equipe com tecnologia e expertise suficiente para a identificação das cotas de dragagem. Escolha adequada do equipamento de dragagem. | Dragar novamente a área em que a cota não foi atingida. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | mpactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 10 | Mobilizar equipamento com capacidade insuficiente para dragar o material identificado no projeto executivo. | Dragagem | Aumento de Prazo obra. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos do projeto executivo. A empresa responsável pela dragagem deve evidenciar a capacidade do equipamento em dragar o material. No prazo estipulado. | Mobilizar equipamento com capacidade suficiente para dragar o material. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 11 | Mobilizar equipamento com capacidade insuficiente para operar em condições ambientais adversas (marés, vento, chuva, correntes e etc). | Dragagem | Aumento de Prazo obra. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos do porto e do projeto executivo. A empresa responsável pela dragagem deve evidenciar a capacidade do equipamento em operar na região. | Mobilizar equipamento com capacidade suficiente para operar na região. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP |  |  |  | não | não
| 12 | Descarte inadequado do material dragado. | Dragagem | Danos ambientais | Mobilizar equipamentos e equipe com tecnologia e expertise suficiente para a correta disposição final do material dragado. Prever acompanhamento em tempo real com GPS dos batelões. | Identificar a causa da falha e corrigi-la em tempo hábil. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 13 | Obstrução do canal de navegação com os equipamentos de dragagem durante a atracação e desatracação dos navios do porto. | Dragagem | Aumento de Prazo obra. | Planejar com antecedência a liberação do local do serviço. Gerenciamento de stakeholders (contactar operação do Porto, Capitania dos Portos e outros stakeholders externos). Realização de manutenções preventivas nos equipamentos. | Desobstruir o canal de navegação em tempo hábil. Realizar a manutenção em tempo habil. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impactos na operação do Porto do Itaqui. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Custos a terceiros. Acidentes com embarcações |  |  |  | não | não
| 14 | Mobilizar equipamento com capacidade insuficiente para o reposicionamento das boias de sinalização náutica do porto. | Dragagem | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos do projeto executivo. | Mobilizar equipamento com capacidade suficiente para reposicionar as boias de sinalização náutica do porto. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. Interdição do Canal de Navegação por falta de sinalização, |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 15 | Solicitar parada nos serviços de dragagem em tempo superior a 2h, num intervalo menor que 24h. | EMAP | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar com antecedência as operações portuárias; Gerenciamento de stakeholders (contactar clientes, praticagem, Capitania dos Portos e outros stakeholders externos). Prever no contrato da obra eventuais custos decorrentes de paralisações ou atrasos. prever mobilizações entre as áreas de dragagem no decorrer da dragagem | Verificar as causas que originaram o atraso na liberação do local do serviço buscando minimizar os impactos no projeto. Gerenciamento do cronograma. | EMAP | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 16 | Dragar numa cota mais profunda do que a tolerância | Dragagem | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Calibrar os equipamentos utilizados nos serviços; Mobilizar equipamentos e equipe com tecnologia e expertise suficiente para a correta disposição final do material dragado. | Identificar a causa da falha e corrigi-la em tempo hábil. | Dragagem | Não | Não
Impactos ambientais
Atraso na obra
| 17 | Perda de sisema de fundeio das boias de sinalização náutica | Dragagem | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Planejar e estudar com antecedência todos os documentos do projeto executivo. Mobilizar equipamentos e equipe com tecnologia e expertise suficiente para a correta execução dos serviços. | Substituir o sistema de fundeio | Dragagem | Não | Não
Interdição do Canal de Acesso
Atraso na obra
| 18 | Presença de materiais estranhos nas áreas de dragagem (Ex.: blocos de rocha, restos de obra, âncoras e etc.) | Dragagem | Danos aos equipamentos de dragagem. | Realização de levantamentos que possam identificar possiveis materiais estranhos nas áreas de dragagem, por exemplo: Levantamento Sonográfico Side Scan. | Mobilizar equipamentos não previstos para realizar a remoção dos materiais estranhos. | Dragagem | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
GERENCIAMENTO DA OBRA (Lote 2) | 19 | Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o objeto requer. | Gerenciamento | Não iniciar a obra | Apresentar na Licitação declaração de disponibilidade de profissionais compatíveis com a expertise solicitada. Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer. | Manter equipe de gerenciamento apresentada na licitação, Alterar a equipe de Fiscalização em tempo hábil, com a mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer. | Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Falta de informações quanto aos registros necessários para caracterizar a conclusão das etapas e fatos que interfiram no bom e regular andamento da obra, com a indicação de causa e responsável. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 20 | Os serviços de dragagem executados não foram inspecionados pela fiscalização, com vistas a se constatar o atendimento às especificações da obra. | Gerenciamento | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente e equipamentos adequados em que o objeto requer. | Alterar a equipe de Fiscalização e/ou equipamentos em tempo hábil, com a mobilização de profissional(ais) e/ou equipamentos com expertise suficiente em que o objeto requer. | Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 21 | Não supervisionar os descartes no bota fora. | Gerenciamento | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. | Mobilizar profissionais com expetise e equipamentos adequados Acompanhamento presencial e/ou remoto por meio de GPS instalados nos equipamentos de dragagem. Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer. | Alterar a equipe de Fiscalização e/ou equipamentos em tempo hábil. Verificar por meio dos equipamentos de localização e de controle de descarte dos batelões, se o descarte foi realizado conforme as preconizações do projeto e das normas pertinentes. | Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 22 | Falhas e atrasos nos levantamentos batimétricos pré, durante e pós-dragagem. | Gerenciamento | Falha na aprovação da carta náutica junto à Marinha do Brasil. | Possuir expertise em levantamentos batimétricos. Mobilizar equipamentos e equipe com tecnologia e expertise suficiente para a realização dos levantamentos batimétricos. Planejar com antecedência a realização dos levantamentos batimétricos. | Realizar as correções necessárias em tempo hábil para minimizar os impactos na obra. Refazer a batimetria e/ou procesamento. | Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Remobilizar equipamentos de dragagem para possiveis manutenções. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Custos adicionais com os equipamentos de dragagem. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Prazo obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra. |  |  |  | não | não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP. |  |  |  | não | não
| 23 | Não aprovação do Levantamento Hidrografico (Batimetria) junto ao Centro de Hidrografia da Marinha | Gerenciamento | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco | Planejar com antecedência as atividades; Mobilização de profissional(ais) com expertise suficiente em que o objeto requer; Planejar com antecedência o envio das informações ao CHM; | Refazer o LH; Complementar o envio de informações ao CHM; | Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP |  |  |  | não | não
[8 empty] | não | não
| 24 | Divergência entre a batimetria do Gerenciamento e a batimetria da Draga; | Dragagem / Gerenciamento | Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco | Oportunizar a contratada o acompanhamento dos serviços de batimetria do Gerenciamento; Mobilizar equipamentos com calibração certificada; | Utilizar a Batimetria apresentada pelo Gerenciamento | Dragagem / Gerenciamento | Não | Não
|  |  |  | Atraso no Investimento da EMAP |  |  |  |  | não
|  |  |  | Aumento de Custo da obra.. |  |  |  |  | não
| 25 | Não iniciar a dragagem por problemas no contrato do Gerenciamento imputados à empresa de Gerenciamento; | Gerenciamento | Custos com equipamentos e pessoal da dragagem parados | Prever a mobilização do Gerenciamento com antecedência de 30 dias corridos ao início previsto para a emissão da O.S. da dragagem; | Não emitir OS da dragagem | Gerenciamento | Não | Não
Atraso no Investimento da EMAP

## Aux
Responsável
Dragagem / EMAP / Gerenciamento
Dragagem / EMAP
Dragagem / Gerenciamento
EMAP / Gerenciamento
Dragagem
EMAP
Gerenciamento
Probabilidade do Risco
Muito baixa | 1
Baixa | 2
Média | 3
Alta | 4
Muito alta | 5
Impacto do Risco
Muito baixo | 1
Baixo | 2
Médio | 3
Alto | 4
Muito alto | 5
Sim
Não

## Aux. (hidden)
Matriz de Probabilidade e Impacto |  | Impacto |  |  |  |  | Probabilidade (A) | Impacto (B) | Risco (A*B) | Probabilidade (A) | Impacto (B) | Risco (A*B)
|  | 1 - Muito baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito alto | 1 - Muito baixa | 1 - Muito baixo | 1 a 4 Muito Baixo | 1 Muito baixa | 1 Muito baixo | 1 a 4 Muito Baixo
Probabilidade | 5 - Muito alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2 - Baixa | 2 - Baixo | 5 a 8 Baixo | 2 Baixa | 2 Baixo | 5 a 8 Baixo
| 4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3 - Média | 3 - Médio | 9 a 12 Médio | 3 Média | 3 Médio | 9 a 12 Médio
| 3 - Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 - Alta | 4 - Alto | 13 a 16 Alto | 4 Alta | 4 Alto | 13 a 16 Alto
| 2 - Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 - Muito alta | 5 - Muito alto | 17 a 25 Muito Alto | 5 Muito alta | 5 Muito alto | 17 a 25 Muito Alto
| 1 - Muito baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dia (s)
Mês (es)
CONTRATANTE
CONTRATADA
FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE e/ou CONTRATADA
CONTRATANTE e/ou FISCALIZAÇÃO
CONTRATADA e/ou FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE, CONTRATADA e/ou FISCALIZAÇÃO
ENVOLVIDOS