## Cronograma
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  |  | Nº EMAP: | 2021.01-PO-DRA-1001-001-R0 |  |  | DATA: | 2021-05-04
|  |  | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10
| 1 | OBRA DE DRAGAGEM
| 1.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 19595285.95 | Valor |  |  | 19473795.1771 | 121490.7729 | 0 | 0 | 0
|  |  | 27.64% | Percentual |  |  | 99.38% | 0.62%
| 1.2.0 | DRAGAGEM | 38608812 | Valor |  |  |  | 38608812 | 0 | 0 | 0
|  |  | 54.46% | Percentual |  |  |  | 100%
| 1.3.0 | 50% DA SOBREDRAGAGEM | 2324256 | Valor |  |  |  | 2324256 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.279% | Percentual |  |  |  | 100%
| 1.4.0 | REALOCAÇÃO DAS BOIAS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA | 351757.79 | Valor |  |  |  | 351757.79 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.4962% | Percentual |  |  |  | 100%
| 1.5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 10008035.27 | Valor |  |  |  |  | 10008035.27 |  |  | 0
|  |  | 14.12% | Percentual |  |  |  |  | 100%
valor | 3.0 | Mobilização de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, para levantamento de sísmica no mar
1
% |  |  |  | #VALUE!
valor | 4.0 | Levantamento de Sísmica no Mar
% |  |  |  | #VALUE!
valor | 5.0 | Desmobilização de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, para levantamento de sísmica no mar
% |  |  |  | #VALUE!
valor | 6.0
% |  |  |  | #VALUE!
valor | 7.0
% |  |  |  | #VALUE!
valor | 8.0
% |  |  |  | #VALUE!
9.0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
| TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  |  | Valor | 0 | 0 | 19473795.1771 | 41406316.5629 | 10008035.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 70888147.01 | Percentual | 0% | 0% | 27.47% | 58.41% | 14.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 19473795.1771 | 60880111.74 | 70888147.01 | 70888147.01 | 70888147.01 | 70888147.01 | 70888147.01 | 70888147.01
| % ACUMULADO |  |  |  | 0% | 0% | 27.47% | 85.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%