## Cronograma
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
|  | Nº EMAP: | 2021.01-PO-DRA-1001-002-R0 |  |  | DATA: | 2021-05-04 | REVISÃO: | 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GERENCIAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | SEMANA 1 | SEMANA 2 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10
1 | FISCALIZAÇÃO DA OBRA
1.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 32627.72 | Valor |  |  | 32627.72
|  | 2.529% | Percentual |  |  | 100% | 0%
1.2.0 | GERENCIAMENTO | 580140.99 | Valor |  |  |  | 119274.25 | 341592.49 | 119274.25
|  | 44.97% | Percentual |  |  |  | 20.56% | 58.88% | 20.56%
1.3.0 | LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS | 648937.33 | Valor |  |  |  | 95050.86 | 94751.8 | 459134.67
|  | 50.3% | Percentual |  |  | 0% | 14.65% | 14.6% | 70.75% | 0%
1.4.0 | DESMOBILIZAÇÕES | 28358.62 | Valor | [6 empty] | 28358.62
|  | 2.198% | Percentual | [6 empty] | 100%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  | 1290064.66 | Valor | 0 | 0 | 32627.72 | 214325.11 | 436344.29 | 578408.92 | 28358.62 | 0 | 0 | 0
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 2.529% | 16.61% | 33.82% | 44.84% | 2.198% | 0% | 0% | 0%
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 32627.72 | 246952.83 | 683297.12 | 1261706.04 | 1290064.66 | 1290064.66 | 1290064.66 | 1290064.66
% ACUMULADO |  |  |  | 0% | 0% | 2.529% | 19.14% | 52.97% | 97.8% | 100% | 100% | 100% | 100%