## Dados
Objeto: | Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
Revisão: | 0
Data: | 2019-12-01
Nº EMAP: | 2019.14-PO-GER-1111-0001-R00

## Modelo Orçamento
|  |  | Objeto: | Data: | Nº EMAP: |  | Encargos Sociais: | B.D.I.: | Revisão:
|  |  | Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA | 2019-12-01 | 2019.14-PO-GER-1111-0001-R00 |  | Desonerado |  | 0
Planilha Orçamentária Sintética [MODELO]
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI (R$) | Valor Total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Inicias
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 | CP - AR - 001 | Próprio | Administração de Obras 06 Meses (Engenheiro Civil 4h, Téc. de Engenharia, Téc. de Meio Ambiente, Téc. Segurança do Trabalho, Encarregado de Obra, Servente) | Un | 1
1.3 | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização/Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1
1.4 | CPU-1001/020-04 | Próprio | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2019 (Incluso execução e Asbuilt) | UN | 1
1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60
1.6 | CP - AR - 002 | Próprio | Canteiro de Obras 06 meses (Container Escritório, Container Almoxarifado, Banheiros Químicos, Tenda) | Un | 1
1.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | Un | 1
1.8 | CP-2019-45 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (baseado em SINAPI 96985) | Un | 2
1.9 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | Un | 1
1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 132
2 |  |  | Demolição e Retirada
2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120.8
2.2 | CP-2019-17 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS - baseado em SEINFRA (C1047) | m² | 1.28
2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.787
2.4 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 123.41
2.5 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90
2.6 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 123.41
2.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 45.24
3 |  |  | Movimento de Terra
3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 51
3.2 | 4915667 CS | Próprio | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO PARA ÁREA LICENCIADA. | un | 2
3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 45.3
3.4 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 13.5
3.5 | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira | t | 34.3
3.6 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2282
3.7 | 4011275 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida | m³ | 9
4 |  |  | Infraestrutura
4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 16.8
4.2 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.08
4.3 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.61
4.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134.65
4.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.43
4.6 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 180.27
4.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.22
5 |  |  | Superestrutura
5.1 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 7.27
5.2 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.27
5.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.47
5.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.87
5.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 362.33
5.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 89.03
5.7 | 92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 68.14
5.8 | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 32.03
6 |  |  | Pisos e Pavimentação
6.1 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 90
6.2 | 97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 13.5
6.3 | 0407743 | SICRO3 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 72.03
6.4 | 0408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 475.2
6.5 | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 90
6.6 | 101500 | SIURB INFRA | CURA QUÍMICA | m² | 90
7 |  |  | Alvenaria
7.1 | 87497 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 12.295
7.2 | 87521 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 60.8
8 |  |  | Fechamentos
8.1 | 73787/001 | SINAPI | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m² | 61.92
9 |  |  | Esquadrias
9.1 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 11.776
9.2 | CP-2019-24 | Próprio | PORTA METÁLICA 1,20 x 2,10 M, EM PERFIL RETANGULAR TUBO INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 02 FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA. | un | 2
9.3 | SUB-029 | Próprio | Portão em tubo industrial 4,0 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1
9.4 | CP-2019-60 | Próprio | Portão em tubo industrial 6,3 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1
9.5 | SUB-028 | Próprio | Portão em tubo industrial 3,0 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1
10 |  |  | Cobertura | [7 empty] | 140688.96
10.1 | DEM-IMP-005 | SETOP | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 27.52
10.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 27.52
10.3 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.52
10.4 | CP-2019-14-01 | Próprio | Projeto de cobertura espacial em estrutura de alumínio, inclusive plano de rigging | un | 1
10.5 | 73867/001 | SINAPI | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | m² | 144.88
10.6 | 84038 | SINAPI | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM | m² | 144.88
10.7 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.6
10.8 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 64.5
10.9 | 91790 | SINAPI | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.2
10.10 | CP-2019-14-02 | Próprio | Instalação de estrutura metálica espacial em alumínio para cobertura da Central de Resíduos. | UN | 1
10.11 | 21.03.151 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | m² | 50.73
10.12 | 75889 | SINAPI | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | m² | 144.88
11 |  |  | Instalações Elétricas
11.1 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
11.2 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
11.3 | SUB-041 | Próprio | ALÇA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO INFERIOR A 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Baseado em SINAPI (73767/002) | UN | 1
11.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
11.5 | 88544 | SINAPI | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
11.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1
11.7 | SUB-042 | Próprio | ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Baseado em SINAPI (73781/003; 00003398) | UN | 1
11.8 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 2.2
11.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7
11.10 | SUB-087 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
11.11 | 1060336 | CAERN | CONECTOR CUNHA AZ 2/0x2-1/0x1/0 | unid | 5
11.12 | C1181 | SEINFRA | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 4.75
11.13 | C1180 | SEINFRA | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" | M | 2
11.14 | C1179 | SEINFRA | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 75.7
11.15 | CP-2019-41 | Próprio | Luminária tipo calha, base G 13, com 1 lâmpada tubular led 10 w - fornecimento e instalação | un | 5
11.16 | SUB-043 | Próprio | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Baseado em SINAPI (97559, 00002623) | UN | 2
11.17 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 7
11.18 | 090951 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 14
11.19 | SUB-044 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91887, 00002616) | UN | 1
11.20 | SUB-045 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91875, 00002637) | UN | 1
11.21 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 12
11.22 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 6
11.23 | CP-2019-43 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80kA. Fornecimento e instalação (baseado no SINAPI 39472, 93663) | un | 2
11.24 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 253.2
11.25 | SUB-046 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM XLPE, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado em SINAPI (91927) e ORSE (3816) | M | 18
11.26 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19
11.27 | 68066 | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
11.28 | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
11.29 | CP-2019-44 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - Baseado no SINAPI (00039801) | un | 1
11.30 | CP-2019-45 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 2m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. baseado em SINAPI (96985; 00011991) | UN | 1
11.31 | 090468 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 1
11.32 | SUB-075 | Próprio | Retirada e reinstalação de alarme de incêndio | un | 1
12 |  |  | Revestimento
12.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 116.24
12.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 100.8122
12.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 116.24
12.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 10.5
12.5 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 11
12.6 | 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.37
12.7 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 63.37
12.8 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 27.52
13 |  |  | Pintura
13.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 86.28
13.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 86.28
13.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 138.83
13.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 27.52
14 |  |  | Drenagem
14.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 9.47
14.2 | 72286 | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2
14.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.46
14.4 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
14.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5
14.6 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
14.7 | SUB-059 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM - BASEADA EM SINAPI (94229 | M | 25.4
14.8 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.68
14.9 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 16
15 |  |  | Serviços complementares
15.1 | 10709 | ORSE | Letreiro em chapa galvanizada, sem pintura ou plotagem em adesivo | m² | 1.875
15.2 | 10710 | ORSE | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 1.88
15.3 | 0919250 | SICRO3 | Retirada e reinstalação de extintor existente - Baseado em SICRO 919250 | un | 1
16 |  |  | Serviços finais
16.1 | CP - 0001.62 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA (Remoção, Carga e Transporte de entulho) (Baseado no Sinape - 9537, 72897 e 95875) | m² | 260 |  |  |  |  | 260
16.2 | CP - 0001.24 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DA OBRA | un | 1
Total Geral | [10 empty] | 512517.72
Logo da Licitante

## Modelo Composição Unitária
Objeto
Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
|  |  | Nº EMAP: |  | DATA: |  | REVISÃO:
2019.14-PO-GER-1111-0001-R00
PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS) [Modelo]
1.0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | %
1.0 | XXXXXX | UNID.
1.1 | YYYYYYY
1.2 | ZZZZZZZ
1.3
1.4
2.0 | DIVERSOS |  |  |  | 0
2.1
2.2
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO |  |  |  | 0
3.1
3.2
Logo da Licitante

## Modelo BDI
PROJETO:
Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
|  | Nº EMAP: | 2019.14-PO-GER-1111-0001-R00 | DATA: | REVISÃO:
PLANILHA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (SERVIÇOS) [MODELO]
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.
Logo da Licitante

## Modelo Encargos
Objeto
Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | 2019.14-PO-GER-1111-0001-R00 |  |  |  | Desonerado ou Não Desonerado
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS [Modelo]
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)
Logo da Licitante

## Modelo Cronograma
|  |  |  | B.D.I.: | Nº EMAP: |  | Data: | Revisão: | Encargos Sociais:
Objeto: | Reforma e ampliação da Central e Praça de Resíduos, localizada na Área Primária, no Porto do Itaqui em São Luís – MA |  |  |  | 2019.14-CR-GER-1111-0001 |  |  | 0 | Desonerado
Planilha Cronograma Físico-Financeiro [Modelo]
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6° mês
1 | Serviços Inicias |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.2 | Administração de Obras 06 Meses (Engenheiro Civil 4h, Téc. de Engenharia, Téc. de Meio Ambiente, Téc. Segurança do Trabalho, Encarregado de Obra, Servente) | Un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.3 | Mobilização/Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.4 | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2019 | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.6 | Canteiro de Obras 06 meses (Container Escritório, Container Almoxarifado, Banheiros Químicos, Tenda) | Un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | Un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. baseado em SINAPI (96985) | Un | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.9 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | Un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
1.10 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 132 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2 | Demolição e Retirada |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120.8 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.2 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS - baseado em SEINFRA (C1047) | m² | 1.28 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.787 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 123.41 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.5 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 123.41 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
2.7 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 45.24 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3 | Movimento de Terra |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 51 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.2 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO PARA ÁREA LICENCIADA. | un | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 45.3 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 13.5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.5 | Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira | t | 34.3 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2282 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
3.7 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida | m³ | 9 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4 | Infraestrutura |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 16.8 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.08 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.61 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 134.65 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.43 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 180.27 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
4.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.22 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5 | Superestrutura |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 7.27 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.27 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.47 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.87 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 362.33 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 89.03 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 68.14 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
5.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 32.03 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6 | Pisos e Pavimentação |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.1 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 90 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.2 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 13.5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.3 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 72.03 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.4 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 475.2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.5 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 90 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
6.6 | CURA QUÍMICA | m² | 90 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
7 | Alvenaria |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 12.295 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 60.8 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
8 | Fechamentos |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
8.1 | Alambrado em tubos de aço inox 2 1/2", inclusive superior, altura 2m, fixados a cada 2m em chapa de aço inox 20 X 20 cm, e=6mm, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5 x 7,5 cm | m² | 61.92 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9 | Esquadrias |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 11.776 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9.2 | PORTA METÁLICA 1,20 x 2,10 M, EM PERFIL RETANGULAR TUBO INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 02 FOLHAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA. | un | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9.3 | Portão em tubo industrial 4,0 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9.4 | Portão em tubo industrial 6,3 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
9.5 | Portão em tubo industrial 3,0 x 1,8 m, em barra chata, alambrados com tela de arame 7,5 x 7,5 cm, trilhos em cantoneira - fornecimento, instalação e pintura. | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10 | Cobertura |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.1 | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 27.52 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 27.52 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.52 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.4 | Projeto de cobertura espacial em estrutura de alumínio, inclusive plano de rigging | m² | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.5 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | m² | 144.88 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.6 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM | m² | 144.88 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 23.6 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.8 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 64.5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 21.2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.10 | Instalação de estrutura metálica espacial em alumínio para cobertura da Central de Resíduos. | CHI | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.11 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | m² | 50.73 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
10.12 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | m² | 144.88 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11 | Instalações Elétricas |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.1 | TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.2 | TOMADA MÉDIA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.3 | ALÇA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO INFERIOR A 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Baseado em SINAPI (73767/002) | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.5 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.7 | ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Baseado em SINAPI (73781/003; 00003398) | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 2.2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.11 | CONECTOR CUNHA AZ 2/0x2-1/0x1/0 | unid | 5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.12 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.75 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.13 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 75.7 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.15 | Luminária tipo calha, base G 13, com 1 lâmpada tubular led 10 w - fornecimento e instalação | un | 5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.16 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Baseado em SINAPI (97559, 00002623) | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.17 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 7 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.18 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 14 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91887, 00002616) | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.20 | LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91875, 00002637) | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.21 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 12 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.22 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 6 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.23 | Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 80kA. Fornecimento e instalação (baseado no SINAPI 39472, 93663) | un | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 253.2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM XLPE, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Baseado em SINAPI (91927) e ORSE (3816) | M | 18 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.26 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.27 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.28 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.29 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - Baseado no SINAPI (00039801) | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.30 | HASTE DE ATERRAMENTO 2m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. baseado em SINAPI (96985; 00011991) | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.31 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
11.32 | Retirada e instalação de alarme de incêndio | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12 | Revestimento |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 116.24 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 100.8122 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 116.24 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 10.5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 11 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.37 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 63.37 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
12.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 27.52 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
13 | Pintura |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
13.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 86.28 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
13.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 86.28 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 138.83 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
13.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 27.52 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14 | Drenagem |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 9.47 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.2 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.46 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM - BASEADA EM SINAPI (94229 | M | 25.4 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.8 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.68 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
14.9 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 16 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
15 | Serviços complementares |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
15.1 | Letreiro em chapa galvanizada , sem pintura ou plotagem em adesivo | m² | 1.875 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
15.2 | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 1.88 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
15.3 | Retirada e instalação de extintor existente - Baseado em SICRO 919250 | u n | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
16 | Serviços finais |  |  | Valor da Etapa | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
16.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (Remoção, Carga e Transporte de entulho) (Baseado no Sinape - 9537, 72897 e 95875) | m² | 260 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
16.2 | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DA OBRA | un | 1 | Valor Unit | % | % | % | % | % | %
[5 empty] | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
[5 empty] | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant. | Quant.
Total Geral |  |  |  | Total do Orçamento
Logo da Licitante