## Capa
|  | CRONOGRAMA |  |  | N° RPEOTTA: |  | CR-2244-EP-ORC-GER-013
N° CLIENTE:
[5 empty] | PROJETO: |  | 2244 | REV.: | 2
[5 empty] | DATA: | 2025-03-28 |  | FL.:
CLIENTE: | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
PROJETO: | PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAÇÃO E FORÇA DA ÁREA EXTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
PROJETO EXECUTIVO ILUMINAÇÃO E FORÇA
ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI - AREA EXTERNA
CRONOGRAMA
Revisão | Descrição da Revisão |  | Elaborado | Verificado |  | Aprovado |  | Data
0 | Emissão Inicial |  | RCO | MNC |  | BEM |  | 2024-10-21
1 | Emissão Inicial |  | RCO | MNC |  | BEM |  | 2024-11-27

## Cronograma Físico-Financeiro
|  |  | CRONOGRAMA | [13 empty] | N° RPEOTTA: |  | CR-2244-EP-ORC-GER-013
N° CLIENTE:
[17 empty] | PROJETO: | 2244 | REV.: | 2
[17 empty] | DATA: | 2025-03-28 | FL.:
CLIENTE: |  |  | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
PROJETO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAÇÃO E FORÇA DA ÁREA EXTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Mês
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | Valor (R$) | 458953.19 | 458953.19 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.59 | 229476.62
4589531.85
|  |  | Percentual | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS (CENTRAL E AVANÇADO) | Valor (R$) | 167118.38 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 33857.31 | 125088.59
833923.93
|  |  | Percentual | 20.04% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 15%
| 3 | EQUIPAMENTOS DE APOIOO | Valor (R$) | 199154.16 | 39830.83 | 39830.83 | 39830.83 | 54568.24 | 79661.66 | 79661.66 | 79661.66 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 132636.67 | 185611.68
1991541.58
|  |  | Percentual | 10% | 2% | 2% | 2% | 2.74% | 4% | 4% | 4% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 9.32%
| 4 | SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO | Valor (R$) | 2496.8 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78 | 2496.78
44942.06
|  |  | Percentual | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
| 5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Valor (R$) | 0 | 0 | 258142.75 | 442530.4 | 663795.6 | 737550.67 | 656420.09 | 368775.33 | 191763.17 | 258142.73 | 110632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3687753.34
|  |  | Percentual |  |  | 7% | 12% | 18% | 20% | 17.8% | 10% | 5.2% | 7% | 3%
| 6 | EXECUÇÃO DE REDE DE FORÇA - ÁREA EXTERNA | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363114.51 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.43 | 1363114.38 | 0 | 0
16357373.19
|  |  | Percentual |  |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| 7 | EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402736.62 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 805473.2 | 402736.55
8054731.97
|  |  | Percentual | [7 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157.61 | 8157.6 | 8157.6 | 8157.6
32630.41
|  |  | Percentual | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30934.242 | 123736.97
154671.21
|  |  | Percentual | [16 empty] | 20% | 80%
35747099.54
| Valor Mensal |  |  | 827722.53 | 535138.11 | 563804.26 | 748191.91 | 2347309.03 | 2446157.44 | 2365026.86 | 2480118.72 | 2758818.15 | 2825197.71 | 2677687.58 | 2567054.98 | 2567054.98 | 2567054.98 | 2575212.59 | 2575212.53 | 1243032.392 | 1077304.79
| % Mensal |  |  | 2.315% | 1.497% | 1.577% | 2.093% | 6.566% | 6.843% | 6.616% | 6.938% | 7.718% | 7.903% | 7.491% | 7.181% | 7.181% | 7.181% | 7.204% | 7.204% | 3.477% | 3.014%
| Valor Acumulado |  |  | 827722.53 | 1362860.64 | 1926664.9 | 2674856.81 | 5022165.84 | 7468323.28 | 9833350.14 | 12313468.86 | 15072287.01 | 17897484.72 | 20575172.3 | 23142227.28 | 25709282.26 | 28276337.24 | 30851549.83 | 33426762.36 | 34669794.752 | 35747099.542
| % Acumulado |  |  | 2.315% | 3.813% | 5.39% | 7.483% | 14.05% | 20.89% | 27.51% | 34.45% | 42.16% | 50.07% | 57.56% | 64.74% | 71.92% | 79.1% | 86.31% | 93.51% | 96.99% | 100%

## Cronograma executivo
|  |  |  | CRONOGRAMA | [11 empty] | N° RPEOTTA: |  | CR-2244-EP-ORC-GER-013
N° CLIENTE:
[16 empty] | PROJETO: |  | 2244 | REV.: |  | 2
[16 empty] | DATA: |  | 2025-03-28 |  | FL.:
CLIENTE: |  |  |  | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
PROJETO: |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO - ILUMINAÇÃO E FORÇA DA ÁREA EXTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI
CRONOGRAMA FÍSICO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS (CENTRAL E AVANÇADO) | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 20.04% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 15%
| 3 | EQUIPAMENTOS DE APOIO | Valor
| 4 | SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
| 5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 7% | 12% | 18% | 20% | 17.8% | 10% | 5.2% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | EXECUÇÃO DE REDE DE FORÇA - ÁREA EXTERNA | Valor
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0%
| 7 | EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | Valor
Execução
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%